資料４

新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2025.7.16

令和７年度

4月16日　　	第４７回審議会

・三次評価案について

・新プラン策定に向けた論点整理

6月3日　　	第４回部会

・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案）

7月16日　　	第４８回審議会

・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案）

8月 　 	審議会会長から知事へ答申手交

8月-        	新プラン策定作業

11月-12月　  パブリックコメント実施（予定）

3月	　　　 新男女共同参画プラン策定（計画期間：令和８年４月-）