## Sheet1
第４５回全国豊かな海づくり大会～魚庭（なにわ）の海おおさか大会～ スケジュール（案）
|  | 令和６年度（開催２年前） | [11 empty] | 令和７年度（開催前年度） | [11 empty] | 令和８年度（開催年度）
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
府内で開催の 主な行事ほか
先催県 スケジュール
推進組織
審議事項
機運醸成等
※１ 基本構想：開催意義、基本理念、基本方針、開催場所など大会の大枠を定めるもの
※２ 基本計画：式典行事、放流行事の会場配置、行事計画や大会の運営方針、広報計画などを盛り込んだ具体的計画
※３ 実施計画：実施本部の組織体制や大会当日における各行事のタイムスケジュールなどを盛り込んだ詳細な計画
●大分大会 11/10
●三重プレ大会 11/4
大阪・関西万博 4/13-10/13
●万博会場でのＰＲ
●三重大会 11/9
（大会旗引継ぎ）
幹事会
・府内各地のイベントや公営施設等での周知
・企画展や関係事業との連携
・大会記念リレー放流
基本計画※２
(大会テーマ等の決定)
R6事業報告・決算
設立総会
基本構想※１
(開催場所等の決定)
R6事業計画・予算
R7事業計画･
収支予算
事業報告
決算
実施計画 ※３
(大会の詳細決定)
R8事業計画・予算
基本構想
案
第７回実行委員会
第５回実行委員会
第３回実行委員会
大会実施本部設置
全国豊かな海づくり大会 大阪大会
第２回実行委員会
第６回実行委員会
第１回実行委員会
第１回準備委員会
第２回準備委員会
7/11
8/20
10/28
大会テーマ・コスチュームの募集
審査 委員会
●
第２回幹事会
第１回幹事会
基本計画
素案
市町村機運醸成検討会 1月●
協賛の募集
12/25
基本計画
案
R7事業報告･決算
(11/6-1/14)
●
2/12
機運醸成イベント等の実施
公募型プロポーザル
・計画策定
・宿泊輸送 等
大会１年前プレイベント
3/27
10/26
書面
11/14
11/15
書面
第４回実行委員会
プレイベント
の計画等
●宮内庁実査
●２ヶ月前リハーサル
8/7
参考資料１