## 回答
番号 | 受付日 | 質問個所 | 質問内容 | 回答日 | 回答内容
1 | 2021-08-05 | 公募設置等指針 5Ｐ 第2 章 事業の実施条件等 3. 公募対象公園施設に係る基本的条件 （１）整備に関する条件 | エリア①にある売店についてですが、売店を除いた範囲で提案した場合、売店については大阪府の方で運営される事業者を募集されるのでしょうか。もしくは、売店の撤去を大阪府の方で行う可能性はありますでしょうか。 | 2021-08-20 | エリア①の売店について、現時点においては、別途大阪府で事業者を募集する予定はありません。また、現在、大阪府での撤去予定はありません。なお、売店を除いた範囲で提案いただいた場合の売店建物の取扱いについては、別途協議のうえ決定いたします。
2 | 2021-08-05 | 公募設置等指針 12Ｐ 第2 章 事業の実施条件等 ８．公募の実施に関する事項等 （２）申請手続 オ 提出書類作成上の注意点 ③公募設置等計画（様式第６号～11号） | 「様式第６号～1 1 号」はカラー印刷でも良いのでしょうか。また、止め方についてですが、ホチキス止めはしない方が良いのでしょうか。 | 2021-08-20 | カラー印刷でも構いませんので、資料が見やすくなるよう工夫をお願いします。 また、提出にあたり資料をファイルに綴じる際、各資料が分散することがなければ、ホチキス止めの必要はありません。
3 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ３ページ 【費用負担及び役割分担】 | 特定公園施設の管理はどこまでの範囲で行う必要がありますか？例：毎日の清掃、維持管理など | 2021-08-20 | 特定公園施設については、公園利用者が安全・安心に気持ちよく利用できるよう、日々の清掃や除草、補修・修繕などの維持管理を行ってください。 詳細については、別途、大阪府と申請者にて締結する管理協定にて定めることとなります。
4 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ４ページ ５.事業期間、６.スケジュール | 「（R3.12）公募設置等予定者の決定」から「（R4.3）基本協定書の締結」までの期間についても、事業取組期間として検討しても良いでしょうか。 | 2021-08-20 | 公募設置等予定者の決定から、基本協定の締結までの期間においては、選定委員会の意見等を踏まえ、必要に応じ、公募設置等計画などを見直し、認定を受ける必要があります。
5 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ４ページ ５.事業期間 | 施設を設置許可する前の状態に原状回復とありますが、売店や水路などを撤去のうえ店舗を設置する事になると思いますので現実的に元の状態に戻す事はできないと考えます。具体的にどのような状態に戻す必要がありますか？ | 2021-08-20 | 公募対象公園施設については撤去のうえ、更地返還していただくことを原則としますが、現時点においては、売店や水路の復元は必要ないと考えております。具体的な原状回復方法は、別途、大阪府と協議してください。
6 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ５ページ （1）整備に関する条件の③ | 「建築面積は、最大400㎡まで」とは、建築基準法施行令第2条の2号の「建築面積」又は4号の「延床面積」のどちらと考えますか？また、特定公園施設も本面積に含まれますか？ | 2021-08-20 | 公募対象公園施設の建築可能面積は、建築面積で400m2以下です。 また、上記の面積に、特定公園施設の建築面積は含まれません。
7 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ５ページ （1）整備に関する条件の⑤ | 「施設の配置に当たっては一定の距離をセットバックし・・・」とあるが、具体的な数値にてご教示願います。 | 2021-08-20 | 事業提案の内容や施設の種類により変わるため、大阪府から具体的な数値はお示ししませんが、申請者として、歴史的な資産や景観との調和等に配慮した提案をお願いします。
8 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ５ページ （1）整備に関する条件の② | Wi-Fiの通信環境の整備エリアとは、公募対象エリア内の建物内での設置という理解で宜しいでしょうか？ | 2021-08-20 | 左記の内容で問題ありません。なお、建物内に限定するものではありません。
9 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ５ページ （1）整備に関する条件の⑥ | 解体予定となる売店の建物図面の開示をお願いできますでしょうか。 | 2021-08-20 | 関係図面については、鳳土木事務所都市みどり課へお問い合わせいただければ、閲覧可能です。
10 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件の⑫ | 上水道に容量に余裕がある場合と記載されておりますが、指標となる容量を御教示ください。 | 2021-08-20 | 売店には、公園の引込本管から分岐するφ50㎜の給水管が敷設されており、その給水管の使用は可能です。実施に当たっての詳細は、大阪府と協議してください。
11 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件の⑫ | 電気、給排水設備などインフラ設備の公募対象範囲以外の工事が発生する場合の費用負担はどのようになりますか？また電気容量増設などが必要な際の費用負担はどのようになりますか？ | 2021-08-20 | 公募対象範囲の内外を問わず、公園施設の設置に伴い生じる費用の一切は申請者の負担となります。
12 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 既設公園内の外構インフラ（上下水、電気、ガス、電話等）の図面を提供して頂くことは可能でしょうか。 | 2021-08-20 | 関係図面については、鳳土木事務所都市みどり課へお問い合わせいただければ、閲覧可能です。
13 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | インフラ整備（上下水、電気、ガス、電話等）に関して、公募対象範囲までの引込ルートは埋設にて引込が必要でしょうか。 | 2021-08-20 | 公園内におけるインフラ整備については、地下埋設とします。
14 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 上記にてインフラ整備が埋設ルートとなる場合、汐掛通（園路）の石畳範囲に埋設工事が必要でしょうか。または植栽部分の埋設は可能でしょうか。 | 2021-08-20 | インフラ整備においては、汐掛道（園路石畳部分）を通さないルートの確保も可能と考えていますが、汐掛道に埋設する場合には、石畳で復旧していただく必要があります。また、植込み部分に埋設する場合は、植栽の根等を損傷しないよう、埋設ルートを考慮していただく必要があります。
15 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 石畳部分の埋設が必要な場合、復旧仕上はＡＳ舗装でも良いでしょうか。 | 2021-08-20 | 石畳部分に埋設する場合は、石畳にて現状復旧していただく必要があります。
16 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | ⑫電力引込に関して、公園区域外から引込・接続とする場合、新規引込が可能か電力会社及び経済産業省と協議済でしょうか。 | 2021-08-20 | インフラ設備に関する関係機関協議については、全て申請者にて行っていただく必要があります。
17 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | ⑫電力引込に関して、公園区域外から高圧引込で引き込んだ場合、自家用電気工作物の範囲を新たに設定する必要がありますが、既存公園内に新たに範囲設定が出来ると考えて宜しいでしょうか。またその場合、既設公園の電気主任技術者を紹介して頂くことは可能でしょうか。 | 2021-08-20 | 関係機関と協議のうえ、承諾が得られれば自家用電気工作物を新たに既存公園内に設置いただくことは可能です。なお、これに伴い、電気主任技術者の配置が必要な場合は、原則、申請者側で配置していただく必要があります。
18 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 公募対象範囲（特定公園施設）の外構エリアに魅力向上を目的とした照明器具を設置することは可能でしょうか。可能な場合、電力供給元は既存公園系統ではなく、公募対象範囲内の電力系統と考えて良いでしょうか。 | 2021-08-20 | 公募対象範囲に魅力向上を目的とした照明器具を設置していただくことは可能ですが、電力供給については、公募対象公園施設、特定公園施設のいずれの場合においても、申請者側の電力系統としてください。
19 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | キュービクル等を新設にて設置した場合、警報は現地での警報のみで良いでしょうか。公園事務所への移報が必要な場合、配線可能な既設ルート等があればお知らせ頂けないでしょうか。 | 2021-08-20 | キュービクル等の新設や緊急対応を含め、公募対象公園施設に関する内容は、全て申請者の負担と責任において実施する必要があります。大阪府及び公園指定管理者に対しては、適宜、報告をしてください。
20 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 上下水引込に関して、水道局・下水道局とは協議済でしょうか。指導内容などありましたらお知らせください。 | 2021-08-20 | インフラ設備に関する関係機関協議については、全て申請者にて行っていただく必要があります。
21 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 上下水引込に関して、汐掛通に市本管（上水、下水共）が敷設されていると思われますが、本管への接続が必要な場合は汐掛通に埋設されている本管へ接続でしょうか。 | 2021-08-20 | インフラ設備に関する関係機関協議については、全て申請者にて行っていただく必要があります。なお、公園区域内であるため、関係機関協議を踏まえ、大阪府とも協議が必要です。
22 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | ⑫、⑬ 上水道に関して既設水道管へ接続する場合、小メーターの指示値により・・・と記載がありますが、検定付きの私設メーターを設置と考えて宜しいでしょうか。 | 2021-08-20 | 左記の内容で問題ありません。
23 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫、⑬ | 上記の場合の検針方法は集中検針ではなく、現地メーターを目視点検出来るように計画してもよいでしょうか。 | 2021-08-20 | 既設水道管から給水する場合、大元のメーターでの集中検針となり、一旦公園指定管理者が一括支払いしますので、申請者側で公募対象公園施設の使用量を私設メーターで検針のうえ公園指定管理者に報告し、使用量相当額を公園指定管理者にお支払いください。
24 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 敷地内に接続できる排水管、排水桝があれば位置、高さをお知らせください。勾配が取れない場合はポンプアップにて圧送排水が必要になりますが良いでしょうか。 | 2021-08-20 | 関係図面については、鳳土木事務所都市みどり課へお問い合わせいただければ、閲覧可能です。 なお、汚水・雨水排水については、原則、申請者にて直接公共下水道へ接続してください。ただし、既設排水管等への接続に関する協議には応じます。協議の結果、既設排水管等へ接続することとなった場合で、勾配が取れない場合はポンプアップで対応ください。
25 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （1）整備に関する条件⑫ | 公募対象公園施設の建物内にガス設備が必要な場合、ＬＰガスでも良いでしょうか。またガス供給業者の指定があればお知らせください。 | 2021-08-20 | 公募対象公園施設の建物内にガス設備が必要な場合、ＬＰガスを使用していただいて問題ありませんが、バックヤード内に設置するなど安全や景観に配慮してください。なお、ガス供給業者の指定はありません。
26 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （2）管理運営に関する条件の⑥ | 「ホスピタリティーのあるサービス」とは、具体的にどのようなことを考えられますか？ | 2021-08-20 | サービスの提供に際し、手厚くもてなすだけでなく、本事業の趣旨を踏まえ、府民からの信頼を高める接遇も心掛けてください。
27 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ７ページ （2）管理運営に関する条件の⑪ | ゴミの回収等について、「相応の負担」とありますが、具体的にはどのような事が想定されるかご教示願います。 | 2021-08-20 | 例えば、公園利用者が公募対象公園施設を利用し、そこから発生するテイクアウト形式による容器等が公園内に多数発生する場合、対応いただくこと等が考えられます。
28 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ７ページ （2）管理運営に関する条件 | 公募対象範囲内における建物外部エリアに設置するテラスetcでの飲食の提供は可能でしょうか？ | 2021-08-20 | 基本、可能と考えられますが、実施に当たっての詳細は、大阪府と協議が必要です。
29 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ７ページ （2）管理運営に関する条件の⑭ | 営業中の荷捌き等について、公園内に車両を進入させる際には、事前に協議とありますが、営業店舗に搬入車両が横付け出来ると考えて宜しいでしょうか？ | 2021-08-20 | 基本的には可能です。ただし、事前に大阪府や公園指定管理者と協議していただき、公園利用者への安全対策、搬入ルート、車両規模等について了承を得ていただく必要があります。
30 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ７ページ （2）管理運営に関する条件⑧ | 営業店舗にてタバコの販売を行う事は可能でしょうか。 | 2021-08-20 | タバコの販売は、基本、可能としますが、それに伴う周辺環境への配慮（ポイ捨て防止、受動喫煙防止等）についてもあわせて対応していただく必要があり、実施に当たっての詳細は、大阪府と協議が必要です。
31 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ８ページ ⑤各仕様書について | 公募対象施設の仕様については、特に指定は無いと考えてよろしいですか？ | 2021-08-20 | 歴史的な資産や公園景観との調和に十分配慮するなど、公募設置等指針を踏まえ、提案してください。
32 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ８ページ ６.公募対象公園施設の使用料の最低額 | 設置許可使用料は別途消費税等は加算されないものと認識してよろしいでしょうか？ | 2021-08-20 | 別途、加算されません。
33 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ８ページ ６.公募対象公園施設の使用料の最低額 | 条例で定める使用料改定の計算根拠は、どのような指標を採用し改定となりますか？ | 2021-08-20 | 社会的背景や周辺地価等を踏まえ、府が総合的に考慮し決定します。
34 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ８ページ ４.特定公園施設に係る基本的条件⑤ | 特定公園施設の整備にあたって、電気、機械設備の工事基準に関しては大阪府都市整備部の「機械・電気設備請負工事必携」の「機械・電気設備工事共通仕様書」の内容に基づくものと考えて良いでしょうか。 上記以外に指定仕様があればお知らせください。特に無ければ府と協議の上、施工とします。 | 2021-08-20 | 左記の内容のほか、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編・電気設備工事編」、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築設備工事標準図 機械設備工事編・電気設備工事編」（いずれも最新版）に基づき施工してください。
35 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ９ページ ８.公募の実施に関する事項等（1）ア③ | 申請法人等又は申請グループの構成団体のうち、少なくとも1者は、飲食店の経営実績を有することとありますが、出店していただく飲食店が有していればよいと考えて宜しいでしょうか？またその経営実績を証する書類とは具体的に何をしめしますでしょうか？ また建物設置者は構成員以外のリース会社等の法人が所有する事は可能でしょうか？ | 2021-08-20 | 公募設置等指針に記載のとおり、申請法人等又は申請グループの構成団体のうち、公募対象公園施設の管理運営の役割に当たる少なくとも１者は、飲食店の経営実績を有するものとし、様式第５号に必要書類を添付し、提出してください。 また、公募対象公園施設を、申請法人又は構成員以外が所有することは認めません。
36 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 １０ページ イその他の申請条件 | 提案時には具体的な企業名を提示する必要がありますでしょうか？また企業名の提示の有無により点数に影響がありますでしょうか？ | 2021-08-20 | 様式第１～３号にも規定のとおり、申請書類提出の際、申請グループの構成団体名は必ず記載してください。なお、申請書類の提出後、代表構成団体及び申請グループの構成団体の変更は認めません。
37 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 １２ページ ①一般事項の・の二つ目「協議確認」 | 各課窓口に相談可能と考えてよろしいですか？ | 2021-08-20 | 建築確認等の申請にあたり必要な関係機関との協議や確認は、申請者が行うこととなります。ただし、公募設置等指針などの募集に関する質疑については、今回の質疑・回答をもって終了となります。
38 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 １８ページ （4）公募設置等計画の認定 | 「計画内容を変更していただく」場合の具体例があれば教えてください。 | 2021-08-20 | 公募設置等指針にも記載のとおり、関係機関との詳細協議において、施設の配置や運営計画が変更になる場合等が想定されます。
39 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 １９ページ （7）イ公募対象公園施設の設置許可の内容 | 「工事エリアとして設置許可を受けた範囲以外の占用が必要な場合」とありますが、設置許可範囲と工事エリアの詳細な定義を教えてください。 | 2021-08-20 | 公募対象公園施設として、事業期間中継続して占用する範囲は、工事開始時から設置許可が必要になります。 さらに、工事期間中に限り、上記の設置許可範囲を越え、一時的に占用が必要となる場合は、別途、占用許可を受ける必要があります。
40 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ２０ページ （8）リスク分担等 | 表の「整備段階－整備コスト」の中にある「引継ぎコスト」とは具体的にはどのような事がご教示願います。 | 2021-08-20 | 事業終了時における府有施設の原状復旧等が想定されます。
41 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ２１ページ １．国有地に関する条件 | 「新規施設を設置する場合には、府は国（近畿財務局）から承認を受ける必要がある」とありますが、承認とは具体的にはどのようなものでしょうか。また、認定計画提出者が費用負担するようなものは無いと考えて宜しいでしょうか。 | 2021-08-20 | 申請者から提出され、大阪府と事前協議が整った事業計画を基に、大阪府が国と協議を行い、承認を得る必要があります。 なお、承認にあたり費用負担は発生しません。
42 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ２１ページ １．国有地に関する条件 | 国有財産無償貸付契約書の全部又は一部が解除される場合には、府は設置許可を取り消すことがあるとありますが、設置期間中であっても撤去となりますか？その場合は、府の責任・中止と考えて宜しいでしょうか？ | 2021-08-20 | 国有財産無償貸付契約書の解除に伴い設置許可が取り消された場合は、原則、原状回復していただきます。 また、その場合のリスク負担については、公募設置等指針P20に記載のリスク分担に基づき、府の責任による遅延・中止として、大阪府と申請者による協議事項となります。
43 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ２３ページ ２.工事中の条件④ | 「上下水道管、電気等の埋設物があるため」について、位置及び深さが分かる資料をご提示願います。 | 2021-08-20 | 関係図面については、鳳土木事務所都市みどり課へお問い合わせいただければ、閲覧可能です。
44 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ２２ページ ２.工事中の条件④ | 工事着手前に想定出来なかった地中埋設物の撤去・配管迂回などが必要な場合は、リスク分担上、別途協議できるものと考えて宜しいでしょうか。 | 2021-08-20 | 公募設置等指針P５の整備に関する条件にも記載のとおり、施設設置に当たり支障となる構造物や樹木の撤去、移設等は、申請者にて負担していただきます。
45 | 2021-08-06 | 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑 | 敷地の形状及び高さの分かる現況図及びデータはいただけますか？また、現地の測量実施は可能ですか？ | 2021-08-20 | 関係図面については、鳳土木事務所都市みどり課へお問い合わせいただければ、閲覧可能です。 また、現地で測量いただくことは可能です。
46 | 2021-08-06 | 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑 | 地盤調査結果データはございますか？ | 2021-08-20 | 大阪府では把握しておりません。
47 | 2021-08-06 | 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑 ■公募設置等施設の整備に関する条件 イ | 「副園路は機能の確保」とありますが、具体的にはどのような機能を想定されているかご教示願います。 | 2021-08-20 | 既設園路と概ね同等の幅員や勾配等を確保するなど、一般来園者等がこれまで通り通行できる園路の確保をお願いします。
48 | 2021-08-06 | 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑 | 公募対象区域のエリア①、エリア②の、どちらかのみの提案となった場合、定性評価に影響しますか？ | 2021-08-20 | 提案いただく範囲については、エリア①とエリア②の両方、もしくはどちらか一方でも構いません。評価基準については、公募設置等指針P16,17を確認してください。
49 | 2021-08-06 | 別添資料1：「公募対象範囲図」からの質疑 | 公募対象区域の接道が必要な場合、接道確保が出来る道路に指定があればご指示ください。 | 2021-08-20 | 公園全体が一敷地の扱いであるため、公募対象区域単体で接道が必要となることはないと考えておりますが、建築確認等の詳細は関係機関等と協議してください。
50 | 2021-08-06 | 別添資料2：「住吉公園 来園者数、施設別利用者数一覧」からの質疑 住吉公園 来園者数 | R2年度の来園者数の減少の主な要因を御教示ください。新型コロナウィルス感染症対策などによる公園施設閉鎖・利用制限等の制限はありますでしょうか？ | 2021-08-20 | 住吉公園の来園者数は、主に有料施設利用者から推定しているため、新型コロナウイルス感染症の影響による有料施設利用者の減少が、主な要因と考えられます。 また、今年度及び昨年度において、緊急事態措置に基づく要請に伴い、体育館などの利用時間の短縮や、バーベキューエリアの利用を禁止した経過があります。
51 | 2021-08-06 | 別添資料3：「基本協定書（案）」からの質疑 第8条 設計施工協議 | 「設計図書等の必要な書類」とありますが、具体的にはどのような書類が必要かご教示願います。 | 2021-08-20 | 大阪府との協議時において、設置する施設の詳細が把握できるよう、施設平面図、立面図、基礎図、埋設配管図、その他建築確認申請書類等の必要な書類を提出してください。 なお、建築確認申請をはじめ、関係官庁等への申請手続きについては、全て申請者において行ってください。
52 | 2021-08-06 | 別添資料3：「基本協定書（案）」からの質疑 第25条 完了検査 | 「特定公園施設の完了検査」とありますが、具体的にはどのような内容かご教示願います。 | 2021-08-20 | 特定公園施設の引渡しにあたり、書類及び現地確認による検査を行います。
53 | 2021-08-06 | 別添資料3：「基本協定書（案）」からの質疑 第３章 公募対象公園施設の管理・運営 | インフラ整備（上下水、電気、ガス、電話等）に関して、既設公園系統から分岐する場合は、分岐した２次側範囲からの設備等保守点検範囲と考えて良いでしょうか。 | 2021-08-20 | インフラ設備については、原則、申請者にて新たに引込してください。なお、関係機関との協議の結果、既設公園系統から分岐することとなった場合は、分岐した２次側範囲の設備等保守点検は申請者にて行っていただきますが、実施に当たっての詳細は、大阪府と協議が必要です。
54 | 2021-08-06 | 申請書類（様式等）からの質疑 様式第8号 記載における注意点 | 求積図の「使用面積」とは何を指しますか？ | 2021-08-20 | 設置する施設の面積だけでなく、その周辺を含め一体的に使用する場合は、使用する全ての面積を占用面積として求積してください。
55 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ６ページ （２）管理運営に関する条件③ | 公園に係る団体で構成する協議会とはどういったものでしょうか？また、連携が必要な事とは具体的にどのようなものになりますでしょうか？ | 2021-08-20 | 今後、公園指定管理者や地元市、関係団体で構成する協議会を設立する予定であり、設立された際には、参画をお願いします。 また、公園指定管理者において、公園や地域の活性化を図るため、地元やNPO・ボランティア団体、住吉大社や大学など多様な主体と連携・協力し、イベントなどに取り組んでいますので、こういった取組へ積極的に協力してください。
56 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ７ページ （２）管理運営に関する条件⑯ | 住吉大社が公園内で行う行事はとはどういった行事でしょうか？また公園内の行事も含め公園内年間行事（住吉大社企画含む）の一覧を開示頂く事はできますか？ | 2021-08-20 | 住吉大社の夏祭り（住吉祭）の一環として行われる行事が花と水の広場で行われます。なお、住吉公園及び住吉大社の年間行事については、各施設のホームページでご確認ください。
57 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ７ページ （２）管理運営に関する条件⑰ | 事業報告内容とはどういったものでしょうか？様式はございますでしょうか？ | 2021-08-20 | 事業報告に関する詳細については、事業開始後、別途、大阪府より指示します。
58 | 2021-08-06 | 公募設置等指針 ２２ページ ２．工事中の条件 | 公募公園施設及び特定公園施設の施工時において、工事搬入車両を公募対象エリアまで入れることは可能でしょうか？また、公園内の公募対象エリア付近に工事車両を停車する為、公募地対象エリア外の土地を占有する事は可能でしょうか？ | 2021-08-20 | 事前に大阪府や公園指定管理者と協議していただき、安全対策、進入ルート、車両規模や養生方法等について承諾を得ていただく必要があります。 また、工事に伴い公募対象範囲外の土地を占用する場合は、別途、大阪府都市公園条例に定める占用手続きを行っていただくとともに占用料をお支払いいただく必要があります。
59 | 2021-08-06 | ・資料1 公募対象範囲図 | エリア①、エリア②の区画は防火地域等に指定されていますでしょうか。 | 2021-08-20 | エリア①、②とも準防火地域に指定されています。詳しくは、大阪市ホームページでご確認ください。
60 | 2021-08-06 | ・資料1 公募対象範囲図 | エリア①の現売店の2つの建物の解体費用は事業者負担になるのでしょうか。 | 2021-08-20 | 公募対象公園施設を設置するにあたり、売店２棟の撤去が必要となる場合の撤去費用は、申請者の負担となります。
61 | 2021-08-06 | ・資料1 公募対象範囲図 | エリア②には区画中央部に量水器がありますが、この場所で建築することは可能なのでしょうか。どのような想定で区画指定されているのでしょうか。 | 2021-08-20 | エリア②の区画内にある支障物件については、申請者にて必要に応じ、撤去または移設していただくことになります。
62 | 2021-08-06 | ・公募設置等指針P22 「工事中の条件」 | 工事期間中の使用料についてその算出方法をお知らせください。 | 2021-08-20 | 公募対象公園施設として、事業期間中継続して占用する範囲は、工事開始時から設置許可が必要になり、申請者が提案した設置許可使用料単価に基づく使用料が発生します。 さらに、工事期間中に限り、上記の設置許可範囲を越え、一時的に占用が必要となる場合は、別途、占用許可を受ける必要があり、1,700円／m2・月の占用料が発生します。 なお、特定公園施設の整備に際し、使用料は発生しません。
63 | 2021-08-06 | ・公募設置等指針P22 「工事中の条件」 | 工事中の仮囲い、「汐掛道」他の養生について、それらの条件をお知らせください。 | 2021-08-20 | 工事中においても当然ながら公園利用があるため、粉塵や騒音を抑えるための仮囲い等は必要となりますが、公園という特性を踏まえ、景観に配慮した仮囲いを採用するなど、安全面と景観面に十分配慮してください。また、工事用車両の通行にあたっては、事前に大阪府や公園指定管理者と協議のうえ、舗装等を損傷しないような養生等を行っていただくなどの対応が必要になります。
64 | 2021-08-06 | ・公募設置等指針P22 「工事中の条件」 | 工事用車両等の進入経路についてお知らせください。 | 2021-08-20 | 公園北西部の工事用車両出入り口を想定していますが、通行ルートについては、公園利用の状況を踏まえながら、大阪府と協議のうえ、決定させていただきます。