## 決裁用表紙
2026-04-27
| 工 事 名 称： |  |  | 大阪府営泉佐野新安松第１期住宅（建て替え）給水塔撤去工事
| 総工事費 |  |  |  | ￥ | 113752100
| 工事価格 |  |  |  | ￥ | 103411000
| 工 事 概 要 （工事場所：泉佐野市新安松三丁目 | [10 empty] | ）
給水塔撤去工事一式
施工区域面積 1,321㎡
給水塔
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事一式 除去面積881㎡
[9 empty] | 公 告 日 |  | 2026-05-14
[9 empty] | 入札書の開札日 |  | 2026-06-04
[9 empty] | (工期)約 |  | 5.8 | ヶ月
請負業者名
請負金額￥ | [6 empty] | 工期 | 契約締結日 |  | ～ | 2026-12-14
| NO. 1 |  |  | 大 阪 府

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
| 1 |  | 69,141,261
式
計
69,141,261
共通費
共通仮設費
| 1 |  | 16,413,405
式
現場管理費
| 1 |  | 5,733,914
式
一般管理費等
| 1 |  | 12,122,420
式
計
34,269,739
工事価格
| 1 |  | 103,411,000
式

## 種目
直 接 工 事 費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
A.撤去工事
| 1 |  | 40,176,451
式
B.仮設物設置工事
| 1 |  | 13,869,379
式
C.整地工事
| 1 |  | 64,729
式
D.害虫駆除
| 1 |  | 34,972
式
E.撤去用水費
| 1 |  | 15,730
式
F.外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
| 1 |  | 14,980,000
式
計
69,141,261

## 科目
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 3
A.撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
| 1 |  | 40,049,421
式
復旧工事
| 1 |  | 127,030
式
計
40,176,451
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 4
B.仮設物設置工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設物設置工事
| 1 |  | 13,869,379
式
計
13,869,379
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 5
C.整地工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
整地工事
| 1 |  | 64,729
式
計
64,729
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 6
D.害虫駆除
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
害虫駆除
| 1 |  | 34,972
式
計
34,972
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 7
E.撤去用水費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去用水費
| 1 |  | 15,730
式
計
15,730
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 8
F.外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
| 1 |  | 14,980,000
式
計
14,980,000

## 中科目1
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
A.撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
|  | 1 |  | 40,049,421
式
計
40,049,421
復旧工事
|  | 1 |  | 127,030
式
計
127,030
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
B.仮設物設置工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設物設置工事
|  | 1 |  | 13,869,379
式
計
13,869,379
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
C.整地工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
整地工事
|  | 1 |  | 64,729
式
計
64,729
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
D.害虫駆除
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
害虫駆除
|  | 1 |  | 34,972
式
計
34,972
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
E.撤去用水費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去用水費
|  | 1 |  | 15,730
式
計
15,730
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
F.外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
|  | 1 |  | 14,980,000
式
計
14,980,000