
　　　　　資料４その他報告事項
　　　市町村バリアフリー基本構想等の作成・見直しの促進について
　　市町村バリアフリー基本構想の現状
　基本構想の作成状況
33市町　作成率：76.7%　（全国：19.1%）　※市町村数による作成率
138地区　前回報告（R6.12）より1地区増加　（岡田浦駅周辺地区）
旧法（交通バリアフリー法）による基本構想：82地区
新法（バリアフリー法）による基本構想：56地区（うち18地区は旧法より見直し）
　鉄道駅に係る基本構想の作成状況
211駅　作成率：40.6％　（211/520駅）
利用者数3千人以上／日の鉄道駅の基本構想作成率：47.3%　（206/435駅）
　基本構想の作成・見直しに向けた本府の取組（市町村への働きかけ）
近畿運輸局と連携し、市町村及び鉄道事業者等を対象とした基本構想作成セミナーを開催予定（R8.２）
・大阪大学　新田名誉教授による基本構想の講演
・近畿運輸局、近畿整備局による制度紹介　など
（令和6年度 重点整備地区バリアフリー推進連絡会議の様子を表示）

　　市町村バリアフリー基本構想の作成・見直し等の状況（令和7年度）
　バリアフリー基本構想
大阪市
基本構想25地区の見直しを開始（令和４年度～令和８年度）
⇒天王寺・阿倍野地区、新大阪地区、御幣島地区、大正地区、住之江公園地区の見直しが完了（R６.６）
⇒梅田、難波、京橋、コスモスクエア、我孫子町地区の見直しが完了（R7.4）
堺市

基本構想４地区の見直しを開始（令和６年度～令和７年度）
⇒南海泉北線深井駅地区、泉ヶ丘地区、栂・美木多地区、光明池地区
吹田市
バリアフリーマスタープランを策定（R7.3）
基本構想10地区の見直しを開始（令和５年度～令和８年度）
泉南市
岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想を策定（R7.3）
樽井駅周辺地区バリアフリー基本構想の見直しを開始（令和7年度）
　基本構想協議会開催　８市（12月末時点）
大阪市、堺市、豊中市、池田市、茨木市、高槻市、吹田市、泉南市
　　バリアフリーマップについて
バリアフリーマップの公表状況

基本構想を作成している33市町のうち、バリアフリーマップを公表している市町は８市（新たに池田市においてバリアフリーマップを公表）
市町村、マップの名称、概要の順に記す。
豊中市、駅周辺の交通バリアフリーマップ、バリアフリー経路の情報・交差点の写真と音響信号の方向の情報など

高槻市、高槻駅周辺おでかけMAP、バリアフリー経路の情報・バリアフリー対応の飲食店等の紹介
箕面市、箕面バリアフリーガイド、車椅子対応のコミュニティーバスの案内・バリアフリー対応の飲食店等の紹介
東大阪市、ひがしおおさかe～まちまっぷ、バリアフリー経路の情報・公共施設等のバリアフリー情報など
大東市、バリアフリーマップ、生活関連施設のバリアフリー情報・（段差の有無、エレベーター、トイレなど）
大阪市、バリアフリーマップ、バリアフリー経路の情報・多目的トイレの写真や情報など
茨木市、茨木市バリアフリーマップ、公共施設、駅、趣旨に賛同していただいた飲食店などのバリアフリー情報
池田市、池田市観光マップーバリアフリー編ー、バリアフリー経路の情報・公共施設等のバリアフリー情報など
資料：大阪府調査（令和7（2025）年12月末現在）
　　　鉄道駅のバリアフリー化の促進について
　　弁天町駅のバリアフリー化について
「大阪府鉄道駅等バリアフリー化促進方針」に基づき、2025年大阪・関西万博とその先の将来を見据え、SDGsやユニバーサルデザイン（UD）の視点に立ち、ハード対策とソフト対策とあわせて、鉄道駅等のバリアフリー化を促進。
大阪府鉄道駅等バリアフリー化促進方針（抜粋）
鉄道駅等の更なるバリアフリー化
・３千人／日以上の鉄道駅等の１ルート以上のバリアフリー化

・ＵＤの視点に立った鉄道駅等の更なるバリアフリー化

高齢者・障がい者の利用実態、基本構想等作成状況など、地域の実情を踏まえ促進

 (ア) バリアフリールートの複数化

 (イ) 乗換えルートのバリアフリー化

 (ウ) 駅の利用状況を考慮したＥＶの複数化・大型化

(エ) ３千人／日未満駅の１ルート以上のバリアフリー化

・万博に向けた鉄道駅等のバリアフリー化

大阪環状線内の乗換え駅等を中心に、バリアフリー化を促進
　大阪府鉄道駅バリアフリー化整備費補助制度の活用
段差解消のためのエレベーターの設置に対して補助を行い、バリアフリー化を促進
・利用者数3000人/日以上駅については、構造上困難駅等を除き、段差解消が完了

（段差解消済み駅429駅/利用者数3000人以上駅436駅）
・ＵＤの視点に立った鉄道駅等については

JR西日本　東貝塚駅【令和５年度完了】

南海電鉄　高師浜駅【令和５年度完了】
・万博に向けた鉄道駅等については

JR西日本　弁天町駅【令和６年度完了】
万博の開催に併せて、メトロとの乗換えルートのバリアフリー化などを実施
（弁天町駅のR7年３月工事完了写真を表示）
2

