## 評価指標
森林等環境整備事業の評価指標
| 事業名 | 平成27年度 | 平成29年度（予定額） |  | 平成30年度（予定額） |  | 平成31年度～（予定額） |  | 合計 |  | 事業実績【毎年評価】 ４年間の合計 |  | 事業効果【Ｒ４年・Ｒ６年に評価】
|  | 執行額 | 箇所数 | 事業費 | 箇所数 | 事業費 | 箇所数 | 事業費 | 箇所数 | 事業費 | 計画 | 検証方法 | 期待する効果 | 検証方法
豪雨災害等の新たな知見に基づく 森林の土石流・流木対策 | 危険渓流の 流木対策事業 |  | 16 | 522000 | 16 | 546000 | 20 | 640632 | 30 | 2006632 | ◆土石流・流木対策の実施 ５６危険地区 １１６０ha （土石流対策） ・治山ダム １１６基 ・森林整備 １６０ha （流木対策） ・渓流延長 10，600ｍ ◆減災対策 ・森林危険情報マップ の作成 ５６箇所 ・防災教室 ５６回 | ◆事業の完成検査 ◆成果品、実施回数の確認 | ◆事業実施地区の安全の向上 （土石流対策） ・土石流の発生の抑制 （流木対策） ・流木の発生の抑制 ・林床被覆率の増加 ・土壌の浸透能の向上 ・表面侵食の抑制 ◆防災意識の向上 ・減災対策を行った地域住民 の８割 | ◆事業実施地区の効果検証 （土石流対策） ・事業実施の確認 （流木対策） ・対照地（対策未実施区）との流木発生の比較調査 ・対照地（強度伐採未実施区）との植生等比較調査 ・林床被覆率（植生・落葉等が覆う割合）を測定 ・人工降雨装置を用いた土壌の浸透能 （表面流発生の有無）を測定 ・土砂受け箱を用いた表面侵食量 （移動した土砂の重量）を測定 ◆減災対策を行った地域住民へのアンケートの実施
|  |  | -8 |  | -8 |  | -6
都市緑化を活用した猛暑対策 | 都市緑化を 活用した猛暑 対策事業 |  | 40 | 100400 | 40 | 100400 | 40 | 100400 | 150 | 376500 | ◆猛暑対策の実施 ・実施箇所 １５０～２００箇所 | ◆事業の完成検査 ・整備内容の報告 | ◆暑熱環境改善効果の発現 ・暑熱環境改善効果の発現 （WBGTの低下） ◆利用者の猛暑対策事業に 対する感想 ・対策実施場所が涼しく なったと感じた利用者の 割合 | ◆WBGTの測定 ・対策実施地点と未実施地点でWBGTを測定して暑熱 環境の改善効果を確認 ◆猛暑対策を行った場所の利用者へのアンケートの実施
資料６
（案）