## Slide 1
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２３年度の取組イメージ（３月末時点）～
 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
市町村への権限移譲等 |  |  | ○ 平成２２年３月に市町村ごとに取りまとめた「権限移譲実施計画（案）（Ｈ22～Ｈ24計画）」に基づき、平成22年度から平成24年度までの3年間で、府から移譲を提案した事務の約81%の事務移譲を行う予定です。 今後、第２フェーズ（平成26年度以降）の取組について検討を行います。 大阪市、堺市への権限移譲についても、両市からの申し出に基づき移譲に向けた協議を進めていきます。 ○市町村への道路、河川の移譲については、国の出先機関改革等に併せ、権限移譲に向けた条件整理を行います。また、移管を希望する市町村との個別協議を進めます。
計画に沿った事務移譲を推進
第２フェーズの取組に
向けた検討
道路、河川等、インフラ施設の移管を促進するため、
権限移譲に向けた条件整理を引き続き検討
道路３路線を移管
引き続き権限移譲に向け
条件整理、市町村と個別協議
４月
豊中市が
中核市移行
１月
南河内地域３市２町１村が南河内広域事務室を設置し事務を開始
１０月
豊能地域２市２町が共同処理センターを設置し事務を開始
４月
豊能地域に小中学校教職員任命権に係る事務を移譲
凡例
取り組んできた事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項

## Slide 2
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２３年度の取組イメージ（３月末時点）～
 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
大阪市等との新たな関係づくり |  |  | ○ 大都市制度のあり方については、平成２３年７月に新潟県、新潟市、愛知県、名古屋市、大阪府と「大都市制度の自立と自治に関する愛知宣言」をとりまとめるなど、大都市制度を検討する機運の醸成に努めてきました。 今後、大阪府・大阪市の首長、議会が参画した「大阪にふさわしい大都市制度推進協議会」での議論を深め、政府地方制度調査会などへの働きかけを進めます。 ○ 大阪府と大阪市の役割分担については、平成２３年１２月に設置した府市統合本部で、広域行政の一元化や事務事業の再編の検討を進め、平成２４年６月頃に基本的方向性案を取りまとめることとしています。 ○ 市町村との「協議の場」については、今後とも重要な課題について市町村長との意見交換の場として積極的な活用を図ります。
７月
「愛知宣言」
発表
基本計画策定検討
国への提案 等
２月
地方制度調査会で意見開陳
橋下市長（府市統合本部副本部長）が出席
見直し検討
・経営形態見直し
・類似・重複する行政サービス
６月頃
基本的方向性案のとりまとめ
市町村との「協議の場」の
随時開催
４月
大阪にふさわしい大都市制度推進協議会の設置
１２月
府市統合本部発足
凡例
取り組んできた事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項

## Slide 3
 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
関西広域連合の取組 |  |  | ○ 関西広域連合では、東日本大震災など広域災害への支援や、関西のエネルギー問題への対応など、広域的課題に取り組んできました。 平成２４年４月には大阪市と堺市が新たに加入しました。今後、政令市とも力を併せて広域的課題に取り組みます。 ○国出先機関の地方移管については、関西広域連合の方針としてまずは３機関（経済産業局、地方整備局、地方環境事務所）を、関西広域連合に権限・財源・人員を丸ごと移管するよう求めていくことで決定しました。 今後、国における検討を踏まえ、移管実現を働きかけていきます。
広域的課題への対応
５月
移管を求める方針を決定
広域的課題への対応
・東日本大震災など広域災害への支援
・エネルギー問題への対応 など
４月
大阪市、堺市
が参加
国出先機関の丸ごと移管に向けた検討
政府アクション・プラン推進委員会への参画
丸ごと移管に向けた検討
政府委員会への参画
凡例
取り組んできた事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２３年度の取組イメージ（３月末時点）～

## Slide 4
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２３年度の取組イメージ（３月末時点）～
 | 平成２３年度 | 平成２４年度 | 実績と今後の取組
 | ４月 ９月 １月 ３月 |  | 
国への提案・要望 |  |  | ○ 政府が地域主権改革を推進するよう、国出先機関の原則廃止や地域自主戦略交付金の改善などを求めてきました。 また、政府地方制度調査会等で大都市制度の検討を進めていただくよう、「愛知宣言」の提案、要望を行いました。 今後も、引き続き、政府での取組が進められるよう働きかけます。
（参考）政府における地域主権改革 の取組状況 |  |  | ○ 国の地方に対する義務付け・枠付けの見直しや、基礎自治体への権限移譲を実現する第１次、第２次地域主権一括法が成立しました。 ○ 国出先機関原則廃止に関する基本方針が１２月に取りまとめられ、平成２４年通常国会に実現のための関連法案が提出されることとなっています。 ○ 第３０次地方制度調査会が設置されました。「大都市制度の検討」が諮問され、現在検討が進められています。
実現に向け
更なる検討
国出先機関
原則廃止に
関する法案
の国会提出
４月
地域主権一括法（第１次）成立
地域自主戦略交付金制度の導入
大都市制度の
検討等
政府アクション・プラン推進委員会への参画
政府の地域主権改革の推進
８月
地域主権一括法（第２次）成立
８月
第３０次地方制度調査会発足
大都市制度の
検討等
１２月
国出先機関原則廃止の基本方針決定
政府アクションプラン推進委員会への参画
（関西広域連合）
大都市制度の検討推進
８月
大都市制度に関する共同要望（愛知宣言）
６月
国出先機関の原則廃止等を要望
（府国家予算要望）
２月
地域自主戦略交付金の制度改善要望
（府国家予算要望）
凡例
取り組んできた事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項