## Slide 1
 | 平成２６年度末 | 平成２７年度 | 実績と今後の取組
 | までの状況 | ４月 ９月 ３月 | 
市町村への権限移譲等 |  |  | ○ 市町村への権限移譲の推進と広域連携体制の整備における指針となる「今後の権限移譲の基本的な考え方」（H26.5）を踏まえ、権限移譲及び広域連携の推進に取り組みました。 ○ 今後は「特例市並みの権限移譲」の定着・充実について未移譲要因の分析・調査や市町村個別ヒアリングの実施、地域ブロック会議を開催し情報共有体制を構築するなど、引き続き権限移譲及び広域連携の推進を図ります。 ○ 「協議の場」については、重要課題に関する意見交換の場として、必要に応じて活用を図ります。 なお、地域ブロックの市長会等との意見交換については、市町村からの開催要望等を踏まえ適宜実施していきます。
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２７年度の取組イメージ（９月末時点）～
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
平成２６年度
平成22～24年度
「特例市並みの権限移譲」を実施
・新たな事務移譲の開始
・市町村からの移譲申出・
協議の調整
・「地域ブロック会議」を各
地域で開催
平成２６年度
平成２６年度
地域ブロック市長会等において、知事との意見交換（年３回）
・「協議の場」の開催
・地域ブロックの市長会等と意見交換
枚方市が中核市に移行
「今後の権限移譲の基本的な考え方」策定
・特例市並みの権限移譲の
定着・充実
・他府県の移譲実績を踏ま
えた「新たな事務の移譲」
・広域連携の推進
平成２２・２４年度
「協議の場」の開催

## Slide 2
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２７年度の取組イメージ（９月末時点）～
 | 平成２６年度末 | 平成２７年度 | 実績と今後の取組
 | までの状況 | ４月 ９月 ３月 | 
市町村への 権限移譲等 |  |  | ○ 市町村への道路、河川の移譲については、年度内に道路２路線1.8kmを移管する予定です。
大阪市等との新たな関係づくり |  |  | ○ 5月17日に特別区設置に関する住民投票を実施した結果、否決されました。これを受け、府及び大阪市両議会の議決により、特別区設置協議会を廃止しました。 ○ 大阪府における広域行政課題について、府と大阪市、堺市が政策的に協調し、政策の一体性を確保するための協議の場として「大阪戦略調整会議」を設置しました。同会議では成長戦略、産業振興、交通政策などに加え、二重行政の解消が行政課題となる事項について協議することとなっており、９月末までに計3回開催（第2回は流会）しましたが、具体的な中身の協議に入れていません。 引き続き会議の開催に向け、調整を図りつつ、会議の円滑な運営に努めます。 ○ 府市統合本部は６月末をもって廃止となりました。今後は、これまでの議論を踏まえ、大阪戦略調整会議の開催状況や議会における審議状況を見極めつつ、庁内の調整を図り、経営形態の見直しや類似・重複している行政サービスの各項目について、引き続き検討していきます。
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
大阪戦略調整会議の開催・運営
平成２４年度
大都市地域における特別区の設置に関する法律の成立
「大阪府・大阪市特別区設置協議会」を設置
７月、８月、９月
大阪戦略調整会議を設置、開催（計3回）
大阪府市統合本部
経営形態の見直し（１２項目）、類似・重複している行政サービス（２２項目）について基本的方向性案をとりまとめ、工程表を策定
道路移管に関する協議
道路２路線を移管予定
平成２６年度
道路２路線を移管
６月
府市統合本部を廃止
５月
特別区設置に関する住民投票実施
各項目の具体化に向けた取組
６月
特別区設置協議会を廃止

## Slide 3
 | 平成２６年度末 | 平成２７年度 | 実績と今後の取組
 | までの状況 | ４月 ９月 ３月 | 
関西広域連合の取組 |  |  | ○ 奈良県が「広域防災」「広域観光・文化・スポーツ振興」分野での加入を表明しました。今後は加入に必要な所要の手続を進めます。 ○ 連合の事務に「広域スポーツ振興」を追加することに伴い、規約の改正、広域計画の改定及び組織体制の整備を行いました。 ○ 新たな産学官連携のプラットフォームとして「関西健康・医療創生会議」を設立しました。今後は分科会を中心に活動していきます。 ○ 関西圏域の展望研究会が最終報告を行いました。今後はその成果を活用し、関西人口ビジョン・関西版総合戦略の策定に向けて検討を進めます。 ○ 「琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会」では自然環境等の課題について議論を行いました。今後はシンポジウムを実施するなど、研究会提言に向けた議論をさらに進めます。 ○ 国出先機関の地方移管について、６月に国の予算編成等に対する提案を行い、国出先機関の地方移管の推進等を求めました。また、地方分権改革に関する提案募集方式に基づき、国の事務・権限の移譲や規制緩和を求める25項目の提案を行いました。
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２７年度の取組イメージ（９月末時点）～
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
広域的課題への対応
平成２５年度
国の事務・権限等を求める提案(25項目)
広域計画(H26～28年度)策定
国出先機関の地方移管に向けた取組
国出先機関の地方移管に向けた取組
６月
国の予算編成等に対する提案
７月
「関西健康・医療創生会議」の設立
９月
関西圏域の展望研究会最終報告
4,7,8月開催
人口ビジョン・
総合戦略の策定
平成２６年度
関西圏域の展望研究会設置
「琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会」設置
小委員会３回
研究会１回 開催
奈良県の加入正式決定
９月
「スポーツ部」を設置
１月
流域管理シンポジウム

## Slide 4
 | 平成２６年度末 | 平成２７年度 | 実績と今後の取組
 | までの状況 | ４月 ９月 ３月 | 
国への提案・要望 |  |  | ○ 全国知事会等とも連携し、政府の地方分権改革の推進に向け、国の出先機関の原則廃止、国から地方への事務・権限の移譲、地方分権型道州制の推進等を進めるよう関係省庁への要望を行うなど、国に働きかけました。
（参考）政府における 地方分権の取組状況 |  |  | ○ 第４次一括法の施行に伴い、国から府へ49の事務を、また、府から指定都市（大阪市・堺市）へ21の事務を移譲しました。 ○ 「提案募集方式」による地方からの提案等に基づき、国から地方公共団体への事務・権限の移譲や規制緩和を行う第５次一括法が６月に成立しました。 ○ 「提案募集方式」については平成26年度になされた提案の一部について引き続き、実現に向けた検討が行われています。また、今年度は新たな地方からの提案の実現に向けた検討が国において行われています（府からは３件の提案を行い、関西広域連合と19件、構成府県と32件の共同提案を実施）。 ○ 第31次地方制度調査会において、人口減少社会に対応する地方行政体制のあり方について調査・審議が行われており、年内には答申案が示される予定です。
大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２７年度の取組イメージ（９月末時点）～
平成２６年度
平成２６年度
府国家予算要望
・地方分権型道州制の推進
・国出先機関の地方移管の推進
凡例
取り組んでいる事項、実現した事項
今後取り組んでいく事項
地方への事務・権限の
移譲に向けた取組
政府の地方分権改革の推進
提案の実現に向けた
検討
６月
府国家予算要望
・地方分権型道州制の推進
・国出先機関の地方移管の推進
・「提案募集方式」による地方からの提案の実現
６月
第５次一括法の成立
６月
地方からの提案（87団体334件）
平成26年度提案の実現に向けた検討
国から地方への事務・権限の移譲及び規制緩和
・第４次一括法成立
・地方分権改革に関する提案募集方式の開始
４月
第４次一括法
施行
国の対応方針決定
平成２６年～
第31次地方制度調査会
諮問事項の調査審議
諮問事項の調査審議
答申案提示