## Slide 1
開催(案)
◇目的：「民都・大阪」フィランソロピー会議の設立など、民都・大阪における社会的課題解決に向けた新たな
連携等の取組みを広く国内外に発信し、フィランソロピーの国際拠点都市の実現につなげる
◇時期：平成30年5月の平日昼間 ※プレイヤー（非営利セクター・社会的企業関係者）をメインターゲット
◇場所：検討中
◇主催：「民都・大阪」フィランソロピー会議（事務局：副首都推進局）
◇内容（案）
※時間配分は想定、トータル３時間前後の見込み
「（仮称）フィランソロピー大会OSAKA2018」について（案）
【第１部】 【約105分】
●メンバー紹介、挨拶（知事・市長等）【約15分】 ※知事・市長はビデオメッセージも検討
●「民都・大阪」フィランソロピー会議の設立趣旨・概要について（事務局より説明） 【約15分】
●基調講演・パネルディスカッション等 【約60分】
●フィランソロピー都市宣言の採択 【約15分】
（第１部終了時点で中締め挨拶）
― 休 憩 【約15分】 ―
【第２部】 【約50分＋α】
●大阪におけるフィランソロピー、非営利セクターの現状についての報告（事務局より説明）【約15分】
●分科会における検討状況の報告 【約10分×３】
●参加型プログラム【α分】
●閉会挨拶 【約5分】
論点：基調講演やパネルディスカッションなどについて、
どのようなものが考えられるか（ゲスト・内容等）
論点：参加型のプログラムについてどのようなものが考えられるか
（内容・所要時間等）
資料３
1

## Slide 2
今後、整理が必要となる論点等
◆運営体制
・大会の大枠は第1回「民都・大阪」フィランソロピー会議で決定
・大会内容の詳細検討や大会運営の実務を担うために、分科会を設置するなど体制の検討が必要
・大阪NPOセンターや大阪ボランティア協会、大阪を変える100人会議等との連携協力についての検討が必要
・参加に関して事前の申し込み手続きをとるかなどの検討
◆大会の広報
・大阪NPOセンターや大阪ボランティア協会、大阪を変える100人会議などとの連携による幅広い広報活動の展開
・マスコミへのアピール（事務局（大阪府・市）からの報道提供に加え、会議メンバーの協力による発信・PRなど）
・広報チラシの作成要否や配布手法等についての検討が必要
ターゲット・ねらい等
①寄附者・投資家
(フィランソロピー都市宣言への賛同等、民間非営利活動に対する資金・経営面の支援拡充)
②中間支援組織
(それぞれの分野へのフィードバック等により、法人格を超えた新たな連携・協働への支援等
③プレイヤー
(新たな連携等によるソーシャルイノベーションの創出や活動・成果の見える化の促進等)
④起業志望者・市民
(民間非営利分野での自己実現や、活動への参画促進等)
⑤行政・関係機関
(必要な規制緩和や柔軟な制度運用など、行政における民間公益活動促進の取組み)
① 寄附者・投資家
③プレイヤー
(非営利セクター・社会的企業)
②中間支援組織
④起業志望者・市民
⑤ 行 政
資金の流れ
起業・活動への参画
民間非営利活動の
活性化による循環
2