## 初期設定
■祝休日 |  |  | ■観測地点のWBGT31以上の換算日数（月別）
祝休日名称 | 年月日 | 曜日 | （午前8時から午後5時まで／土日祝・盆休みを除く）
海の日 |  |  | 月 | 猛暑日（WBGT31以上）
山の日 |  |  | 6
盆休み |  |  | 7
盆休み |  |  | 8
盆休み |  |  | 9
敬老の日 |  |  | 合計 | 0
秋分の日 |  |  | ※建設工事積算基準（大阪府都市整備部）参照

## 様式
■ | [11 empty] | （様式）
■ | 猛暑対策取組計画（実施）表
■ | 工事名：
■ | 受注者名：
■
■ | ■月報
■ | 年月
■ | 日
■ | 曜日
■ | 工事 | 計画
■ |  | 実施
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画
■ |  | 実施
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画
■ |  | 実施(開始)
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画
■ |  | 実施(時間) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ |  |  | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 0
■ | 曜日 |  |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 0
■ | 工事 | 計画 | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ● |  | 0
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画 | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ◆ | D | 0 |  |  | X
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 0
■ |  | 実施(開始) |  |  | 実施 |  |  | 0
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 0
■ |  | 実施(時間) |  |  | 実施 |  |  | 0 | F | 0 | Y |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 【入力方法】 | [7 empty] | 合計(月別) |  |  | 0
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [7 empty] | 累計 |  |  | 0
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） |  | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 |  | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） |  | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 |  | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 |  | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 |  | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 |  | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 |  | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■
■ | ■月報
■ | 年月
■ | 日
■ | 曜日
■ | 工事 | 計画
■ |  | 実施
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画
■ |  | 実施
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画
■ |  | 実施(開始)
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画
■ |  | 実施(時間) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ |  |  | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 0
■ | 曜日 |  |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 0
■ | 工事 | 計画 | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ● |  | 0
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画 | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ◆ | D | 0 |  |  | X
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 0
■ |  | 実施(開始) |  |  | 実施 |  |  | 0
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 0
■ |  | 実施(時間) |  |  | 実施 |  |  | 0 | F | 0 | Y |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 【入力方法】 | [7 empty] | 合計(月別) |  |  | 0
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [7 empty] | 累計 |  |  | 0
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） |  | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 |  | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） |  | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 |  | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 |  | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 |  | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 |  | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 |  | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■
■ | ■月報
■ | 年月
■ | 日
■ | 曜日
■ | 工事 | 計画
■ |  | 実施
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画
■ |  | 実施
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画
■ |  | 実施(開始)
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画
■ |  | 実施(時間) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ |  |  | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 0
■ | 曜日 |  |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 0
■ | 工事 | 計画 | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ● |  | 0
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画 | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ◆ | D | 0 |  |  | X
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 0
■ |  | 実施(開始) |  |  | 実施 |  |  | 0
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 0
■ |  | 実施(時間) |  |  | 実施 |  |  | 0 | F | 0 | Y |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 【入力方法】 | [7 empty] | 合計(月別) |  |  | 0
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [7 empty] | 累計 |  |  | 0
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） |  | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 |  | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） |  | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 |  | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 |  | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 |  | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 |  | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 |  | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■
■ | ■月報
■ | 年月
■ | 日
■ | 曜日
■ | 工事 | 計画
■ |  | 実施
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画
■ |  | 実施
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画
■ |  | 実施(開始)
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画
■ |  | 実施(時間) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ |  |  | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 0
■ | 曜日 |  |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 0
■ | 工事 | 計画 | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ● |  | 0
■ |  | ＷＢＧＴ
■ | 現場施工の回避 | 計画 | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 0
■ |  | 実施 |  |  | 実施 | ◆ | D | 0 |  |  | X
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 0
■ |  | 実施(開始) |  |  | 実施 |  |  | 0
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 0
■ |  | 実施(時間) |  |  | 実施 |  |  | 0 | F | 0 | Y |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 【入力方法】 | [7 empty] | 合計(月別) |  |  | 0
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [7 empty] | 累計 |  |  | 0
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） |  | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 |  | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） |  | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 |  | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 |  | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 |  | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 |  | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 |  | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■

## (記載例用)初期設定
■祝休日 |  |  | ■観測地点のWBGT31以上の換算日数（月別）
祝休日名称 | 年月日 | 曜日 | （午前8時から午後5時まで／土日祝・盆休みを除く）
海の日 | 2026-07-20 | 祝 | 月 | 猛暑日（WBGT31以上）
山の日 | 2026-08-11 | 祝 | 6 | 0.4
盆休み | 2026-08-13 | 休 | 7 | 6.3
盆休み | 2026-08-14 | 休 | 8 | 6.88
盆休み | 2026-08-15 | 休 | 9 | 2.1
敬老の日 | 2026-09-21 | 祝 | 合計 | 15.68
秋分の日 | 2026-09-23 | 祝 | ※建設工事積算基準（大阪府都市整備部）参照
国民の休日 | 2026-09-22 | 休

## 記載例
■ | [27 empty] | （様式）
■ | 猛暑対策取組計画（実施）表
■ | 工事名： 主要地方道 ○○○○線 道路改良工事
■ | 受注者名： ××××建設株式会社
■
■ | ■月報
■ | 年月 |  | 2026-06-01
■ | 日 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15
■ | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
■ | 工事 | 計画 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15
■ |  | 実施 | bar: 2026-06-08; 2026-06-10 to 2026-06-12; 2026-06-15
■ |  | ＷＢＧＴ | 2026-06-08: 25.7; 2026-06-10: 25.7; 2026-06-11: 27.2; 2026-06-12: 27.6; 2026-06-15: 27.5
■ | 現場施工の回避 | 計画
■ |  | 実施
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | bar: 2026-06-15
■ |  | 実施(開始) | 2026-06-15: 6:00
■ |  | 実施(終了) | 2026-06-15: 15:00
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | [14 empty] | ☆ | [11 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15
■ |  | 実施(時間) | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | [18 empty] | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 2026-06-01 | [15 empty] | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 22
■ | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 0.4
■ | 工事 | 計画 | [16 empty] | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 17 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-30
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ● |  | 14 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-30
■ |  | ＷＢＧＴ | 31.6 | 30.5 | 29.9 | 29.4 |  |  |  | 28.1 | 27.1 | 30.3 |  |  |  | 30.1 | 31.1
■ | 現場施工の回避 | 計画 | [16 empty] | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 0
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ◆ | D | 0 |  |  | X | 0
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | [16 empty] | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 12 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-30
■ |  | 実施(開始) | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |  |  |  | 7:00 | 7:00 | 7:00 |  |  |  | 7:00 | 7:00 |  |  |  | 実施 |  |  | 10
■ |  | 実施(終了) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |  |  |  | 16:00 | 16:00 | 16:00 |  |  |  | 16:00 | 16:00
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | [13 empty] | ☆ | ☆ |  | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 3 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30
■ |  | 実施(時間) | [13 empty] | 2:00 | 2:00 |  |  |  | 実施 |  |  | 2 | F | 4 | Y | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
■ | 【入力方法】 | [23 empty] | 合計(月別) |  |  | 0.45
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [23 empty] | 累計 |  |  | 0.45
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） | [17 empty] | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 | [17 empty] | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） | [17 empty] | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 | [17 empty] | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 | [17 empty] | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 | [17 empty] | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■
■ | ■月報
■ | 年月 |  | 2026-07-01
■ | 日 |  | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15
■ | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
■ | 工事 | 計画 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-15
■ |  | 実施 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-09; 2026-07-14 to 2026-07-15
■ |  | ＷＢＧＴ | 31.7 | 31.6 | 31.4 |  |  | 31.8 | 32.3 | 32.6 | 31.9 |  |  |  |  | 30.5 | 30.3
■ | 現場施工の回避 | 計画 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
■ |  | 実施
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-03
■ |  | 実施(開始) | 2026-07-01: 7:00; 2026-07-02: 7:00; 2026-07-03: 7:00
■ |  | 実施(終了) | 2026-07-01: 16:00; 2026-07-02: 16:00; 2026-07-03: 16:00
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | [11 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15
■ |  | 実施(時間) | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 | 2:00 | [11 empty] | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
■ | [18 empty] | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 2026-07-01 | [15 empty] | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 22
■ | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 6.3
■ | 工事 | 計画 | [16 empty] | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 22 | bar: 2026-07-16 to 2026-07-31
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ● |  | 19 | bar: 2026-07-16 to 2026-07-31
■ |  | ＷＢＧＴ | 32.1 |  |  |  |  | 31.5 | 31.8 | 32.1 | 32.8 |  |  | 30.8 | 31 | 31.9 | 32.2 | 32.4
■ | 現場施工の回避 | 計画 | [16 empty] | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 14 | bar: 2026-07-16 to 2026-07-31
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ◆ | D | 9 |  |  | X | 4.99 | bar: 2026-07-16 to 2026-07-31
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | [16 empty] | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 3
■ |  | 実施(開始) | [18 empty] | 実施 |  |  | 3
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | ☆ | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 22 |  |  |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
■ |  | 実施(時間) | [11 empty] | 2:00 | [6 empty] | 実施 |  |  | 10 | F | 20 | Y | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 【入力方法】 | [23 empty] | 合計(月別) |  |  | 1.19
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [23 empty] | 累計 |  |  | 1.64
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） | [17 empty] | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 | [17 empty] | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） | [17 empty] | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 | [17 empty] | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 | [17 empty] | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 | [17 empty] | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■
■ | ■月報
■ | 年月 |  | 2026-08-01
■ | 日 |  | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15
■ | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝 | 水 | 休 | 休 | 休
■ | 工事 | 計画 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-07
■ |  | 実施 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05; 2026-08-07
■ |  | ＷＢＧＴ | 2026-08-03: 33.2; 2026-08-04: 31; 2026-08-05: 32.1; 2026-08-07: 30.6
■ | 現場施工の回避 | 計画 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-07
■ |  | 実施 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画
■ |  | 実施(開始)
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | [19 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15
■ |  | 実施(時間) | [6 empty] | 2:00 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | [18 empty] | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 2026-08-01 | [15 empty] | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 18
■ | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 6.88
■ | 工事 | 計画 | [16 empty] | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 16 | bar: 2026-08-16 to 2026-08-31
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ● |  | 15 | bar: 2026-08-16 to 2026-08-31
■ |  | ＷＢＧＴ |  | 32.4 | 32.9 | 30.8 | 32.7 | 31.6 |  |  | 33.7 | 33.1 | 31.1 | 31.7 | 31.1 |  |  | 32.9
■ | 現場施工の回避 | 計画 | [16 empty] | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 5
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ◆ | D | 3 |  |  | X | 1.09
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | [16 empty] | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 10 | bar: 2026-08-16 to 2026-08-31
■ |  | 実施(開始) |  | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |  |  | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | [5 empty] | 実施 |  |  | 10
■ |  | 実施(終了) |  | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |  |  | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00
■ | 休憩時間の延長 | 計画 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ | ☆ | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 17 |  |  |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31
■ |  | 実施(時間) |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 | 2:00 |  |  | 実施 |  |  | 13 | F | 26 | Y | -3.25 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120
■ | 【入力方法】 | [23 empty] | 合計(月別) |  |  | -2.16
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [23 empty] | 累計 |  |  | -0.52
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） | [17 empty] | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 | [17 empty] | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） | [17 empty] | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 | [17 empty] | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 | [17 empty] | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 | [17 empty] | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■
■ | ■月報
■ | 年月 |  | 2026-09-01
■ | 日 |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15
■ | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
■ | 工事 | 計画 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-04; 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-15
■ |  | 実施 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-02; 2026-09-04; 2026-09-07 to 2026-09-09; 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-15
■ |  | ＷＢＧＴ | 31.3 | 31.9 |  | 29.3 |  |  | 31.6 | 31.4 | 31.7 |  | 30.2 |  |  | 30.9 | 31.4
■ | 現場施工の回避 | 計画
■ |  | 実施
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画
■ |  | 実施(開始)
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | [11 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15
■ |  | 実施(時間) | 2:00 | 2:00 |  | 1:00 |  |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  | 2:00 |  |  | 2:00 | 2:00 | [11 empty] | 120 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120
■ | [18 empty] | ■工期延長日数算出調書
■ | 年月 |  | 2026-09-01 | [15 empty] | 項目 |  |  |  | 日数 |  | 時間数 |  | 工期延長日数
■ | 日 |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 平日（8/13～8/15をのぞく） |  |  |  | A | 19
■ | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 休 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  | うち猛暑日（ＷＢGＴ31以上） |  |  | B | 2.1
■ | 工事 | 計画 | [15 empty] | ○ | 工事 |  | 計画 | ○ |  | 20 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-30
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ● |  | 16 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-30
■ |  | ＷＢＧＴ | 2026-09-16: 31.9; 2026-09-17: 31.4; 2026-09-18: 30.5; 2026-09-24: 25.4; 2026-09-25: 24.8; 2026-09-28: 27; 2026-09-29: 25.4
■ | 現場施工の回避 | 計画 | [16 empty] | 現場施工の回避 |  | 計画 | ◇ | C | 0
■ |  | 実施 | [18 empty] | 実施 | ◆ | D | 0 |  |  | X | 0
■ | 作業開始時間の前倒し | 計画 | [16 empty] | 作業開始時間の前倒し |  | 計画 | △ |  | 0
■ |  | 実施(開始) | [18 empty] | 実施 |  |  | 0
■ |  | 実施(終了)
■ | 休憩時間の延長 | 計画 | ☆ | ☆ | ☆ | [13 empty] | 作業時間の延長 |  | 計画 | ☆ | E | 14 |  |  |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30
■ |  | 実施(時間) | 2:00 | 2:00 | 2:00 | [15 empty] | 実施 |  |  | 12 | F | 23 | Y | 1.33 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | 【入力方法】 | [23 empty] | 合計(月別) |  |  | 1.33
■ | ①（工事） 計画： 本工事の実施予定日（施工時間帯は問わない）について、「○」を入力（準備、後片付けをのそく） | [23 empty] | 累計 |  |  | 0.81
■ | 実施： 本工事の実施日（昼間施工）について、「●」を入力（準備、後片付けをのそく） | [17 empty] | 【算出式】
■ | ＷＢＧＴ： 本工事の実施日（昼間施工）について、ＷＢＧＴ（８時から17時までの最高値）を入力 | [17 empty] | （現場施工の回避）
■ | （本工事箇所に設置した観測機器によるデータでもよい） | [17 empty] | Ⅹ＝Ｄ－Ｂ×Ｃ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ②（現場施工の回避） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「◇」を入力 | [17 empty] | （休憩時間の延長）
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ31以上の場合は、「◆」を入力 | [17 empty] | Ｙ＝Ｆ／８－Ｂ×Ｅ／Ａ ただしⅩ≦０の場合は計上しない
■ | ③（作業開始時間の前倒し） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「△」を入力 | [17 empty] | 【工期延長日数の採用】
■ | 実施(開始)： 実施日の作業開始時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 取組実施期間における最終月の工期延長日数（累計）について
■ | 実施(終了)： 実施日の作業終了時間について、「hh:mm」で入力 | [17 empty] | 小数点以下切上げした値を採用する（０以下は計上しない）
■ | ④（休憩時間の延長） 計画： 取組実施前に受発注者協議の上で設定した実施予定日について、「☆」を入力
■ | 実施： 実施日について、ＷＢＧＴ28以上の場合は、休憩時間の延長分を「h:mm」で入力
■ | 【注意】
■ | 本様式は一例であり、猛暑対策の取組の実施状況が分かる独自様式を使用を使用して差し支えない。
■
記載例
準備、後片付け期間は
入力しない
雨天等による休工は
実施（●）を入力しない
作業開始時間の前倒しと休憩時間の延長を
同時に実施してよい
計画時において
現場施工の回避と
休憩憩時間の延長を
同時に記載してよいが
実施はどちらかになる
西暦を入力
計画時において
現場施工の回避と
休憩憩時間の延長を
同時に記載してよいが
実施はどちらかになる
雨天等による休工は
実施時間を入力しない
雨天等による休工は
実施時間を入力しない