令和８年度第１回大阪MICE推進会議 議事要旨

日　時：令和８年７月29日（水）10:00～12:00
場　所：大阪府咲洲庁舎50階迎賓会議室
出席者：【資料１】出席者名簿のとおり

【資料３】に基づき、大阪MICE誘致戦略の進捗確認を実施。各構成団体が各々の取組状況を説明。その後、改善方策を協議し、当面取り組んでいく具体的な内容を確認した。
主な論点と当面取り組む事項は以下のとおり。

○OSAKA国際会議助成金を活用する方策
　・大阪府と大阪市は、大阪商工会議所と協議しながら、さらなる制度周知のため広報ツールの作成に取り組むこととする。
　・大阪府と大阪市は、大阪観光局と協議しながら、助成金を活用した誘致活動を活性化することとする。

○国際会議統計の回答を確保する方策
　・大阪観光局は、大阪府、大阪市とともに大学を訪問し、制度説明と回答協力を呼びかけることとする。また、回答作成の負担軽減策を検討する。
　・大阪観光局は、一次情報収集の最適化に向け、関西経済同友会の協力を得ながら、AIを活用した効率的な作業方法を検討することとする。

○MICE効果により地域経済の振興を図る方策
　・大阪府と大阪市は、大阪商工会議所、関西経済連合会、関西経済同友会と意見交換しながら、地域がその開催によってメリットを得られるMICEについて分析することとする。

○MICE開催を都市の継続的な成長につなげる方策
　・大阪府と大阪市は、関西経済連合会、関西経済同友会と情報交換しながら、MICE開催の効果を一過性のものとせず、継続的な都市の成長につなげる手法を分析することとする。その際には、海外先進事例も参考にしつつ検討を進める。

　令和８年度第２回大阪MICE推進会議(令和８年12月開催予定)において、上記の取組状況を確認する。
以上
