大阪府循環型社会推進計画の策定スケジュール（予定）

資料１－２

環境審議会

○開催日：令和元年１２月２３日（月曜日）１４：００　～

審議事項：循環型社会推進計画の策定について（諮問）

循環型社会推進計画部会

第１回

○開催予定日：令和２年２月１９日（水曜日）１６：００　～

○審議事項：

①循環型社会推進計画部会の進め方について

②現行の循環型社会推進計画の進捗について

③次期計画の検討内容について

第２回

○開催予定時期：令和２年８月

○審議事項（予定）：

①現行計画の達成状況について

②次期計画の基本的事項（案）について

第３回

○開催予定時期：令和２年９月

○審議事項（予定）：次期計画に盛り込む施策等について

第４回

○開催予定時期：令和２年１０月

○審議事項（予定）：部会報告素案について

第５回

○開催予定時期：令和２年１１月

○審議事項（予定）：部会報告案について

環境審議会

○開催予定時期：令和２年１１月

○審議事項（予定）：循環型社会推進計画について（部会報告）

意見の募集　令和３年１月～２月

計画策定　令和３年３月