## Slide 1: 令和４年度建設事業評価（連続立体交差事業）
資料１-２
令和4年度 第５回（R4.10.14）
大阪府建設事業評価審議会 都市整備部会

## Slide 2
■事業目的
寝屋川市、枚方市の京阪本線沿線は、大阪近郊の住宅都市として発展してきた地域で、両市の中心となる京阪本線の寝屋川市駅及び枚方市駅周辺は、既に鉄道が高架化されています。しかし、両駅間にある香里園駅、光善寺駅、枚方公園駅周辺は鉄道が地上を走る状態のままとなっています。
連続立体交差事業は鉄道を高架化し、踏切除却することで、交通渋滞や踏切事故を根本的に解消するとともに、鉄道により分断されていた市街地の一体化を図り、地域の発展に大きく寄与するものです。
事業箇所
■位置図
N
１．事業概要

## Slide 3
Ｎ
①事業延長（線路の高架化）
約5.5km（寝屋川市域：約2.1km）
（枚方市域 ：約3.4km）
②踏切除却数
21箇所（うち「開かずの踏切※」13箇所）
③高架化対象駅
香里園駅、光善寺駅、枚方公園駅
※ピーク時間の遮断時間が40分／時以上の踏切
④工事方式
仮線方式、別線方式
１．事業概要

## Slide 4
仮線方式
（一旦線路を移設した後、現在線付近に建設）
別線方式
（新たに用地を確保した箇所に建設）
(西側）
(西側）
(西側）
(西側）
(東側）
(東側）
(東側）
(東側）
１．事業概要

## Slide 5
■事業効果
・踏切除却により交通渋滞と踏切事故が解消します。
・鉄道により分断されていた街が一体化されます。
・高架下空間に様々な施設が入り、地域の活性化に貢献します。
・高架化された新しい駅舎ではエレベーター等のバリアフリー設備の整備を行い、
安全で快適に利用できる駅になります。
これまでは
これまでは
これまでは
踏切横断時、人と車が錯綜
踏切遮断による交通渋滞
鉄道による街の分断
踏切事故の解消
踏切による交通渋滞の解消
分断から一体化へ
１．事業概要

## Slide 6: １．事業概要
◆平成２５年 ３月 都市計画決定
◆平成２５年１２月 都市計画事業認可取得
◆平成２６年度 用地買収着手
◆令和元年度 準備工事着手
・水路などのインフラ施設移設
・埋蔵文化財調査
◆令和４年度 鉄道工事着手
◆平成２０年１２月 建設事業評価審議会 事前評価
◆平成２５年１０月 建設事業評価審議会 報告
■事業経過
◆平成２１年度～ 都市計画素案作成、環境影響評価実施

## Slide 7: １．事業概要
○取得面積 ・全体：40,440㎡/44,626㎡ 進捗率91％
うち 寝屋川市：13,350ｍ2/13,826ｍ2 進捗率96％
枚方市 ：27,090ｍ2/30,800ｍ2 進捗率88％
■進捗状況
写真①事業予定地
（寝屋川市旧国道170号跨線橋から北東を望む）
写真②事業予定地
（枚方市国道１号付近）

## Slide 8: １．事業概要
○全体事業費
：約 1,130億円（約 1,068億円）
〔国：528億円、府：284億円、市189億円、鉄道：79億円〕
【内訳】 工事費 約 806億円（約 806億円）
用地補償費 約 302億円（約 240億円）
調査費 約 22億円（約 22億円）
※１ 事業費負担内訳については、関係者要協議
※２ （ ）内は、平成25年度報告時点
○事業費の変動
用地補償費が約62億円増額
→これまでの実績と今後の費用を見込んだ事業費
■事業費
93％
7％
行政側負担
鉄道事業者負担
国負担（5.5/10）
自治体負担
（4.5/10）
府：市（3：2）
※１
事業費負担割合（連立スキーム）

## Slide 9: １．事業概要
■用地補償費の増額理由
【用地】
■面積増減の理由は、用地境界確定や側道への取付道路の構造見直し等の
現地再精査による増加
■用地費については、事業認可時には路線価から推定を行っていたが、
大阪府財産評価審査会による土地価格の決定を行った結果、約２億円の減額
【補償】
■面積に伴う増加や、法務局の登記や既存資料等を活用して補償件数を算出していたが、
物件調査等の結果による件数の増加
■補償費については、補償件数の増加や物件調査の算定結果により、約6４億円の増額
項 目 | H25（認可取得時） |  | R4年6月時点 （最終までの見込み分含む） |  | 増 減 | 
 | 面積・件数 | 費用 | 面積・件数 | 費用 | 面積・件数 | 費用
用 地 | 41,014㎡ | 66億円 | 44,626㎡ | 64億円 | 3,612㎡ | ▲2億円
補 償 | 408件 | 174億円 | 463件 | 238億円 | 55件 | 64億円

## Slide 10: ２．事業の必要性等に関する視点
■事業を巡る社会経済情勢等
◆マニュアルの変更点等
令和４年２月に費用便益分析マニュアルが改定（旧マニュアルは平成３０年２月）され
主にな変更点は下記のとおりである。
①移動時間短縮便益（自動車・歩行者・自転車）算出時に用いる時間価値原単位の上昇
②走行経費減少便益（自動車）算出時に用いる走行経費原単位の上昇
③交通事故減少便益（自動車）算出式の変更

## Slide 11: ２．事業の必要性等に関する視点
整備なし
整備あり
便益の考え方
走行時間
走行経費
交通事故
走行時間
走行経費
交通事故
短縮
減少
減少
便 益
◆費用便益比とは
＜便益＞を＜費用＞ で割ったものであり、値が大きいほど投資効果が大きい。
◆連続立体交差事業の費用便益比（B／C）
費用：道路整備に要する事業費＋維持管理に要する費用（C：コスト）
便益：整備効果を貨幣価値に換算したもの（B：ベネフィット）
走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋交通事故減少便益
■事業の投資効果（費用便益分析）
整備効果を貨幣価値に換算したもの（B）
事業費、維持管理費（C）
事業費
維持管理費
＋
費用便益比
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝
走行時間短縮便益
（自動車・歩行者・自転車）
走行経費減少便益
（自動車）
交通事故減少便益
（自動車・歩行者・自転車 ）
＋
＋

## Slide 12: ２．事業の必要性等に関する視点
■将来交通量推計結果（R12）
【交通量差分図】
・将来交通量予測（R12）
・単位：（百台/日）
交通量が減少している
箇所は、＋便益が発生
【交通量推計図】
※差分図：各リンクについて、本事業の整備有無
による交通量の差を図化したもの
交通量増加
交通量減少
事業箇所
・将来交通量予測（R12）
・単位：（百台/日）

## Slide 13: ２．事業の必要性等に関する視点
◆走行時間短縮便益とは
連立事業及び関連道路の整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、走行時間が短縮
されることにより道路利用者の得られる利益を貨幣換算したもの。
○整備の有無による走行時間費用の年間の総和の差により算出
走行時間費用(円/年)
＝交通量（台/日）×走行時間（分）×時間価値原単位（円/台・分）×365(日/年)
整備なし
整備あり
渋滞解消による
走行時間短縮
バイパス整備による
走行時間短縮
例①
例②
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行時間短縮便益 1103.2億円が算出される。

## Slide 14: ２．事業の必要性等に関する視点
◆走行経費減少便益とは
連立事業及び関連道路の整備・改良に伴い自動車交通が円滑化し、燃費が向上する
など走行経費（※）が節約されることにより、道路利用者の得られる利益を貨幣換算
したもの。
※走行経費：燃料費、タイヤ・チューブ費、車両整備（維持・修繕）費など
○整備の有無による走行費用の年間の総和の差により算出
走行費用(円/年)
＝交通量(台/日)×リンク延長(km)×走行経費原単位(円/台・km)×365(日/年)
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の走行経費減少便益 86.6億円が算出される。

## Slide 15
整備なし
整備あり
※社会的損失：人的損害額（運転者、同乗者、歩行者など）、物的損害額（車両、構造物の事故
損失）、事故渋滞による損失額
◆交通事故減少便益とは
鉄道高架化による踏切除却や道路整備・改良に伴う自動車交通の分散化により
解消する交通事故による社会的損失 （※）を貨幣換算したもの。
○整備の有無による損失の年間の総和の差により算出
損失(円/年)＝ﾘﾝｸ交通量(台･km/日)×係数(円/台･km)×365(日/年)
＋ﾘﾝｸ交差点箇所数 (台・箇所/日)×係数(円/台・箇所) ×365(日/年)
⇒この整備無しと有りの費用の差を、リンクごとに集計し、さらに供用後50年間分を合計することで、
本事業の交通事故減少便益 50.6億円が算出される。（※踏切事故減少便益49.6億円含む）
２．事業の必要性等に関する視点

## Slide 16: ２．事業の必要性等に関する視点
○算出条件等
使用マニュアル ：費用便益分析マニュアル
（国土交通省令和4年2月）
基準年 ：令和４年度
検討期間 ：50年間
社会的割引率 ：4％
交通量推計時点 ：令和12年度
推計に用いた資料 ：平成22年度交通ｾﾝｻｽ
事業費 ：約966.9億円（単純価値）
維持管理費 ：約8.9億円
■事業の投資効果（費用便益分析）①
＜便益＞ 走行時間短縮、走行経費減少、交通事故減少
＜費用＞ 道路整備に係る事業費、維持管理費
◆費用便益比
B/C = 1.4 （H20事前評価時：B/C＝1.7）
◆費用（C）
◆便益（B）
総費用 |  | 900.9億円
 | 全体事業費 （現在価値） | 897.7億円
 | 維持管理費（50年間、現在価値） | 3.2億円
総便益 |  | 1,240.4億円
 | 走行時間短縮便益 | 1103.2億円
 | 走行経費減少便益 | 86.6億円
 | 交通事故減少便益 | 50.6億円

## Slide 17: ２．事業の必要性等に関する視点
■事業効果の定性的分析
【安全・安心】
・踏切事故が解消される。
・踏切除却及び渋滞緩和により緊急車両の通行が容易になる。
【活力】
・市街地の分断が解消され、高架下に公共施設や商業施設を整備すること
により、利便性が向上し、地域コミュニティーの活性化が図られる。
・駅の高架化にあわせた駅周辺の街づくりを一体的に進めることにより、駅周辺の
道路整備が促進され、交通結節機能が向上し、地域の活性化が図られる。
【快適性】
・鉄道高架化に伴う環境帯（側道）設置により騒音、振動の改善が図られる。
・駅及びその周辺施設の整備にあわせバリアフリー化が促進される。
・踏切事故が解消され、鉄道の定時性が確保される。
光善寺駅周辺
香里園駅周辺
枚方公園駅周辺
駅周辺の街づくりイメージ
Notes: 安全にも配慮した街づくり

## Slide 18: ３．事業の進捗の見込みの視点
■事業の進捗の見込みの視点における判定（案）
○全体 26％ （292 億円 ／1130 億円）
用地 91％ （276 億円 ／ 302 億円）
工事 1％ （ 3 億円 ／ 806 億円）
■進捗状況
○用地取得率は、91％（40,440㎡／44,626㎡ 寝屋川市：96％、枚方市：88％）
であり（令和４年７月末時点）、残る用地についても補償鑑定が概ね完了しており、
現在鋭意交渉を行っている。令和元年度より水路等のインフラ施設の移設及び
埋蔵文化財調査を実施しており、令和4年度から鉄道高架工事に着手 。

## Slide 19: ４．コスト縮減や代替案⽴案等の可能性の視点
○鉄道高架工事の設計の見直し等により更なるコスト縮減に努める。
■コスト縮減
○用地取得率が全体の91％（面積）であり、補償移設工事等の準備工事に着手し
令和4年度から鉄道高架工事に着手していることから、代替案立案の可能性は
極めて低い。
■代替案立案等の可能性

## Slide 20: ５．対応方針（原案）
事業継続
＜判断の理由＞
○用地取得率は約91％（残り44件）である。
○令和元年度より、水路等のインフラ施設の移設を実施しており、
令和4年度から鉄道高架工事に着手。
○鉄道を高架化し、踏切除却することで、交通渋滞や踏切事故を根本的に
解消するとともに、鉄道により分断されていた市街地の一体化を図り、
地域の発展に寄与することを目的とする事業の必要性に変化はない。
以上の理由により、事業を継続する。