委員意見票

No.2

| 監査（検査） 対象 機関・団体 （会計） | 財団法人大阪府保健医療財団 | 監査（検査） 実施年月日 | 委員 平成24年12月７日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事務局 平成24年11月５日から 平成24年11月６日まで |
| 委員意見 財団法人大阪府保健医療財団の実施している検診車によるがん検診事業において、平成28年度までに検診車による稼働率を75％とすることを目標としているが、検診回数が減少傾向にあることから、より一層の経営努力が必要であり、計画どおりに進捗しているか継続的にモニタリングをすることが重要である。 また、検診車のうち、コンピューター断層撮影装置搭載の大型車については、稼働率が低い水準にあるため、稼働率の状況や今後かかるであろう修繕費を考慮した収支計画を策定し、今後も事業を継続していくか検討されたい。 |  |  |  |
| １ 背景・現状 財団法人大阪府保健医療財団（以下「法人」という。）の実施している検診車によるがん検診事業において、平成24年度から平成28年度までの５年間でこれに係る府補助金70百万円の削減が計画されている。 当該事業は、がん検診不足地域の検診の受け皿としての、府内各地への車検診事業であり、今後５年間で地域がん診療拠点病院を中心とした、検診から医療への一連の提供体制が構築されることから、削減されるものである。 法人としては、平成28年度までに検診車の稼働率を75％とすることを目標に掲げているので、どのようにして目標達成していくかが課題となる。検診車の稼働率については、平成18年度の57.3％から平成23年度では66.6％と上昇しているものの、検診車の台数が減少していることにも起因しており、全体の検診回数については、平成18年度が1,616回、平成23年度が1,558回と減少傾向にある。 過去の車検診事業の検診車の稼働率 平成18年度; 平成19年度; 平成20年度; 平成21年度; 平成22年度; 平成23年度. 検診車の台数; 12台; 12台; 12台; 11台; 10台; 10台. 検診回数; 1,616回; 1,606回; 1,597回; 1,666回; 1,593回; 1,558回. 全体の稼働率; 57.3％; 56.5％; 56.6％; 64.7％; 67.8％; 66.6％. うち、大型ＣＴ車; 17.4％; 18.1％; 16.2％; 16.2％; 17.0％; 14.1％. また、検診車10台のうち、府所有の検診車は２台あり、そのうち、コンピューター断層撮影装置搭載の大型車（以下「大型ＣＴ車」という。）については、平成23年度の稼働率が目標に対して14.1％と非常に低い水準である。 この大型ＣＴ車は、府が財団法人日本宝くじ協会の補助金を財源に、平成17年１月に94,950千円で取得したものであり、平成23年度における大型ＣＴ車による検診事業の収支は次のとおりであった。 項目; 金額（千円）. 収入; 検診収入; 15,104. 支出; 人件費; 2,484. 保守費; 4,000. 読影料; 2,308. その他; 2,908. 支出計; 11,701. 収支差額; 3,402. ２ 課題 法人の実施している検診車によるがん検診事業において、平成28年度までに検診車による稼働率を75％とする目標としているが、これまでの稼働率については上昇傾向にあるものの、検診車の台数が減少し、全体の検診回数が減少傾向にある。今後も、現状、法人が保有する検診車10台で検診事業を運営して目標を達成するにはより一層の経営努力が必要である。 現状では稼働率の低い時期の検診の実施について府内の市町村に対して働きかけ、稼働率をあげるよう取り組んでいるが、今後は検診車ごとにその稼働率や収支の状況を確認するなど、中期計画どおりに進捗しているか、継続的にモニタリングすることが重要である。 大型ＣＴ車については、府が補助金を財源に購入していることから、公的な財源が使われており、府の投資コストもあわせて費用対効果の検証は必要であり、今後は大規模な検診車であるため維持修繕コストが必要になると思われる。稼働率の状況や今後かかるであろう修繕費を考慮した収支計画を策定して、今後も事業を継続していくか検討されたい。 |