**大阪府再犯防止推進計画に基づく取組の実施状況**

**目　次**

[１　就労・住居の確保 1](#_Toc82519736)

[(1)　就労の確保 1](#_Toc82519737)

[(2)　住居の確保 2](#_Toc82519738)

[２　保健医療・福祉サービスの利用の促進 3](#_Toc82519739)

[(1)　高齢者又は障がい者のための取組 3](#_Toc82519740)

[(2)　薬物依存症者のための取組 5](#_Toc82519741)

[３　非行の防止等 7](#_Toc82519742)

[(1)　非行の防止 7](#_Toc82519743)

[(2)　修学支援 9](#_Toc82519744)

[４　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援 10](#_Toc82519745)

[(1)　性犯罪者に対する取組 10](#_Toc82519746)

[(2)　ストーカー加害者に対する取組 11](#_Toc82519747)

[(3)　暴力団員の社会復帰に関する取組 12](#_Toc82519748)

[(4)　薬物依存症者のための取組（再掲）・・・５～６ページ参照 12](#_Toc82519749)

[５　民間協力者の活動の促進及び広報・啓発活動の推進 13](#_Toc82519750)

[６　国、民間団体等との連携強化 15](#_Toc82519751)

[○推進体制 16](#_Toc82519752)

# １　就労・住居の確保

◎計画通り取組を実施した（実施度：80％～）

○概ね取組を実施した（実施度：50％～79％）

×計画通り取組を実施できなかった（実施度：0％～49％）

## (1)　就労の確保

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的施策 | | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼協力雇用主による犯罪をした者等の雇用を促進するための措置 | |  |  |  |  |  |
|  | * 総合評価方式一般競争入札における取組［新規］   ハートフル条例第12条の２に基づき、庁舎清掃業務委託契約等の総合評価方式一般競争入札において、大阪保護観察所に協力雇用主として登録した事業者及び保護観察対象者等を雇用した事業者を評価する取組を実施します。【治安対策課、総務委託物品課、発注所管各課】 | 令和３年度予定の庁舎清掃業務委託契約の総合評価方式一般競争入札において、大阪保護観察所に協力雇用主として登録した事業者及び保護観察対象者等を雇用した事業者を評価するための準備を行った。 | 令和３年度に実施した庁舎清掃業務委託契約の総合評価方式一般競争入札において、大阪保護観察所に協力雇用主として登録した事業者及び保護観察対象者等を雇用した事業者について、41件評価した。 | 令和４年度に実施した庁舎清掃業務委託契約の総合評価方式一般競争入札において、大阪保護観察所に協力雇用主として登録した事業者及び保護観察対象者等を雇用した事業者について、10件評価した。 | 令和６年度予定の庁舎清掃業務委託契約の総合評価方式一般競争入札において、大阪保護観察所に協力雇用主として登録した事業者及び保護観察対象者等を雇用した事業者を引き続き評価するための準備を行った。 | ◎ |
|  | * 公の施設の指定管理者の選定における取組   ハートフル条例第12条の２に基づき、府の公の施設の指定管理者選定において、大阪保護観察所に協力雇用主として登録し、保護観察対象者等を雇用した事業者を評価することとしています。  【治安対策課、行政経営課、施設所管各課】 | ８件の指定管理者選定案件（公募）において、協力雇用主として登録し、保護観察対象者等を雇用した事業者を評価する仕組を導入した。 | 19件の指定管理者選定案件（公募）において、協力雇用主として登録し、保護観察対象者等を雇用した事業者を評価する仕組を導入した。 | 14件の指定管理者選定案件（公募）において、協力雇用主として登録し、保護観察対象者等を雇用した事業者を評価する仕組を導入した。 | ４件の指定管理者選定案件（公募）において、協力雇用主として登録し、保護観察対象者等を雇用した事業者を評価する仕組を導入した。 | ◎ |
|  | * 府域に所在する国機関への働きかけ［新規］   府域に所在する国機関、とりわけ法務省の地方機関に対して、入札参加資格審査、総合評価方式一般競争入札などにおける優遇措置を導入し、協力雇用主による公共調達の受注の機会を増やすよう要請していきます。【治安対策課】 | 令和３年度に府域に所在する国機関における現状を調査するための準備を行った。 | 府域に所在する国機関における再犯防止に関する取組状況について調査を実施するとともに、取組の促進を要望し、併せて法務省に対しても府域に所在する機関が率先して再犯防止を取り組むよう要望した。 | 府域に所在する国機関における再犯防止に関する取組状況について調査を実施するとともに、取組の促進を要望し、併せて法務省に対しても府域に所在する機関が率先して再犯防止を取り組むよう要望した。 | 府域に所在する国機関における再犯防止に関する取組状況について調査を実施するとともに、取組の促進を要望し、併せて法務省に対しても府域に所在する機関が率先して再犯防止を取り組むよう要望した。 | ◎ |
| ▼府による保護観察対象者等の直接雇用［新規］  保護観察対象者等の円滑な社会復帰に向けて、大阪保護観察所から推薦を受けた保護観察対象少年等を府の非常勤職員として短期雇用し、就労の機会を提供しつつ、民間企業等への恒久的な就職へとつなげていく取組を実施します。【治安対策課】 | | ８月中旬～12月末まで、非常勤職員として保護観察対象少年を１名雇用した。 | ２月上旬～３月中旬まで、非常勤職員として保護観察対象少年を１名雇用した。 | １月上旬～３月中旬まで、非常勤職員として保護観察対象少年を１名雇用した。 | 大阪保護観察所に対し推薦依頼をしたが、該当者がいないため推薦がなく、直接雇用に結びつかなかった。 | ◎ |

## (2)　住居の確保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼生活困窮者自立支援事業  生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）に基づき、犯罪を原因とする場合も含め、離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居喪失のおそれのある者からの申請に対し、審査の上、家賃相当分の住居確保給付金を一定期間支給します。【地域福祉課】 | 市町実施分を含め、大阪府全体で  12,641件、 2,682,751千円の支給を行った。（＊新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者を含む） | 市町実施分を含め、大阪府全体で  6,411件、1,646,105千円の支給を行った。（＊新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者を含む） | 市町実施分を含め、大阪府全体で  2,740件、693,700千円の支給を行った。（＊新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者を含む） | 市町実施分を含め、大阪府全体で  641件、169,761千円の支給を行った。（＊新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者を含む） | ◎ |
| ▼犯罪をした者等の入居を拒まない賃貸人の開拓  「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（「住宅セーフティネット法」）」に基づき、犯罪をした者等を含む住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居を促進するため、入居を拒まない賃貸住宅の登録を進めます。【居住企画課】 | 新規23,626件を登録し、累計で35,428戸登録した。 | 新規912件を登録し、累計で36,340戸登録した。 | 新規1,195件を登録し、累計で37,535戸登録した。 | 新規5,202件を登録し、累計で42,737戸登録した。 | ◎ |
| ▼府営住宅への入居における配慮  国土交通省からの通知「『再犯防止等の推進に関する法律』に基づく犯罪をした者等の公営住宅への入居について」（平成29年12月15日付国住備第120号住宅局長通知）において、同法の趣旨、地域の住宅事情等を総合的に十分勘案の上、犯罪をした者等の公営住宅への入居についての配慮や留意点が示されています。府営住宅への犯罪をした者等の入居に関しては、当該通知の趣旨や府営住宅の状況等も踏まえ適切に対応します。【経営管理課】 | 国土交通省からの通知の趣旨や府営住宅の状況等も踏まえ、検討を行っている。 | 国土交通省からの通知の趣旨や府営住宅の状況等も踏まえ、検討を行っている。 | 国土交通省からの通知の趣旨や府営住宅の状況等も踏まえ、検討を行っている。 | 国土交通省からの通知の一部である保証人の取扱いについて、令和６年３月27日より大阪府営住宅（公営住宅）の保証人を不要とした。 | ◎ |

# ２　保健医療・福祉サービスの利用の促進

## (1)　高齢者又は障がい者のための取組

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼大阪府地域生活定着支援センター事業  大阪府地域生活定着支援センターにおいて、矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院）退所後に、自立した生活を営むことが困難で、福祉的な支援を必要とすると認められる高齢者や障がい者等に対して、矯正施設入所中から退所後まで一貫した相談支援を、矯正施設や保護観察所等と連携・協働して実施し、要介護認定や障がい者手帳の交付、社会福祉施設への入所などの保健医療・福祉サービスを円滑に利用できるよう支援を行います。【地域福祉課、大阪府地域生活定着支援センター】 | コーディネート業務・フォローアップ業務・相談支援業務により、延べ100件の支援を実施した。 | コーディネート業務・フォローアップ業務・相談支援業務により、延べ新規106件の支援を実施した。  また、前年度からの継続も含めると延べ合計240件の支援を実施した。 | コーディネート業務・フォローアップ業務・相談支援業務により、延べ新規111件の支援を実施した。  また、前年度からの継続も含めると延べ合計245件の支援を実施した。  さらに、令和４年度から刑事手続きの早期の段階（被疑者・被告人段階）から支援する「被疑者等支援事業」を開始し、新規13件の支援を実施した。また、地域再犯防止推進モデル事業の継続分6件を含めると合計19件の支援を実施した。 | コーディネート業務・フォローアップ業務・相談支援業務により、延べ新規122件の支援を実施した。  また、前年度からの継続も含めると、延べ合計252件の支援を実施した。  「被疑者等支援事業」は新規29件の支援を実施した。前年度からの継続も含めると、述べ合計41件の支援を実施した。 | ◎ |
| ▼地域包括支援センターの機能強化支援  市町村が設置している地域包括支援センターが、地域包括ケアの中核機関として、高齢者に対する総合相談支援、権利擁護、認知症対策、地域ケア会議の開催等の業務を円滑に実施していけるよう、研修の実施等を通じ、関係職員の資質向上を図ります。【介護支援課】 | ７回の研修を実施し、関係職員の資質向上を図った。  ■高齢者虐待対応市町村実務者研修  　２回  ■介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進研修  　５回 | ６回の研修を実施し、関係職員の資質向上を図った。  ■高齢者虐待対応市町村実務者研修  　２回  ■介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進研修  　４回 | ６回の研修を実施し、関係職員の資質向上を図った。  ■高齢者虐待対応市町村実務者研修  　２回  ■介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進等研修  　４回 | ６回の研修を実施し、関係職員の資質向上を図った。  ■高齢者虐待対応市町村実務者研修  　２回  ■介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進等研修  　４回 | ◎ |
| ▼認知症サポーターの養成  認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り支えていく役割を担う「認知症サポーター」について周知を図り、養成講座の受講を勧奨して、「認知症サポーター」の養成に取り組みます。【介護支援課】 | 府内市町村において、新規で21,295  名の認知症サポーターを養成し、累計726,196名となった。 | 府内市町村において、新規で30,166  名の認知症サポーターを養成し、累計756,362名となった。 | 府内市町村において、新規で34,895名の認知症サポーターを養成し、累計791,257名となった。 | 府内市町村において、新規で46,464名の認知症サポーターを養成し、累計837,721名となった。 | ◎ |
| ▼障がい者支援施設「つばさ」の運営  　　　障がい者支援施設　府立砂川厚生福祉センター「つばさ」において、概ね青年期の年齢にあり、家庭や地域において生活及び社会的な習慣やルール、対人関係などの習得が困難なため、触法行為等の反社会性のある行動が顕著で、地域での対応が困難な状態の知的障がい者に対し、入所支援、自立訓練、就労移行支援を実施します。必要に応じて、ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST)、アンガー・コントロール・トレーニング(Act)、性学習(Se)、窃盗回避プログラムといった特別支援プログラムを提供します。【砂川厚生福祉センター】 | 次のとおり支援を行った。  入所支援30名  自立訓練24名  就労移行支援6名  SST 30名  Act 30名  Se 8名  窃盗回避プログラム 7名 | 次のとおり支援を行った。  ○入所支援30名  ○自立訓練24名  ○就労移行支援6名  【特別支援プログラム】  ・SST 30名  ・ACT 30名  ・性学習プログラム 10名  ・窃盗回避プログラム 7名 | 次のとおり支援を行った。  ○入所支援30名  ○自立訓練24名  ○就労移行支援6名  【特別支援プログラム】  ・SST 30名  ・ACT 30名  ・性学習プログラム 9名  ・窃盗回避プログラム 10名 | 次のとおり支援を行った。  ○入所支援30名  ○自立訓練24名  ○就労移行支援6名  【特別支援プログラム】  ・SST 30名  ・ACT 30名  ・性学習プログラム 　9名  ・窃盗回避プログラム 8名 | ◎ |

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼地域再犯防止推進モデル事業  　　　平成30年度からの３年間にわたり法務省からの委託を受けて実施する地域再犯防止推進モデル事業として、罰金や執行猶予等の矯正施設に収容されない処分となった性犯罪者に対する入口支援を実施し、その中の取組の1つとして、障がいがある、若しくはその疑いがある者について、本人の希望と特性に応じた就労系障がい福祉サービス事業所へ誘導するとともに、地域の受け皿の拡大や支援ネットワークの構築を図ります。【自立支援課】 | 今年度２名、平成31(令和元)年度からの累計で14名に対する支援を行い、本人の希望と特性に応じて就労系障がい福祉サービス事業所等につなぐとともに、受け皿の拡大や支援ネットワークの構築を図った。  また、２年間に亘る取組の効果検証を行って法務省に報告した。  モデル事業は令和２年度で終了するが、就労による生活の安定が図られるという一定の成果が得られた一方で、新たな課題も見られることから、令和３年度から厚生労働省の補助金を活用し、地域生活定着支援センターにおいて新たな事業を実施予定。 | 令和3年8月より、地域生活定着支援センターへの委託事業として、被疑者被告人段階の障がい者を対象とした、被疑者等支援事業を開始した。  依頼のあった9件のうち7件が支援に繋がった。  令和3年度末で事業は終了。令和4年度より、支援対象に高齢者も追加し、大阪府地域生活定着支援センター事業において実施。 |  |  | ◎ |

## (2)　薬物依存症者のための取組

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼薬物の乱用防止に関する総合的な対策の実施  薬物の乱用を防止するため、国・府・市等関係機関で大阪府麻薬覚せい剤等対策本部を組織し、大阪薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」第五次戦略（平成31年3月策定）に基づき、啓発対策、依存症者対策、取締対策を推進します。【薬務課】 | 薬物乱用防止に関する広報活動を次のとおり実施した。  「ダメ。ゼッタイ。」普及運動  期間：6月20日～7月19日  広報強化月間  期間：6月20日～7月19日  麻薬・覚醒剤乱用防止運動  期間：10月1日～11月30日  薬物乱用防止教室の開催  199カ所　29,112名  啓発キャンペーンの実施  32カ所　1,349,921名  ホームページを通じた情報提供 | 薬物乱用防止に関する広報活動を次のとおり実施した。  「ダメ。ゼッタイ。」普及運動  期間：6月20日～7月19日  広報強化月間  期間：6月20日～7月19日  麻薬・覚醒剤乱用防止運動  期間：10月1日～11月30日  薬物乱用防止教室の開催  201カ所　36,525名  啓発キャンペーンの実施  41カ所　1,355,216名  ホームページを通じた情報提供 | 薬物乱用防止に関する広報活動を次のとおり実施した。  「ダメ。ゼッタイ。」普及運動  期間：6月20日～7月19日  広報強化月間  期間：6月20日～7月19日  麻薬・覚醒剤乱用防止運動  期間：10月1日～11月30日  薬物乱用防止教室の開催  300カ所　45,150名  啓発キャンペーンの実施  79カ所　1,195,318名  ホームページを通じた情報提供 | 薬物乱用防止に関する広報活動を次のとおり実施した。  「ダメ。ゼッタイ。」普及運動  期間：6月20日～7月19日  広報強化月間  期間：6月20日～7月19日  麻薬・覚醒剤乱用防止運動  期間：10月1日～11月30日  　麻薬・覚醒剤大麻乱用防止運動  大阪大会　10月21日開催  　当日224名、再生回数3,573回  薬物乱用防止教室の開催  291カ所　37,176名  啓発キャンペーンの実施  111カ所　477,772名  ホームページを通じた情報提供  大阪薬物乱用防止第六次戦略の策定 | ◎ |
| ▼依存症相談、家族教室、専門研修の実施  大阪府こころの健康総合センターを依存症相談拠点支援センターとし、薬物をはじめとする依存症専門相談窓口を設けるとともに、薬物依存症の本人を支える家族を対象に薬物問題の正しい理解とその対応について学ぶ教室（薬物依存症家族サポートプログラム）を開催します。また、医療機関・関係機関の職員等を対象とした専門研修を実施し、薬物依存症の治療・支援等ができる人材の養成に取り組みます。  【大阪府こころの健康総合センター】  さらに、薬物をはじめとする依存症の相談拠点である保健所において、薬物依存症本人やその家族等への相談支援を実施するほか、薬務課においては相談窓口の案内を行います。  【地域保健課、薬務課】  また、大阪府警察では、「覚醒剤110番」において、覚醒剤に関する相談や情報の提供に対応します。  【警察本部薬物対策課】 | 各機関において、次のとおり依存症に関する支援を行った。  大阪府こころの健康総合センター  依存症専門相談窓口への相談  1,632件（うち薬物に関する問題　延べ562件）  家族教室（薬物依存症家族サポートプログラム）  　　６回　延べ44名  　本人向け集団回復プログラム  　　６回　延べ28名  医療機関職員専門研修  　　３回（ｵﾝﾗｲﾝ研修）参加者数160名（ｱﾝｹｰﾄ提出数86名）  　関係機関職員研修  　　対面研修３回　参加者数136名  　　オンデマンド型研修１回  参加者数91名(ｱﾝｹｰﾄ提出数  461名)  大阪府保健所（９カ所）における相談支援  　　581件（延べ件数）  大阪府警察「覚醒剤110番」  　　192件（令和２年中） | 各機関において、次のとおり依存症に関する支援を行った。  大阪府こころの健康総合センター  依存症専門相談窓口への相談  1,517件（うち薬物に関する問題　延べ357件）  家族教室（薬物依存症家族サポートプログラム）  　　12回　延べ16名  　本人向け集団回復プログラム  　　12回　延べ28名  医療機関職員専門研修  　　1回（ｵﾝﾗｲﾝ研修）参加者数35  　関係機関職員研修  　　対面研修1回　参加者数40名  　　オンデマンド型研修1回  参加者数146名  オンライン研修3回  参加者数133名  大阪府保健所（９カ所）における相談支援  　　634件（延べ件数）  大阪府警察「覚醒剤110番」  　　141件（令和３年中） | 各機関において、次のとおり依存症に関する支援を行った。  大阪府こころの健康総合センター  依存症専門相談窓口への相談  2,171件（うち薬物に関する問題　延べ363件）  薬物依存症家族サポートプログラム  　　12回　延べ73名  　本人向け集団回復プログラム  　　12回　延べ32名  医療機関職員専門研修  　　1回（ｵﾝﾗｲﾝ研修）参加者数41  　関係機関職員研修  　　対面研修5回　参加者数179名  　　オンデマンド型研修1回  参加者数98名  大阪府保健所（９カ所）における相談支援  　　741件（延べ件数）  大阪府警察「覚醒剤110番」  　９４件（令和４年中） | 各機関において、次のとおり依存症に関する支援を行った。  大阪府こころの健康総合センター  依存症専門相談窓口への相談  1,813件（うち薬物に関する問題　延べ314件）  薬物依存症家族サポートプログラム  　　12回　延べ37名  　本人向け集団回復プログラム  　　12回　延べ10名  　医療機関職員専門研修  　　1回（ｵﾝﾗｲﾝ研修）参加者33名  　関係機関職員研修  　 対面研修8回　 参加者336名  　　オンデマンド型研修2回  　　　 参加者257名  大阪府保健所（９カ所）における相談支援  　　707件（延べ件数）  大阪府警察「覚醒剤110番」  　101件（令和５年中） | ◎ |
| ▼大阪アディクションセンター(ＯＡＣ)の運営  依存症に関する府全体の大きなネットワークとして、府内の支援機関や団体が加盟する「大阪アディクションセンター」を設置し、加盟機関・団体が情報共有・連携しながら、依存症の本人及び家族等の相談・治療・回復を途切れなく支援します。  【大阪府こころの健康総合センター】 | 「大阪アディクションセンター」加盟の機関・団体が情報共有・連携しながら、依存症の本人及び家族等の相談・治療・回復を途切れなく支援した。 | 「大阪アディクションセンター」加盟の機関・団体が情報共有・連携しながら、依存症の本人及び家族等の相談・治療・回復を途切れなく支援した。  加盟期間・団体数54  OACミニフォーラム（交流会）の開催  ・府内4ブロック　4回  　参加者数　128名  ・保健所と共催1回  　参加者数　21名 | 「大阪アディクションセンター」加盟の機関・団体が情報共有・連携しながら、依存症の本人及び家族等の相談・治療・回復を途切れなく支援した。  加盟期間・団体数57  OACミニフォーラム（交流会）の開催  ・保健所単位　７回  ・ブロック単位　２回  OAC交流イベントの開催  ・１回　参加者数　61名 | 「大阪アディクションセンター」加盟の機関・団体が情報共有・連携しながら、依存症の本人及び家族等の相談・治療・回復を途切れなく支援した。  加盟機関・団体数59  OACミニフォーラム（交流会）の開催  ・保健所単位　9回  ・ブロック単位　1回  OAC交流イベントの開催  ・1回　参加者数　53名 | ◎ |
| ▼依存症の医療提供体制の強化  　　大阪府の精神科の基幹病院である大阪精神医療センターにおいて、薬物依存症等の相談並びに治療プログラムを提供します。  【(地独)大阪府立病院機構】  また、「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」を選定し、薬物依存症の治療を提供できる専門医療体制の強化と、専門医療機関の周知を図ります。  【地域保健課】 | 大阪精神医療センターにおいて、薬物依存症等の相談並びに治療プログラムを提供した。  　■相談　113件  　■各治療プログラムの参加者数  　　　　　574人  「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」を選定し、ホームページ等で専門医療機関の周知を図った。  また、医療従事者を対象とした研修を実施し、薬物依存症の治療を提供できる医療体制の強化を図った。 | 大阪精神医療センターにおいて、薬物依存症等の相談並びに治療プログラムを提供した。  　■相談　151件  　■各治療プログラムの参加者数  　　　　　487人  「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」を選定し、ホームページ等で専門医療機関の周知を図った。  また、医療従事者を対象とした研修を実施し、薬物依存症の治療を提供できる医療体制の強化を図った。 | 大阪精神医療センターにおいて、薬物依存症等の治療プログラムを提供した。  　■相談　令和３年度で終了  　■各治療プログラムの参加者数  　　　　　449人  「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」を選定し、ホームページ等で専門医療機関の周知を図った。  また、医療従事者を対象とした研修を実施し、薬物依存症の治療を提供できる医療体制の強化を図った。 | 大阪精神医療センターにおいて、薬物依存症等の治療プログラムを提供した。  　■相談　令和３年度で終了  　■各治療プログラムの参加者数  　　　　　630人  「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」を選定し、ホームページ等で専門医療機関の周知を図った。  また、医療従事者を対象とした研修を実施し、薬物依存症の治療を提供できる医療体制の強化を図った。 | ◎ |

# ３　非行の防止等

## (1)　非行の防止

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼少年サポートセンターの運営  少年サポートセンターは、非行防止活動のキーステーションとして府内10カ所に設置しています。  各センターには、警察本部が警察官と公認心理師等の資格を有する少年補導職員を配置する「少年育成室」を、知事部局がケースワーカー（社会福祉職）を配置する「育成支援室」を設け、両室の連携の下、非行の未然防止や立ち直り支援等、少年の健全育成のための活動を行います。行政と警察によるセンターの共同運営は、全国に先駆けた取組です。  また、中学生による非行の割合が高い現状を踏まえ、その前段階の小学校高学年を対象として、非行防止・犯罪被害防止教室を実施し、規範意識の醸成や犯罪被害を防止するための啓発活動などを行います。  【子ども青少年課、警察本部少年課】 | 「育成支援室」のケースワーカーによる少年への面談や、少年の関心や状況に応じた支援プログラムや体験活動等を実施し、延べ1,134名の参加があった。  「少年育成室」の公認心理士等による少年等に対する資質調査を632回実施した。  また、非行防止・犯罪被害防止教室を828校において実施し、規範意識の醸成や犯罪被害を防止するための啓発を行った。 | 「育成支援室」のケースワーカーによる少年への面談や、少年の関心や状況に応じた支援プログラムや体験活動等を実施し、延べ1,205名の参加があった。  「少年育成室」の公認心理士等による少年等に対する資質調査を659回実施した。  また、非行防止・犯罪被害防止教室を880校において実施し、規範意識の醸成や犯罪被害を防止するための啓発を行った。 | 「育成支援室」のケースワーカーによる少年への面談や、少年の関心や状況に応じた支援プログラムや体験活動等を実施し、延べ963名の参加があった。  「少年育成室」の公認心理士等による少年等に対する資質調査を843回実施した。  また、非行防止・犯罪被害防止教室を958校において実施し、規範意識の醸成や犯罪被害を防止するための啓発を行った。 | 「育成支援室」のケースワーカーによる少年への面談や、少年の関心や状況に応じた支援プログラムや体験活動等を実施し、延べ992名の参加があった。  「少年育成室」の公認心理士等による少年等に対する資質調査を1147回実施した。  また、非行防止・犯罪被害防止教室を977校において実施し、規範意識の醸成や犯罪被害を防止するための啓発を行った。 | ◎ |
| ▼少年非行防止活動ネットワークの活動支援  　　少年非行防止活動ネットワークは、少年非行の未然防止を図るとともに、少年が犯罪に巻き込まれることを防ぐことを目的に、青少年指導員、自治会、ＰＴＡ、市町村職員、教員等が参画する地域ネットワークです。  府内の全市町村において構築されており、地元警察署や少年サポートセンター等とも連携して、巡回指導や声かけ活動を実施するなど、少年非行の未然防止等に取り組んでいます。  府は、この地域ネットワークの定着化や活性化を図るため、研修や巡回への同行指導などの支援を行います。【子ども青少年課】 | 地域ボランティアの街頭巡回・声かけ活動に対する実践指導(同行指導)や、ネットワークにおける会議・研修のほか、活動に有効な教材や物品の提供などの支援を行った。 | 地域ボランティアの街頭巡回・声かけ活動に対する実践指導(同行指導)や、ネットワークにおける会議・研修のほか、活動に有効な教材や物品の提供などの支援を行った。 | 地域ボランティアの街頭巡回・声かけ活動に対する実践指導(同行指導)や、ネットワークにおける会議・研修のほか、活動に有効な教材や物品の提供などの支援を行った。 | 地域ボランティアの街頭巡回・声かけ活動に対する実践指導(同行指導)や、ネットワークにおける会議・研修のほか、活動に有効な教材や物品の提供などの支援を行った。 | ◎ |

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼少年補導協助員による立ち直り支援  少年補導協助員制度は、中学生を中心とする非行グループ等に対して、民間有志のご協力を得て非行からの立ち直りに向けた指導を行うため、知事部局と警察本部が連携し、全国に先駆け昭和38年に設けた制度です。  知事及び警察本部長が委嘱している少年補導協助員（約200人）が、１対１の面接指導や家庭訪問・学校訪問などの個人指導や、レクリエーション活動やグループカウンセリングなどの集団指導を行っており、少年の立ち直りを支援します。【子ども青少年課、警察本部少年課】 | 令和２年４月１日現在で、 192名の少年補導協助員を委嘱し、地区ごとに所轄警察署や学校等の関係者による補導連絡会を組織し、中学生を中心とした非行集団を早期に補導し、立ち直り支援を行った。 | 令和３年4月１日現在で、 192名の少年補導協助員を委嘱し、地区ごとに所轄警察署や学校等の関係者による補導連絡会を組織し、中学生を中心とした非行集団を早期に補導し、立ち直り支援を行った。 | 令和４年４月１日現在で、 191名の少年補導協助員を委嘱し、地区ごとに所轄警察署や学校等の関係者による補導連絡会を組織し、中学生を中心とした非行集団を早期に補導し、立ち直り支援を行った。 | 令和５年４月１日現在で、 190名の少年補導協助員を委嘱し、地区ごとに所轄警察署や学校等の関係者による補導連絡会を組織し、中学生を中心とした非行集団を早期に補導し、立ち直り支援を行った。 | ◎ |
| ▼青少年指導員による青少年の健全育成と非行防止  　　青少年指導員制度は、地域における青少年の健全育成活動と非行防止活動を推進することを目的に設けられた制度であり、青少年指導員は市町村長又は市町村教育長により委嘱されます。  　　　青少年指導員は、子ども会等地域の青少年団体の育成指導、市民祭り等の行事の際のパトロール指導、街頭での啓発活動や青少年の相談などの活動を行っており、府はこれらの活動が効果的に実施されるよう側面から支援します。【子ども青少年課】 | 令和２年８月１日現在で、府内で8,679名の青少年指導員が委嘱され、地域でのパトロール指導や街頭啓発活動を行った。また、指導員の資質向上のため、府が事務局となって大阪府青少年指導員連絡協議会を運営し、情報共有を行うとともに研修会を実施した。 | 令和３年８月１日現在で、府内で8,436名の青少年指導員が委嘱され、地域でのパトロール指導や街頭啓発活動を行った。また、指導員の資質向上のため、府が事務局となって大阪府青少年指導員連絡協議会を運営し、情報共有を行うとともに研修会を実施した。 | 令和４年８月１日現在で、府内で8,259名の青少年指導員が委嘱され、地域でのパトロール指導や街頭啓発活動を行った。また、指導員の資質向上のため、府が事務局となって大阪府青少年指導員連絡協議会を運営し、情報共有を行うとともに研修会を実施した。 | 令和５年８月１日現在で、府内で8,225名の青少年指導員が委嘱され、地域でのパトロール指導や街頭啓発活動を行った。また、指導員の資質向上のため、府が事務局となって大阪府青少年指導員連絡協議会を運営し、情報共有を行うとともに研修会を実施した。 | ◎ |

## (2)　修学支援

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼中途退学の未然防止に向けた総合的な取組  高校中途退学の未然防止に向けて、府立高校全校で行う重点的な取組の方向性を「中高連携」「人間関係づくり」「基礎学力の向上」の３つに定め、平成22 年３月にガイドライン「中退の未然防止のために～１年生を中心とした取組の要点と具体例～」を作成しました。平成26 年度からは、生徒個々の状況に応じた適切な支援の充実のために、中学校までの学びや育みを引き継ぐことを目的とした「高校生活支援カード」を全校実施するとともに、福祉の観点からの支援の充実に向けてスクールソーシャルワーカーを配置しており、高校中途退学の未然防止に向けた総合的な取組を進めます。【高等学校課】 | 府立高校全校において、ガイドラインや「高校生活支援カード」を活用して中途退学の未然防止に向けた取組を実施した。  令和２年度は、様々な課題を抱える生徒が多く在籍する府立高校32校にスクールソーシャルワーカーを配置した。 | 府立高校全校において、ガイドラインや「高校生活支援カード」を活用して中途退学の未然防止に向けた取組を実施した。  令和３年度は、様々な課題を抱える生徒が多く在籍する府立高校32校にスクールソーシャルワーカーを配置した。 | 府立高校全校において、ガイドラインや「高校生活支援カード」を活用して中途退学の未然防止に向けた取組を実施した。  令和４年度は、様々な課題を抱える生徒が多く在籍する府立高校97校にスクールソーシャルワーカーを配置した。 | 府立高校全校において、ガイドラインや「高校生活支援カード」を活用して中途退学の未然防止に向けた取組を実施した。  令和５年度は、様々な課題を抱える生徒が多く在籍する府立高校103校にスクールソーシャルワーカーを配置した。 | ◎ |
| ▼児童自立支援施設「修徳学院」における学習支援  児童福祉法に基づき、不良行為を行い、又は行うおそれのある児童等を入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的に設置された児童自立支援施設「修徳学院」では、院内に柏原市立桜坂小中学校が設置されており、学院職員と学校教員との連携の下、児童の能力・適性に応じたきめ細やかな指導を実施することで、入所中の児童に対して、学力保障、進路保障を中心とした自立支援を行っています。【修徳学院】 | 修徳学院では、院内に設置されている柏原市立桜坂小中学校との連携の下、児童の能力・適性に応じたきめ細やかな指導を実施し、入所中の児童（令和２年４月１日現在55名）に対して、学力保障、進路保障を中心とした自立支援を行った。 | 修徳学院では、院内に設置されている柏原市立桜坂小中学校との連携の下、児童の能力・適性に応じたきめ細やかな指導を実施し、入所中の児童（令和３年４月１日現在55名）に対して、学力保障、進路保障を中心とした自立支援を行った。 | 修徳学院では、院内に設置されている柏原市立桜坂小中学校との連携の下、児童の能力・適性に応じたきめ細やかな指導を実施し、入所中の児童（令和４年４月１日現在67名）に対して、学力保障、進路保障を中心とした自立支援を行った。 | 修徳学院では、院内に設置されている柏原市立桜坂小中学校との連携の下、児童の能力・適性に応じたきめ細やかな指導を実施し、入所中の児童（令和５年４月１日現在49名）に対して、学力保障、進路保障を中心とした自立支援を行った。 | ◎ |

# ４　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援

## (1)　性犯罪者に対する取組

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」に基づく取組  　　大阪府では、性犯罪の中でも、とりわけ子どもに対する性犯罪は、子どもの人権と尊厳を踏みにじり、身体的及び心理的に深刻な影響を与えて子どもの健やかな成長を著しく阻害するばかりでなく、その家族はもとより地域社会にも重大な影響を及ぼすことから、子どもが性犯罪の被害に遭わない、その加害者を生み出さない社会の実現をめざし、平成24年10月に「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」を制定しました。  当該条例では、13 歳未満の子どもに対し、不安を与える行為及び威圧する行為等の禁止などを規定しているほか、18 歳未満の子どもに性犯罪を行い、刑事施設に服役の上、刑期の満了の日から５年を経過しない者で府の区域内に住所を定めた者に対して住所等の届出義務を課すとともに、社会復帰に関する相談その他必要な支援を行うことを規定しており、届出者の希望により心理カウンセリングを実施します。【治安対策課】 | 条例に基づき18名から住所等の届出があり、過年度からの継続分を含め、希望者45名に対し、計160回の心理カウンセリング等を実施した。 | 条例に基づき19名から住所等の届出があり、過年度からの継続分を含め、希望者23名に対し、計168回の心理カウンセリング等を実施した。 | 条例に基づき25名から住所等の届出があり、過年度からの継続分を含め、希望者22名に対し、計125回の心理カウンセリング等を実施した。 | 条例に基づき20名から住所等の届出があり、過年度からの継続分を含め、希望者15名に対し、計77回の心理カウンセリング等を実施した。 | ◎ |
| ▼地域再犯防止推進モデル事業  平成30年度からの３年間にわたり法務省からの委託を受けて実施する地域再犯防止推進モデル事業として、罰金や執行猶予等の刑事施設等に収容されない処分となった性犯罪者に対する入口支援を実施し、その中の取組の1つとして、対象者の希望により心理カウンセリングを実施します。【治安対策課】 | 前年度からの継続分を含め、希望者６名に対し、計23回の心理カウンセリングを実施した。  平成30年度からの３年間の累計では、14名に対し82回の心理カウンセリングを実施し、その効果検証を行って法務省に報告した。 | 当該事業は、令和2年度をもって終了した。 |  |  | ◎ |
| ▼警察による再犯防止対策  法務省の協力を得て、子どもに対する強制わいせつ罪、強制性交等罪などの性犯罪により懲役又は禁錮の刑を執行された者について、出所後の継続的な所在確認や面談など再犯防止に向けた支援を実施します。  【警察本部府民安全対策課】 | 法務省の協力を得て、子どもに対する強制わいせつ罪、強制性交等罪などの性犯罪により懲役又は禁錮の刑を執行された者について、出所後の継続的な所在確認や面談など再犯防止に向けた支援を実施した。 | 法務省の協力を得て、子供に対する強制わいせつ罪、強制性交等罪などの性犯罪により懲役又は禁錮の刑を執行された者について、出所後に、所在確認を実施している。  原則として、再犯防止措置対象の住居を訪問し、対象者の同意を得た上で、面談を行い、所在確認を実施している。 | 法務省の協力を得て、子供に対する強制わいせつ罪、強制性交等罪などの性犯罪により懲役又は禁錮の刑を執行された者について、出所後に所在確認を実施している。  原則として、再犯防止措置対象者の住居を訪問し、対象者の同意を得た上で、面談を行い、所在確認を実施している。 | 法務省の協力を得て、子供に対する不同意わいせつ罪、不同意性交等罪などの性犯罪により懲役又は禁錮の刑を執行された者について、出所後に所在確認を実施している。  原則として、再犯防止措置対象者の住居を訪問し、対象者の同意を得た上で、面談等を行っている。 | ◎ |

## (2)　ストーカー加害者に対する取組

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼被害者への接触防止のための措置  大阪府警察では、ストーカー規制法に定められた「警告」や「禁止命令」を積極的に実施し、被害者への接触の防止のための指導を徹底するほか、加害者の保護観察実施上の特別遵守事項の把握に努め、必要に応じ、仮釈放の取消しの申出又は刑の執行猶予の言渡しの取消しの申出を行うなど、ストーカー加害者に対する適切な措置を実施します。【警察本部生活安全総務課】 | 事案に応じて危険性、切迫性を検討した上、ストーカー規制法に基づく、警告及び禁止命令等を積極的に講じた。  令和２年中の相談件数：934件  令和２年中の警告：186件  令和２年中の禁止命令等：68件 | 事案に応じて危険性、切迫性を検討した上、ストーカー規制法に基づく、警告及び禁止命令等を積極的に講じた。  令和３年中の相談件数：1,046件  令和３年中の警告：216件  令和３年中の禁止命令等：98件 | 事案に応じて危険性、切迫性を検討した上、ストーカー規制法に基づく、警告及び禁止命令等を積極的に講じた。  令和４年中の相談件数：1,037件  令和４年中の警告：250件  令和４年中の禁止命令等：118件 | 事案に応じて危険性、切迫性を検討した上、ストーカー規制法に基づく、警告及び禁止命令等を積極的に講じた。  令和５年中の相談件数：1,113件  令和５年中の警告：219件  令和５年中の禁止命令等：125件 | ◎ |
| ▼ストーカー加害者に対するカウンセリング等  精神医学的な治療や心理学的なカウンセリング等を受ける意思があるストーカー事案の加害者に対して、精神科医療医師等と提携し、加害行為が精神疾患によるものであるかを判別し、その疾患に応じた適切な治療等へとつなげることにより、さらなるストーカー事案の発生の抑止を図ります。【警察本部生活安全総務課】 | ストーカー事案の加害者59名に対して医療機関受診を勧奨した（令和２年中）。  うち、14名が精神科を受診し、治療を開始した。 | ストーカー事案の加害者79名に対して医療機関受診を勧奨した（令和３年中）。  うち、22名が精神科を受診し、治療を開始した。 | ストーカー事案の加害者86名に対して医療機関受診を勧奨した（令和４年中）。  うち、19名が精神科を受診し、治療を開始した。 | ストーカー事案の加害者86名に対して医療機関受診を勧奨した（令和５年中）。  うち、18名が精神科を受診し、治療を開始した。 | ◎ |
| ▼ストーカー対策大阪ネットワークの構築［新規］  総合的なストーカー事案対策として、警察、行政、司法、医療、教育等の関係機関・団体が連携・協力を図り、被害者への支援、加害者に対する諸対策、若年者への啓発活動を行うなど、効果的な事業を推進する。【地域保健課、治安対策課、男女参画・府民協働課、女性相談センター、高等学校課、小中学校課、支援教育課、私学課、警察本部生活安全総務課、府民応接センター、少年課】 | 令和２年11月及び令和３年３月に本ネットワーク構築のための事務担当者会議を開催。令和３年１月15日に、大阪府警、大阪府による結団式を実施。令和３年度より本格運用開始予定。 | 令和３年12月に本ネットワーク会議を開催し、関係機関・団体の連携強化と情報共有を図るとともに、関係機関職員向け講演会を開催し、職員のスキル向上を図った。また、若年者向け被害防止啓発リーフレットを作成し、関係機関に対して、同リーフレットを活用した幅広い啓発活動を依頼した。 | 令和５年３月に本ネットワーク会議を開催し、関係機関・団体の連携強化と情報共有を図るとともに、関係機関職員向け講演会を開催し、職員のスキル向上を図った。また、被害防止広報啓発に関するポスター制作に向け、府内の高校生を対象にデザインの公募を行った。 | 令和５年11月に本ネットワーク会議を開催し、関係機関・団体の連携強化と情報共有を図るとともに、関係機関職員向け講演会を開催し、職員のスキル向上を図った。また、府内の高校生を対象にストーカー被害防止啓発ポスターの公募を実施してポスターを作成し、府内全ての中学校及び高等学校等に配布した。 | ◎ |

## (3)　暴力団員の社会復帰に関する取組

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼関係機関・団体と連携した暴力団員の離脱・社会復帰支援の推進  暴力団組織からの離脱や、就労などの社会復帰を希望する暴力団員等に対して、（公財）大阪府暴力追放推進センター、矯正施設、保護観察所、職業安定機関等と暴力団の離脱に係る情報を適切に共有し、連携した暴力団離脱への働きかけ並びに就労などの社会復帰支援を行います。【警察本部捜査第四課】 | 暴力団組織からの離脱や、就労などの社会復帰を希望する暴力団員等に対して、（公財）大阪府暴力追放推進センター等と連携し、暴力団離脱への働きかけ並びに就労などの社会復帰支援を行った。  ■離脱支援　11件（令和２年中）  ■就労支援　 1件（令和２年中） | 暴力団組織からの離脱や、就労などの社会復帰を希望する暴力団員等に対して、（公財）大阪府暴力追放推進センター等と連携し、暴力団離脱への働きかけ並びに就労などの社会復帰支援を行った。  ■離脱支援　11件（令和３年中）  ■就労支援　 3件（令和３年中） | 暴力団組織からの離脱や、就労などの社会復帰を希望する暴力団員等に対して、（公財）大阪府暴力追放推進センター等と連携し、暴力団離脱への働きかけ並びに就労などの社会復帰支援を行った。  ■離脱支援　12件（令和４年中）  ■就労支援　5件（令和４年中） | 暴力団組織からの離脱や、就労などの社会復帰を希望する暴力団員等に対して、（公財）大阪府暴力追放推進センター等と連携し、暴力団離脱への働きかけ並びに就労などの社会復帰支援を行った。  ■離脱支援　11件（令和５年中）  ■就労支援 3件（令和５年中） | ◎ |

## (4)　 薬物依存症者のための取組（再掲）・・・５～６ページ参照

# ５　民間協力者の活動の促進及び広報・啓発活動の推進

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼保護司の人材確保支援［新規］  保護司の人材確保を支援するため、府職員の退職者にパンフレットを配布するなどの取組を行います。【治安対策課】 | 令和３年１月６日開催の再犯防止推進庁内連絡会議(書面開催)及び庁内ウェブページ「事業ＰＲ及びお知らせ」欄において、府職員に対して保護司募集について周知した。 | 本府ホームページで掲示している保護司の募集のページを更新し、また庁内ウェブページ「事業ＰＲ及びお知らせ」欄において、府職員に対して保護司募集について周知した。 | 本府ホームページで掲示している保護司の募集のページを更新し、また庁内ウェブページ「事業ＰＲ及びお知らせ」欄において、府職員に対して保護司募集について周知した。 | 本府ホームページで掲示している保護司の募集のページを更新し、また庁内ウェブページ「事業ＰＲ及びお知らせ」欄において、府職員に対して保護司募集について周知した。 | ◎ |
| ▼更生保護サポートセンターに対する支援  堺西更生保護サポートセンターの設置に当たり、泉北府民センターの一画を提供しています。【都市整備総務課】 | 堺西更生保護サポートセンターの設置に当たり、泉北府民センターの一画を提供した。 | 堺西更生保護サポートセンターの設置に当たり、泉北府民センターの一画を提供した。 | 堺西更生保護サポートセンターの設置に当たり、泉北府民センターの一画を提供した。 | 堺西更生保護サポートセンターの設置に当たり、泉北府民センターの一画を提供した。 | ◎ |
| ▼更生保護法人に対する支援  大阪府地方税法第37条の２第１項第３号に掲げる寄附金に関する条例（昭和26年大阪府条例第135号）に基づき、府内に事務所・事業所のある更生保護法人等のうち指定を受けた法人に対して個人が寄附を行った場合は、府民税の税額控除を受けられる制度の活用による寄附者の増加により、財源を確保し、活動の継続につなげるなど、更生保護法人を側面から支援します。【男女参画・府民協働課】 | 条例に基づき指定を受けた更生保護法人等に対して個人が寄附を行った場合は府民税の税額控除を受けられる制度の活用により、寄附者の増加による収入増を促して活動の継続につなげるなど、更生保護法人を側面から支援した。 | 昨年度から継続して、条例に基づき指定を受けた更生保護法人等に対して個人が寄附を行った場合は府民税の税額控除を受けられる制度の活用により、寄附者の増加による収入増を促して活動の継続につなげるなど、更生保護法人を側面から支援した。 | 昨年度から継続して、条例に基づき指定を受けた更生保護法人等に対して個人が寄附を行った場合は府民税の税額控除を受けられる制度の活用により、寄附者の増加による収入増を促して活動の継続につなげるなど、更生保護法人を側面から支援した。 | 昨年度から継続して、条例に基づき指定を受けた更生保護法人等に対して個人が寄附を行った場合は府民税の税額控除を受けられる制度の活用により、寄附者の増加による収入増を促して活動の継続につなげるなど、更生保護法人を側面から支援した。 | ◎ |
| ▼「社会を明るくする運動」大阪府推進委員会への参加  犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える「社会を明るくする運動」を府域において展開するために設置された「社会を明るくする運動」大阪府推進委員会に参加し、同運動を推進します。【治安対策課】 | 「社会を明るくする運動」大阪府推進委員会に参加し（委員長＝知事）、同運動の作文コンテストにおいて優秀な成績を収めた者を表彰するなど、同運動を推進した。 | 「社会を明るくする運動」大阪府推進委員会に参加し（委員長＝知事）、同運動の作文コンテストにおいて優秀な成績を収めた者を表彰するなど、同運動を推進した。 | 「社会を明るくする運動」大阪府推進委員会に参加し（委員長＝知事）、同運動の作文コンテストにおいて優秀な成績を収めた者を表彰するなど、同運動を推進した。 | 「社会を明るくする運動」大阪府推進委員会に参加し（委員長＝知事）、同運動の作文コンテストにおいて優秀な成績を収めた者を表彰するなど、同運動を推進した。 | ◎ |
| ▼再犯防止啓発月間における広報・啓発  再犯防止啓発月間については、同じく７月に、青少年の非行・被害の防止や暴走族の追放に向けた啓発活動等を行う「少年非行・被害防止強調月間、暴走族追放強調月間」と併せて、府民への広報・啓発活動に取り組みます。【治安対策課】 | 法務省作成の広報啓発用のポスター及びリーフレットを庁内に掲示・配架するとともに、府のホームページを通じて再犯防止推進月間に関するＰＲを行った。 | 法務省作成の広報啓発用のポスター及びリーフレットを庁内に掲示・配架するとともに、府のホームページを通じて再犯防止推進月間に関するＰＲを行った。 | 法務省作成の広報啓発用のポスター及びリーフレットを庁内に掲示・配架するとともに、府のホームページを通じて再犯防止推進月間に関するＰＲを行った。 | 法務省作成の広報啓発用のポスター及びリーフレットを庁内に掲示・配架するとともに、府のホームページを通じて再犯防止推進月間に関するＰＲを行った。 | ◎ |

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼再犯防止講演事業［新規］  再犯防止講演の開催を希望する市町村や団体等を募り、犯罪をした者等の社会復帰を支援する民間団体等と連携して講師を派遣し、府民理解の増進を図ります。【治安対策課】 | 新型コロナウイルス感染拡大により中止となった回もあったが、府立高校、大学、市町村において、再犯防止講演を計４回開催し、府民理解の増進を図った。 | 新型コロナウイルス感染拡大により中止となった回もあったが、府立高校、大学、市町村において、再犯防止講演を計６回開催し、府民理解の増進を図った。 | 高校、大学、市町村において、再犯防止講演を計８回開催し、府民理解の増進を図った。 | 高校、大学、市町村において、再犯防止講演を計６回開催し、府民理解の増進を図った。 | ◎ |
| ▼大阪府地域生活定着支援センターにおける広報・啓発活動等  大阪府地域生活定着支援センターにおいて、矯正施設を退所する高齢者や障がい者への支援等について、広く府民の理解を深めるため、研修会や勉強会等を開催します。  【地域福祉課、大阪府地域生活定着支援センター】 | 新型コロナウイルス感染拡大により中止となったものもあったが、オンライン等による専門研修会（４講義）や連続ワークショップ（３回）などを実施した。 | 新型コロナウイルス感染拡大により中止となったものもあったが、オンライン等による専門研修会（６講義）や連続ワークショップ（４回）などを実施した。 | 福祉サービス事業所などに当事業説明のための出前出張講座14回、罪を犯した障がい者や高齢者の支援の実際や支援のノウハウを共有するための事例検討会や研修会などを16回実施した。また、刑事司法機関と自治体や福祉関係者が連携を深めるための会議の開催等を行った。（34回） | 福祉サービス事業所などに当事業説明のための出前出張講座20回、罪を犯した障がい者や高齢者の支援のノウハウを共有するための事例検討会や研修会などを43回実施した。また、刑事司法機関と自治体や福祉関係者が連携を深めるための会議の開催等を行った。（28回） | ◎ |

# ６　国、民間団体等との連携強化

| 具体的施策 | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼地方別(近畿)再犯防止施策推進協議会への参加  法務省が主催する「地方別(近畿)再犯防止施策推進協議会」に参加し、府域を管轄している法務省の地方機関との情報共有を図るとともに、連携を強化します。【治安対策課】 | 新型コロナウイルス感染拡大により協議会は非開催となった。 | 法務省が主催する「地方別(近畿)再犯防止施策推進協議会（開催地：大阪）」に参加し、府域を管轄している法務省の地方機関との情報共有を図った。 | 法務省が主催する「地方別(近畿)再犯防止施策推進協議会（開催地：奈良）」に参加し、府域を管轄している法務省の地方機関との情報共有を図った。 | 法務省が主催する「地方別(近畿)再犯防止施策推進協議会（開催地：奈良）」に参加し、府域を管轄している法務省の地方機関との情報共有を図った。 | ◎ |
| ▼法務省近畿ブロック再犯防止実務担当者協議会への参加  大阪高等検察庁、大阪矯正管区、近畿地方更生保護委員会及び大阪法務局が主催する「法務省近畿ブロック再犯防止実務担当者協議会」に参加し、府域を管轄している法務省の地方機関との情報共有を図るとともに、連携を強化します。【治安対策課】 | 新型コロナウイルス感染拡大により協議会は非開催となった。 | 新型コロナウイルス感染拡大により協議会は非開催となった。 | 新型コロナウイルス感染拡大により協議会は非開催となった。 | 議題の関係で「法務省近畿ブロック再犯防止実務担当者協議会」に参加する機会はなかったものの、大阪高等検察庁が主催する「令和５年度近畿ブロック再犯防止シンポジウム」に出席し、各機関との連携強化を図った。 | ◎ |
| ▼大阪アディクションセンター(ＯＡＣ)の運営（再掲） | ６ページ参照 | ６ページ参照 | ６ページ参照 | ６ページ参照 |  |
| ▼少年非行防止活動ネットワークの活動支援（再掲） | ７ページ参照 | ７ページ参照 | ７ページ参照 | ７ページ参照 |  |
| ▼大阪府再犯防止推進協議会の運営  法務省からの委託を受けて実施する地域再犯防止推進モデル事業を推進するために設置した「大阪府再犯防止推進協議会」において、法務省の地方機関等と連携しながら、罰金や執行猶予等の刑事施設等に収容されない処分となった性犯罪者に対する心理カウンセリングや就労につなげる入口支援を実施します。  【治安対策課、自立支援課】 | 会議を対面で１回、書面開催２回、計３回開催し、法務省の地方機関等と連携しながら、地域再犯防止推進モデル事業の円滑な推進を図った。 | 地域再犯防止推進モデル事業終了後、大阪府再犯防止推進協議会として協議体は維持しながら、令和３年度は市町村の地域再犯防止計画策定推進する勉強会を実施した。  【治安対策課】  令和3年8月より、地域生活定着支援センターへの委託事業として、被疑者被告人段階の障がい者を対象とした、被疑者等支援事業を開始した。  依頼のあった9件のうち7件が支援に繋がった。令和3年度末で事業は終了。令和4年度より、支援対象に高齢者も追加し、大阪府地域生活定着支援センター事業において実施。【自立支援課】 | 地域再犯防止推進モデル事業終了後、大阪府再犯防止推進協議会として協議体は維持しながら、令和４年度は市町村の地域再犯防止計画策定推進する勉強会を実施した。 | 地域再犯防止推進モデル事業終了後、大阪府再犯防止推進協議会として協議体は維持しながら、令和５年度は市町村の地域再犯防止計画策定推進する勉強会を実施した。 | ◎ |
| ▼暴力団離脱者の社会復帰支援（再掲） | １２ページ参照 | １２ページ参照 | １２ページ参照 | １２ページ参照 |  |
| ▼「社会を明るくする運動」大阪府推進委員会への参加（再掲） | １３ページ参照 | １３ページ参照 | １３ページ参照 | １３ページ参照 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼民間支援団体等との連携［新規］  府のホームページにおいて、加害者やその家族を支援している民間団体等を紹介していきます。  【治安対策課】 | 府のホームページにおいて、加害者やその家族を支援している民間団体等を紹介するページを作成・公開した。 | 府のホームページにおいて、加害者やその家族を支援している民間団体等を紹介するページを継続して公開した。 | 府のホームページにおいて、加害者やその家族を支援している民間団体等を紹介するページを継続して公開した。 | 府のホームページにおいて、加害者やその家族を支援している民間団体等を紹介するページを継続して公開した。 | ◎ |
| ▼府域に所在する国機関への働きかけ［新規］（再掲） | １ページ参照 | １ページ参照 | １ページ参照 | １ページ参照 |  |
| ▼市町村に対する支援  　府内市町村が再犯防止を推進するに当たり、府の取組に関する情報や国の関係機関等から得た情報の提供及び助言その他の支援を行います。【治安対策課 外】 | 府内市町村からの問い合わせ等に対応し、情報提供等を行った。 | 府内市町村からの問い合わせ等に対応し、情報提供等を行った。 | 府内市町村からの問い合わせ等に対応し、情報提供等を行った。 | 府内市町村からの問い合わせ等に対応し、情報提供等を行った。 | ◎ |

# ○推進体制

|  | 計画期間中の実施状況 | | | | 期間終了時の  評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和２(2020)年度 | 令和３(2021)年度 | 令和４(2022)年度 | 令和５(2023)年度 |
| ▼再犯防止推進庁内連絡会議  　　庁内関係部課等の職員で構成する本会議において、全庁的な視点から課題や取組について検討を行うとともに、関係部課等と連携し、計画の総合的な推進を図ります。  〔構成〕関係部課等 | 新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、令和2年１月に会議を書面開催し、情報共有を図った。 | 新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、令和3年9月に会議を書面開催し、情報共有を図った。 | 新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、令和5年3月に会議を書面開催し、情報共有を図った。 | 令和5年10月に書面開催、12月にWeb会議で開催し、情報共有を図った。 | ◎ |
| ▼大阪府再犯防止推進協議会  　　府域を管轄している国機関や関係民間団体の職員で構成する本協議会において、これらの機関・団体と連携し、必要に応じて学識経験者の意見等も伺いながら、計画の総合的な推進を図ります。  〔構成〕国機関、民間団体、学識経験者 | 会議を対面で１回、書面開催２回、計３回開催し、法務省の地方機関等と連携しながら、地域再犯防止推進モデル事業の円滑な推進を図った。 | 地域再犯防止推進モデル事業終了後、大阪府再犯防止推進協議会としての協議体は維持しながら、令和３年度は市町村の地域再犯防止計画策定推進する勉強会を実施した。 | 令和４年度は市町村の地域再犯防止計画策定推進する勉強会を実施した。 | 令和５年度は市町村の地域再犯防止計画策定推進する勉強会を実施した。 | ◎ |