## Sheet1
集約建替事業の進捗状況
令和３年12月に改定した大阪府営住宅ストック総合活用計画（計画期間：令和３年度から令和12年度）における集約建替については、市町のまちづくりの方針や、団地ごとの築年数や構造、エレベーターの設置状況等を考慮して、計画的かつ段階的に着手していきます。
《凡例》
「●」：業務が完了していることを示す
「実施中」：契約締結済みのもので、業務が完了していないものを示す
【令和７年３月末時点】
市町村 | 団地名 | 基本計画 | 基本設計 | 実施設計 | 工事 | 備考
豊中市 | 新千里北
| 桜塚 | ● | ●
西緑丘
吹田市 | 千里古江台 | ● | ●
| 千里桃山台 | ● | 実施中
茨木市 | 茨木郡山 | ● | 実施中
| 茨木安威 | ● | ● | 実施中
高槻市 | 高槻下田部 | ● | ● | 実施中
| 高槻柱本 | ● | ●
高槻氷室
枚方市 | 牧野北 | ● | ●（一部） | 実施中
| 村野 | ●
枚方田ノ口
枚方招提
枚方高田
寝屋川市 | 寝屋川打上 | ● | 実施中
交野市 | 交野梅ヶ枝 | ● | ● | 実施中
交野松塚
交野藤ヶ尾
八尾市 | 八尾高砂
松原市 | 松原一津屋
松原立部
河内長野市 | 千代田台
河内長野三日市
柏原市 | 柏原旭ヶ丘
大阪狭山市 | 狭山 | ● | ●
堺市 | 八田荘 | ●
| 金岡東第３ | ●
| 金岡東第６ | ●
八田西町
| 深井沢町 | ● | ●
| 堺高松 | ●
堺草部
宮山台第１
宮山台第４
竹城台第３
竹城台第４
若松台第１
若松台第２
| 槇塚台第１ | ● | ●
| 桃山台１丁 | ● | ●
| 桃山台２丁 | ● | ●
| 赤坂台３丁 | ● | 実施中
高石市 | 富木
| 富木南 | ●
| 取石 | ●
高石綾井
岸和田市 | 岸和田田治米
貝塚市 | 貝塚久保 | ●
| 貝塚三ツ松第２ | ●
泉佐野市 | 羽倉崎 | ● | ●
| 鶴原中央 | ● | ●
| 長滝第１ | ●
泉南市 | 前畑
阪南市 | 尾崎鉄筋 | ● | ● | 実施中
熊取町 | 熊取朝代