## Sheet1
大阪府食の安全安心推進計画の策定に伴うスケジュール（案）
| 月 | 食の安全安心推進協議会 | 推進計画進捗状況 | 庁内プロジェクトチーム
平成23年 | 9月
10月
11月
12月
平成24年 | 1月 |  |  | 第15回会議
・現計画の進捗状況確認
・次期計画素案検討依頼
| 2月 | 第11回
・現計画進捗状況の報告
・次期計画の諮問
3月
| 4月 |  | 推進計画 最終年
| 5月 |  |  | 第16回会議
・次期計画素案検討
6月
| 7月 | 第12回
・次期計画素案の審議
8月
| 9月 |  |  | 第17回
・次期計画案最終検討
| 10月 | 第13回
|  | ・次期計画案完成 | 案完成
| 11月 |  | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ募集
| 12月 |  |  | 第18回
|  |  | 最終計画案 | ・パブコメ後計画案検討
平成25年 | 1月
| 2月 | 第14回
・次期計画案の答申
・現計画最終報告
3月
次期計画完成
資料2