２０１４年（平成２６年度）複数年サイクル点検評価シート【施策評価】作成例

資料６－２（２）

| 分野名 | 資源循環型社会の構築 | 施策No. | Ⅲ-2 | 施策名 | 廃棄物排出量の削減 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 目的及び内容 | リデュースとリユースの推進により使用済みとなるものの発生量を削減することで、廃棄物排出量を削減する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分野内における位置付け | 分野の2020年目標である「産業廃棄物の最終処分量48万トン以下」の達成に資する。 （大阪府循環型社会推進計画のH27年度目標は、一般廃棄物排出量（事業系資源化量含む）305万トン、産業廃棄物排出量1,565万トン） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 関係法令、行政計画等 | 循環型社会形成推進基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、資源有効利用促進法、各個別リサイクル法、大阪府循環型社会形成推進条例 大阪府循環型社会推進計画（H24年3月策定、H27年度まで） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施策に属する事業及び取組実績 | 毎年度点検評価対象事業名 |  | 取組実績(H23) |  |  |  |  | 取組実績(H24) |  |  |  | 取組実績(H25) |  |  |
|  | 大阪府循環型社会推進計画の推進 |  | 目標、施策の明確化 |  |  |  | ☆☆☆ | 市町村の排出量削減施策把握、市町村取組の要請 |  |  | ☆☆☆ |  |  |  |
|  | 単年度サイクルの点検評価結果：☆☆☆☆想定以上／☆☆☆想定どおり／☆☆想定以下（特に改善を要しない）／☆想定以下かつ要改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の主な事業名 |  |  |  | 実施年度 | 主な内容・実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多量排出事業者制度の推進 |  |  |  | H23-25 | 多量排出事業者の処理計画等を公表するとともに、減量化の取組について助言等を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大阪府住宅リフォームマイスター制度 |  |  |  | H23-25 | 安心して住宅リフォームが行えるよう、業者を登録して紹介。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施策に要したコスト | 事業のコスト（千円） |  |  | H23（決算額） |  |  |  |  | H24（決算額） |  |  |  | H25（見込み額） |  |
|  | 本施策が主たる目的である環境関係事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本施策が従たる目的である環境関係事業 |  |  |  |  |  |  |  | （２６年度に記載） |  |  |  |  |  |
|  | 環境以外の目的を有する事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取組指標及び近年の実績 （施策効果の定量評価） |  | 取組指標 | 設定理由・把握方法 |  |  |  |  |  |  | 近年の実績 |  |  |  |  |
|  | ① | 一般廃棄物の排出量 | 毎年度の市町村からの報告により把握。 |  |  |  |  |  |  | H23年度345万トン（府民1人あたり1,085g/日） （事業系資源化量を含む排出量はH22年度370万トン） |  |  |  |  |
|  | ② | 産業廃棄物の排出量 | ５年に1回の産業廃棄物処理実態調査により把握。前回はH22年度、次回はH27年度。 |  |  |  |  |  |  | H22年度1,450万トン |  |  |  |  |
|  | ③ | 産業廃棄物の最終処分量 | 同上 |  |  |  |  |  |  | H22年度47万トン |  |  |  |  |
| 副次的効果、外部効果等 | ①資源の有効利用に資する。 ②焼却処理量の削減により、温室効果ガス排出量、ダイオキシン類排出量の削減に資する。大阪府地球温暖化対策実行計画（H24年3月策定、H26年度まで）において一般廃棄物の排出量目標（H27年度282万トン）を掲げている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国等の政策、社会情勢等 | 国は「第3次循環型社会形成推進基本計画」（H25年5月）を策定。2R（リデュース・リユース）の取組がより進む社会経済システムの構築等を掲げる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検・評価結果 | ①施策は概ね想定どおり進捗している。 ②一般廃棄物排出量については （平成26年度に記載） ③計画本文及び工程表に掲げた事業の進捗は以下のとおり。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事業名 |  |  |  | 進捗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [生産流通] 生産工程の発生原単位抑制 |  |  |  | ☆☆ 多量排出事業者制度を利用し、発生原単位抑制等につながる取組みを促進 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [生産流通] 建設工事における廃棄物の発生抑制 |  |  |  | ☆☆ 多量排出事業者の処理計画等をインターネットの利用により公表し、排出の抑制について自主的な取組を促進 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [生産流通] レジ袋削減の市町村協定促進 |  |  |  | （26年度に記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [生産流通] 製品長寿命化、修理体制、部品再利用等の製造業者への働きかけ |  |  |  | （26年度に記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [処理] 多量排出事業者の減量化の取組を評価する手法の確立 |  |  |  | ☆☆ 平成23年度に多量排出事業者（製造業）からの実績報告値を用いた評価手法を策定。平成24年度より評価結果に応じ、事業者に対し減量化等の取組みを促した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [消費] 中古住宅流通・ﾘﾌｫｰﾑ市場拡大 |  |  |  | ☆☆ 住宅リフォームマイスター制度、住まいの評価・管理アドバイザー制度等を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進捗状況：☆☆☆計画以上の進捗／☆☆計画どおり／☆計画どおりではない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施策・事業の改善方針等 | （26年度に記載） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取組指標、及び今後掲げるべき目標 | （取組指標） （指標の設定理由） （26年度に記載） （今後掲げるべき目標） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作成担当課・G |  |
| --- | --- |

本作成例は、以下の前提で仮に作成したものです。本シートの記載内容は平成２６年度の複数年サイクル点検評価実施時に確定します。 ・記載している社会情勢等は現時点のもの。 ・平成25年度の各事業の実績は、ほぼ年度当初の見込みどおりの実績となったと仮定。