**２０１7年（平成２9年度）複数年サイクル点検評価レポート【施策評価】**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分野名 | **Ⅱ-1　低炭素・省エネルギー社会の構築** | 施策No. | **９** | 施策名 | **森林整備によるＣＯ2吸収の推進** |

|  |  |
| --- | --- |
| **目的、内容** | 優先的に整備すべきエリアを設定し、公的な森林整備を重点的に実施するとともに、地域住民や企業など多様な主体の参画のもと、エリアに応じた効果的な森づくりを推進する制度を創設 |
| **副次的効果、外部効果等** | ①森林のもつ生物多様性の保全、景観、水源涵養、防災、レクリエーションの場の提供など多面的な効用の増進に資する。②地域とともに森づくりにかかわることにより、コミュニティの強化、観光・教育・福祉の効果などの効果が期待できる。 |
| **関係法令、行政計画等** | ①大阪府自然環境保全条例：　　②大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（2012年3月）：計画の本分野の行動計画として進行管理を実施③放置森林対策行動計画（2013年12月改定） |
| **国等の政策、社会情勢等** | 施策No.4「低炭素化の推進（家庭）」参照森林環境税の導入（2016年～） |
| **（参考）****講じた施策に記載した施策事業コスト** | 2014年度（決算額）（千円） | 2015年度（決算額）（千円） | 2016年度（決算見込額）（千円） |
| 0 | 0 | 0 |
| ※各年度で「講じた施策」への掲載事業が異なることから、新規事業の有無等に関わらず、年度間でコストの増減がある。 |
| **取組指標及び実績**（施策効果の定量評価） |  | 名称 | 把握方法 | 実績 |
| ① | 間伐の実施面積 | 府地球温暖化対策実行計画の進行管理において把握 | 312ha（2014年度）、445ha（2015年度）、384ha（2016年度） |
| ② | 間伐材の利用量 | 同上 | 9194㎥（2014年度）、9415㎥(2015年度)、調整中（2016年度） |
|  |
| **工程表の進捗状況** | 工程名 | 進捗状況※ | 主な事業の名称 | 事業の実施状況 |
|  | 森づくりの推進 | ☆☆ | ・治山事業・森林造成事業・森林整備加速化・林業再生事・花屏風整備の推進・共生の森づくり活動支援事業 | ・治山事業森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から府民の生命財産を保全。工事地区数：30地区（2016年度）・森林造成事業森林が有する多面的な公益的機能を高度に発揮させるため、間伐をはじめとする森林整備の実施を支援。森林環境保全直接支援事業等において、下刈9ha、除間伐234ha、枝打ち1ha、森林作業道18,229m（2016年度）の整備を行った。・森林整備加速化・林業再生事業：森林再生基金を活用し、放置森林等荒廃森林の再生と適切な維持・保全を図るとともに、地球温暖化対策にもつなげるため、間伐や路網整備等の森林整備から木材の生産流通、利用までを総合的に支援することにより、大阪の森林を再生し、豊かな自然環境の形成を図った。支援団体数１団体（2016年度）・森林ボランティア参加者数：12605人（2014年度）、11777人（2015年度）、調査中(2016年度)・花屏風整備の推進植栽数：７６７本（2016年度）・共生の森づくり活動支援事業堺第7-3区産業廃棄物処分場の「共生の森（約100ha）」において、ＮＰＯ等多様な主体との連携による森づくり活動、自然環境学習等を実施。毎年1,５００人前後が参加 |
|  | ・森林整備地域活動支援事業・一園一室木のぬくもり推進事業・子育て施設木のぬくもり推進事業 | 森林経営計画策定:：43箇所・3872ha（～2016年度）一園一室木のぬくもり推進事業：22園（2013年度～2015年度）子育て施設木のぬくもり推進事業３８園（2016年度） |
|  | アドプトフォレスト制度による企業の森づくり | 2014年度：新規参加事業者２団体、協定更新事業者4団体2015年度：新規参加事業者4社、活動地追加1社、協定更新事業者4社2016年度：新規参加事業者１社、活動地追加０社、協定更新事業者10社 |
|  | 都市緑化の推進 | ☆☆ | 建築物緑化促進事業 | 建築物敷地の緑化面積：約2７ha ha(2016年度) |
|  | みどりの風促進区域の取組 | 「グリーンストリート支援事業」による民有地緑化支援等、促進区域の緑化を推進民有地緑化植栽樹木１３３本(2016年度) |
|  | ※進捗状況：☆☆☆計画以上の進捗／☆☆計画どおり／☆計画以下の進捗／△計画とは異なる事業内容で進捗 |
| **評価** |  | 評価 | 理由等 |
| 施策目的の達成状況 | 順調に進捗している |  |
| 事業・工程の進捗状況 | 概ね想定どおり進捗 |  |
| **計画見直し又は改善事項** |  | 見直し・改善点の有無 | 見直し・改善点の内容等 |
| 目標 | 無 |  |
| 施策の方向・主な施策 | 無 |  |
| 工程表 | 無 |  |
| その他の改善事項 | 無 |  |
| **関係課室** | みどり推進室 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **環境総合計画部会委員による点検（所見）** | 点検評価手法の適正さについて | 評価結果について | 計画の見直し又は改善方針について |
| 評価指標は適切であると思われるが、進捗評価の際に、計画どおりとか、計画以上の進捗であるとか評価するためには、事前に「計画」や「見通し」が定量的に示される必要がある。 | 同左。 | 同左。 |