平成29年度に講じた施策事業の点検・評価シートの概要について

資料２－２

１．各施策事業の平成29年度の取組の進捗状況について

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進捗 | | H29年講じた | | （参考）  H28年講じた | | （参考）  H27年度講じた | |
| 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| ☆ | 想定以下かつ要改善 | １ | １％ | ０ | － | 0 | － |
| ☆☆ | 想定以下（特に改善を要しない） | ７ | 10％ | 5 | 7% | 4 | 6% |
| ☆☆☆ | 想定どおり | 59 | 84％ | 59 | 87% | 59 | 83% |
| ☆☆☆☆ | 想定以上 | ３ | 4% | ４ | 6% | 8 | 11% |
| 合計 | | ７０ |  | 68 |  | 71 |  |

２．進捗状況が想定以下又は想定以上となった施策事業について

　（１）想定以下かつ要改善【☆】となった施策事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施策事業名 | 取組指標 | 実績（取組指標に対する結果） |
| 1-7　クラウドファンディングを活用した環境取組の推進 | 相談件数：３件 | 相談件数：０件 |

（２）想定以下（特に改善を要しない）【☆☆】となった施策事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施策事業名 | 取組指標 | 実績（取組指標に対する結果） |
| 1-6　笑働OSAKAの推進 | 笑働リサイクルプロジェクトにおいて、地域活動に取組む学生等による「クリーンサポーター」の古紙回収。  （2017年度の目標古紙回収量：約１00ｔ） | 地域活動に取り組む学生等の協力により古紙回収が実施され、得られた資金により笑働活動を通じて地域に還元されました。  （2017年度の古紙回収実績：約75トン） |
| 2-1-1　省エネ行動の普及啓発事業 | イベント活動回数　２０回 地球温暖化防止活動推進員に対する研修会　４回 | エコイベント活動6回（2017年度） 地球温暖化防止活動推進員に対する研修会の実施：４回 |
| 2-1-8　地中熱普及促進のための調査事業 | 「地中熱ポテンシャルマップ」の作成 | 地中熱ポテンシャルマップの作成に着手。なお、完成は２０１８年度予定。 |
| 2-4-2-7　流域下水道事業の推進 | 下水道普及率の向上  【参考】下水道普及率95.８%（201５年度末現在）  施設整備内容  ・水処理（高度処理）整備  3箇所  ・合流式の改善　５箇所 | 下水道普及率の向上  【参考】下水道普及率96.1%（2016年度末現在）  施設整備内容  ・寝屋川流域なわて水みらいセンター増設分を供用開始（38,000㎥/日）  ・寺島貯留施設（合流改善施設）、小阪合ポンプ場（分合流切り離し）を整備中。 |
| 3-1　「みどりの風を感じる大都市・大阪」の推進 | 実感できるみどりづくりによる緑化促進  ・「実感・みどり事業者」が行う、緑陰や府民が憩える緑化施設の整備等　６地区  ・みどりの風促進区域およびその周辺において街区単位での地域の緑化プラン策定、緑化施設の整備等　４地区 | ・「実感・みどり事業者」が行う、緑陰や府民が憩える緑化施設の整備を２地区で実施。  ・みどりの風促進区域で緑化施設の整備を4地区で実施。 |
| 3-8　クールスポットモデル拠点推進事業 | 新たなクールスポットを創出　2件 | モデルとなる先進的なクールスポットを整備する事業を公募し、１事業を採択・整備。  難波センター街商店街クールスポット事業（大阪市） |
| 4-1　環境技術コーディネート事業 | ・おおさかエコテック技術評価　５件  ・セミナー開催・展示会出展等　４回  ・メールマガジンの発行　25件 | 技術選定：０件  展示会出展：４回  メールマガジン発行：24件 |

　（３）想定以上【☆☆☆☆】となった施策事業とその主な要因

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施策事業名 | 取組指標 | 実績（取組指標に対する結果） |
| 2-3-3　農空間保全地域制度の推進 | 遊休農地等の保全・活用　80ha | 遊休農地等対策 89.6ha |
| 3-5　指定文化財等の保全・活用と次世代への継承 | ・文化財指定、登録の推進　　６件  ・文化財保存修理等補助事業　10件 | ・文化財指定、登録の推進  ５２件  ・文化財保存修理等補助事業  １４件 |
| 4-3　大阪スマートエネルギープロジェクト推進事業 | ・企業訪問件数　100件／年 | ・企業訪問件数　185件/年 |