次期環境総合計画に係る検討スケジュール等について

資料４－２

* 検討スケジュール（案）

【2018年度】

　　部内WGの設置、計画見直しにかかる検討

【2019年度】

　６月　次期環境総合計画策定に関する諮問

環境総合計画部会の開催　（５～６回程度）

【2020年度】

　６月　次期環境総合計画策定に関する答申

　　　　パブリックコメント実施、市町村等調整

　３月　計画策定

* 考えられる主な検討課題

・SDGsの組み込み等計画の特色をどう出すか。

・将来像をどう考えるか。（計画期間）

・分野の設定をどうするか

・目標の設定をどうするか（数値目標の導入）

・各種個別計画との関係をどうするか

・進行管理の方法をどうするか