## Slide 1
令和７年度森林等環境整備事業の実施状況について
令和８年１月
大阪府 環境農林水産部 みどり推進室
資 料 ２

## Slide 3
令和７年度森林等環境整備事業
（流域保全森林防災事業）

## Slide 4
事業対象区域の現況
流域保全森林防災事業
【目的】
集水域である森林区域において、流域治水の考え方に基づき、森林の土砂流出防止及び洪水緩和機能の維持向上を図り、地球温暖化に
伴う気候変動に起因する、想定を超える豪雨や台風等による洪水被害の軽減・防止を目的とする。
【事業概要】
〇事業対象区域：流域治水上、緊急的に対策を必要とする以下の全てを満たす森林
・流域治水プロジェクトに位置付けられた河川の上流
・集水域に概ね100ha以上の森林がある河川の上流
・土砂堆積傾向にある河川の上流、または、
洪水リスクがある河川の上流
・既存の治山事業等で対応できない区域
・事業地区数 ：23地区
・事業内容 ：山地保水力の向上対策
・ピーク流量調整機能を付加した治山ダム（流域治水対策型）の整備等
・本数調整伐と筋工の組み合わせによる面的整備等
土砂・流木流出抑制対策
・流木化の恐れのある倒木や立木の事前伐採・撤去等
・渓流の侵食や土砂流出を抑制する治山ダム（流域治水対策型）の整備等
・事業の工程 ：初年度～ 現地調査、地権者調査（コンサルタント委託）
森林所有者、市町村、地元自治会等との調整
森林所有者と協定書を締結し事業実施
※ 協定書により、10年間の森林の維持
【事業計画】
本数調整伐と筋工の施工
（単位：千円）
集水域（森林区域）における流域治水対策について
ピーク流量調整機能のある治山ダム（流域治水対策型）の設置
渓岸侵食による渓流への倒伏
下層植生が消失し、表土が流出
事業対象区域の選定方法
渓流沿いの危険木の除去
選定基準 |  | 選定条件 |  | 抽出箇所数 |  |  | 
① 流域治水との連携 | ⇒ | 流域治水プロジェクトが策定されている河川 | ⇒ | 154 |  | 河川 | 河川
② 集水域の森林面積 | ⇒ | 河川上流の集水域の森林面積が概ね100ha以上の河川 | ⇒ | 86 |  | /154 | /154
③ 下流の洪水リスク | ⇒ | 土砂堆積傾向にある河川または洪水リスクがある河川 | ⇒ | 66 |  | /086 | /096
④ 森林の荒廃状況 | ⇒ | 航空レーザ計測データの解析による微地形図や空中写真を判読し、 荒廃地形や荒廃渓流が多く、保水機能の低下が懸念される流域や、 近年、土石流・流木などの山地災害が発生、または、今後の降雨等により荒廃拡大の危険性が高い流域 | ⇒ | 66 /086 |  |  | 23 地区 /076
⑤ 既存事業の棲分け | ⇒ | 既存の治山事業等で対応できる区域を除外 | ⇒ |  |  |  | 
流域治水プロジェクト：河川管理者等が主に行う従来の治水対策のほか、
農林部局や市町村等が行う取組も含めた治水対策の全体像をとりまとめたもの。
重点対策箇所
現地調査
・ 崩壊地の有無
・ 土砂・流木の堆積状況
・ 渓岸侵食の有無
・ 荒廃森林の有無
・ 下層植生の有無
【調査の視点】
23 河川
/066 河川
 | 全体計画 |  | Ｒ６ |  | Ｒ７ |  | Ｒ８ |  | Ｒ１０ | 
 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費
 | 23 | 3,002,600 | 16 | 422,600 | 21 | 665,000 | 23 | 710,000 | 1８ | 545,000
（新規着手件数） |  |  | （16） |  | （5） |  | （2） |  | ー | 
 | 全体計画 |  | Ｒ６ |  | Ｒ７ |  | Ｒ８ |  | Ｒ９ | 
 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費 | 地区数 | 事業費
 | 23 | 3,002,600 | 16 | 422,600 | 21 | 665,000 | 23 | 710,000 | 21 | 660,000
（新規着手件数） |  |  | （16） |  | （5） |  | （2） |  | ー | 

## Slide 5
本数調整伐等・筋工
【目的】 河川への土砂、流木流出の
抑制・山地保水力の向上に
よる洪水被害の軽減
対象）下流河川において土砂堆積や洪水
リスクがあり、かつ、河川上流の森林
域において荒廃渓流や荒廃森林が
面的にみられる区域
下層植生がないため降雨により土砂流出
・筋工で表土を止める。
・腐葉土層（スポンジ状）
が形成される。 ・下層植生が繁茂すること
で腐葉土層を固定
・保水力の向上
本数調整伐等・筋工
流域治水対策
降雨
降雨
降雨
降雨
降雨
降雨
土砂
土砂
土砂
浸透
浸透
浸透
集水域における流域治水対策 （山地保水力向上・土砂、流木流出抑制 ）
洪水被害の甚大化の恐れ
降水形態の変化により
土砂流出量の増加、流木化
リスクの高まり
気候変動による山地災害の激甚化・形態変化
出典：（林野庁HP）
令和４年度森林及び林業の動向
流域
渓流沿いの危険木の除去
河川の通水が阻害されないよう流木の発生、流出を抑制
保水力を有する森林土壌の保持形成により洪水緩和機能を維持向上
治山ダム（流域治水対策型）
下流河川への
洪水ピーク流量を
軽減
集水域
氾濫域
河川区域
①
③
⑤
水抜管等により常時の排水を行いつつ、
豪雨時には、ダム上流や副ダムとの間に
設けた堆水区域を使って、下流河川への
ピーク流量を低減させるタイプのダム
上流
下流
治山ダム（流域治水対策型）とは
②
常 時：①,②で排水
豪雨時：満水位に至るまでの間、①,②,③で
下流へのピーク流量を調整
最終的に①,②,③,④,⑤全てで排水
④
満水位

## Slide 6
山辺川
長谷川
山田川
一庫・大路次川
大原川
田尻川
木野川
野間川
初谷川
石田川
切畑川
木代川
余野川
石澄川
猪名川
茶長坂川
箕面川
千里川
箕面鍋田川
勝尾寺川
芋川
茨木川
安威川
芥川
女瀬川
檜尾川
東檜尾川
年谷川
田能川
水無瀬川
船橋川
穂谷川
兎川
天竺川
糸田川
高川
上の川
正雀川
山田川
正雀川分水路
境川
大正川
三条川
新大正川
裏川
川合裏川
箕川
郷之久保川
土室川分水路
下音羽川
西山川
東山川
真如寺川
藤田川
北川
前川
天野川
南前川
打上川
たち川
導水路
寝屋川
寝屋川
古川
城北川
木津川
土佐堀川
正連寺川
六軒屋川
安治川
尻無川
第二寝屋川
平野川分水路
平野川
讃良川
岡部川
清滝川
権現川
谷田川
鍋田川
大川
日下川
音川
新川
長門川
御神田川
箕後川
楠根川
恩智川
百済川
百舌鳥川
新王子川
石津川
陶器川
妙見川
和田川
甲斐田川
芦田川
王子川
大津川
槇尾川
松尾川
牛滝川
父鬼川
東槇尾川
春木川
津田川
見出川
男里川
近木川
佐野川
住吉川
雨山川
田尻川
樫井川
新家川
秬谷川
金熊寺川
山中川
菟砥川
茶屋川
番川
大川
東川
西川
西除川
西除川放水路
東除川
三津屋川
平尾小川
原川
落堀川
大水川
大乗川
石川
飛鳥川
太井川
梅川
千早川
水越川
佐備川
宇奈田川
天見川
石見川
加賀田川
西島川
神崎川
中島川
左門殿川
旧猪名川
佐保川
（旧淀川）
大川
江蝉川
1
4
5
9
２
3
6
8
7
12
13
14
17
16
15
18
19
20
21
22
23
流域治水対策河川
【凡例】
番号
選定地区
10
11
淀川
大和川
集水域（森林区域）における流域治水対策
選定地区

## Slide 7
【スケジュール】
【令和7年事業 実施予定地区】
長谷川
余野川
芥川
水無瀬川
天野川
寝屋川
権現川
日下川
音川
恩智川
大津川
槇尾川
牛滝川
父鬼川
男里川
近木川
樫井川
金熊寺川
菟砥川
番川
西川
石川
飛鳥川
梅川
千早川
水越川
天見川
加賀田川
番号
令和６年度着手 16地区
地域森林計画対象民有林
凡 例
（１）能勢町長谷
ながたに
（※２）入札が不調となったため。次年度に改めて整備予定
かみとどろみ
（３）高槻市原ほか
はら
（４）高槻市出灰
いずりは
（５）高槻市川久保
かわくぼ
（６）交野市星田ほか
ほしだ
（８）東大阪市善根寺町ほか
ぜんこんじ
（７）四條畷市南野ほか
みなみの
（10）河南町平石ほか
ひらいし
（11）千早赤阪村水分
すいぶん
（13）河内長野市加賀田ほか
かがた
（16）和泉市父鬼町
ちちおに
（18）貝塚市蕎原
そぶら
（19）泉佐野市大木
おおき
（21）岬町多奈川西畑
たながわにしばた
（15）和泉市仏並町
ぶつなみ
（９）太子町山田
やまだ
（12）河内長野市清水ほか
しみず
（14）河内長野市日野ほか
ひの
（17）岸和田市大沢町
（20）泉南市信達葛畑
しんだちつずらばた
おおさわ
令和７年度着手 5地区
流域治水対策河川
（２）箕面市上止々呂美ほか
（※１）地元調整の結果、協議が早期に整い、今年度のダム設置の要望が挙がったため

## Slide 8
〇鉄道会社と連携した広報活動
京阪（9～10月）
南海電鉄
商業施設と連携した広報活動
ららぽーと堺・門真（来館者数約３万人/日）
イオンモール四條畷（ブース来場者約600名)
教育機関との連携
府立農芸高校（７月）
京阪電車、南海電鉄計９３駅の沿線、各種イベント８回（ブース来場者延べ約2,000名）
商業施設５施設、教育機関４校、出前授業６件（参加者延べ約100名） でPR
大阪・関西万博での放映
（4月）
魚庭(なにわ)海まつり
でのブース出展（10月）
(ブース来場者約350名)
立命館大学大阪いばらきキャンパス
（キャンパス内12箇所で5月の１ヶ月間放映）
南海（9月）
りんくう泉南
イオンモール
ららぽーと堺
ららぽーと門真
四條畷
イオンモール
立命館大学
農芸高校
グラン
グリーン大阪
堺市（９月）
大木小学校
山滝中学校
大阪府森林環境税（流域治水対策）の広報活動について（～令和7年1２月）
京阪電車
四條畷市（４月）
ＹｏｕＴｕｂｅ動画は2,500回再生(12月末日時点）
南海電鉄

## Slide 9
大阪府森林環境税（流域治水対策）の広報活動について（～令和7年1２月）
大阪府内の小学校６４５校（大阪市除く）に３０万部配布