## 様式
大阪府森林環境整備事業 評価シート（最終評価） | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 森林整備グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9559
1 事業概要 | [14 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 平成28～令和２年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | 合計
| 評価年月日 |  | 2021-07-08 |  |  |  |  | 当初計画 |  | 255000 | 291000 | 276000 | 194000 |  | 1016000
| 施策区分 |  | 自然災害から府民の暮らしを守る取組み |  |  |  |  | 現計画 |  | 202713 | 217489 | 219343 | 279469 | 124643 | 1043657
| 事 業 名 |  | 主要道路沿いにおける倒木対策事業 |  |  |  |  | 執行額 |  | 202713 | 217489 | 219343 | 279469 | 124092 | 1043106
| 事業概要 |  | ナラ枯等、放置竹林対策、風倒木対策 |  |  |  | ④事業の内容 | ・事業対象区域：山地災害危険地区「山腹崩壊危険地区」 （府県間等を結ぶ主要国道・府道20路線沿いの山崩れの危険がある森林） ・事業箇所数:20路線 ・事業内容:①ナラ枯等対策 ナラ枯等の病虫害被害が予想される高齢木の予防 伐採、被害木の処理、落石対策、作業用歩道の整備等 ②放置竹林対策 竹伐採、草刈、竹拡大防止柵の設置、広葉樹の苗木 植栽、作業用歩道の整備等 ③風倒木対策 平成30年台風21号による風倒木の撤去等
| 事業開始年度 |  | 平成28年度
②事業の目的 | ナラ・カシ類などの広葉樹林の高齢化に伴い病害虫による枯死（ナラ枯れ）や放置竹林が増加しており、枯損木等による国道府道等への倒木・倒伏被害を未然に防止する。
2 自己評価
（1）事業実績（H28～R2）
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 実施路線数 |  | 20路線 | 20路線 |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 計画した路線で対策が必要な個所において倒木対策事業を実施することができた。 現地調査や詳細な実施測量、計画期間中に発生した災害への対応の結果、事業面積が増減したが対策が必要な箇所においてナラ枯れ対策・放置竹林対策事業を実施した。 特に、平成３０年に発生した台風２１号により対策を予定していた竹林そのものがが崩落するなどによって事業面積が減少した。 台風２１号により、風倒木被害が発生したため新たに令和元年度から対応した。
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | ナラ枯等対策実施面積 |  | 135.3ha | 150.9ha
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 放置竹林対策実施面積 |  | 11.1ha | 8.3ha
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 風倒被害対策実施面積 |  | 20.2ha | 20.2ha
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
（2）事業効果(最終評価)
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 理 由
| 指 標 |  | 通行障害の発生の抑制 |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  |  |  | 事業を実施した20路線の道路管理者及び地元団体（７土木事務所・９市町・１１団体）による聞き取りから、事業実施後、危険木による通行障害の発生がないことが確認できた。 また、農と緑の総合事務所（４事務所）による事業実施箇所の追跡調査においても、危険木等の発生がないことが確認できた。 以上のことから、事業実施により、府内主要道路の通行障害の発生が抑制されたことが確認できた。
|  | 検証方法 | 事業実施後の通行障害発生の有無
|  | 検証方法 | 現地追跡調査による危険木等の発生確認
（3）自己評価（総合）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| ■ | 評価できる |  | 事業実績については妥当である。 事業効果については妥当である。 これまで手がつけられなかった道路沿いの倒木危険箇所について、事業を実施したことで、倒木による通行止めのリスクを軽減することができた。また、平成30年度に発生した風倒木被害に速やかに対応できた。
| □ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
〇事業実績については妥当である。 〇事業効果については以下の理由により妥当である。 ・事業実施後、危険木による通行障害並びに通行の安全性を阻害する危険木が発生していないことから、抑制効果が確認できた。
（２）ー ２