## 様式
大阪府森林環境整備事業 評価シート（最終評価） | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 森林支援グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9556
1 事業概要 | [13 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 平成28～令和元年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | H28 | H29 | H30 | R1 | 合計
| 評価年月日 | [6 empty] | 当初計画（千円） |  | 321000 | 205800 | 241800 | 312200 | 1080800
| 施策区分 |  | 健全な森林を次世代へつなぐ取組み |  |  |  |  | 現計画（千円） |  | 237668 | 165718 | 271406 | 406008 | 1080800
| 事 業 名 |  | 持続的な森づくり推進事業(基盤づくり） |  |  |  |  | 執行額（千円） |  | 237668 | 165718 | 271406 | 405601 | 1080393
| 事業概要 |  | 基幹作業道の舗装・集積土場の整備 |  |  |  | ④事業の内容 | 基幹的な作業道や木材集積土場の設置など、計画的な間伐促進を図るための基盤づくりに必要な経費を助成 ○事業箇所数：32地区（4,600ｈａ） ○事業主体：森林所有者から森林施業を委託された林業事業体 ○補助率：定額（工種毎の補助単価に基づき算出） ○対象森林： ①集約化により一体的な森林管理が可能な、区域面積が概ね100ha以上の人工林で、森林法に基づく森林経営計画が作成され、計画的な間伐や搬出が見込まれること。 ②森林所有者や林業事業体が、本事業により整備した基盤施設を活用し、間伐や植栽等の森林経営を長期にわたって継続的に実施する見込みがあること。
| 事業開始年度 |  | 平成28年度
②事業の目的 | 所有形態が小規模・分散化した森林をまとまった団地として集約化し、基幹的な作業道の舗装や木材集積土場の設置などの基盤づくりを進め、計画的な間伐促進を図るとともに、安定的に木材を供給できる体制を構築する。
2 自己評価
（1）事業実績
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 基幹作業道の舗装 |  | 34,000m | 35,663m |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | H28に積雪により現場への進入が困難になった、H29の台風21号及びH30の台風21号により進入路や既存整備地が被災した。 これらの影響を考慮し全体計画を見直し、最終年度に可能な限り事業を実施。これにより事業費の執行率100.0％に対し、当初4ヵ年計画量の業道舗装34,000mにおいて35,633m（104.9％）、集積土場整備58箇所において58箇所（100.0％）を達成している。
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 集積土場の整備 |  | 58箇所 | 58箇所
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
（2）事業効果(最終評価）
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 理 由
| 指 標 |  | 32箇所・4,600haの森林の健全化 |  | □ 妥当である ■ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  |  |  | 間伐実施量の達成割合が74.6％、間伐材搬出量の達成割合が64.5％と計画を下回る結果となったが、平成30年の台風被害による影響という一時的な要因が大きいことから、やむを得ないと考えられる。 またＲ２は、コロナ禍による事業低迷の予想を踏まえ、林野庁の指導により出荷を抑えているが 基盤整備により搬出ポテンシャルは上がっており、市場の見通しが回復し、風評被害の懸念が解消された折には、出荷（搬出）の増強を指導・調整していく。 協定締結32地区（100％）、集約済森林面積4,613ha（100.2％）の森林において、府・事業主体・森林所有者（456人）と「持続的な森づくり推進事業に関する長期的な森林施業と基盤施設の利用等に関する協定書」を締結したことが確認でき、長期間（20年間）の森林経営が実施される担保を得た。 以上のことから、所有形態が小規模・分散化した森林をまとまった団地として集約化し、計画的な間伐の促進と安定的に木材を供給できる体制が構築されたことが確認でき、事業実施の効果を確認することができた。
| 検証方法 |  | 間伐実施量の確認
間伐材搬出量の確認
協定締結した森林所有者数の確認
（3）自己評価（総合・最終評価）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| ■ | 評価できる |  | 事業実績については妥当である。 事業効果については概ね妥当である。
| □ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
○事業実績については妥当である。 ○事業効果については妥当である。 ただし、過去に風倒木被害による風評被害が長期化したことを踏まえ、その対策を考慮する必要がある。 引き続き状況を把握しつつ風評被害の解消についても検討されたい。
（３）ー２