## 様式
大阪府森林環境整備事業 評価シート（最終評価） | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室森づくり課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 森林支援グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9556
1 事業概要 | [13 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 平成28～令和元年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | H28 | H29 | H30 | R1 | 合計
| 評価年月日 | [6 empty] | 当初計画（千円） |  | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 4200
| 施策区分 |  | 健全な森林を次世代へつなぐ取組み |  |  |  |  | 現計画（千円） |  | 300 | 733 | 609 | 1112 | 2754
| 事 業 名 |  | 持続的な森づくり推進事業（人材育成） |  |  |  |  | 執行額（千円） |  | 300 | 733 | 609 | 1767 | 3409
| 事業概要 |  | 森林経営リーダー・府内産材コーディネーター人材育成 |  |  |  | ④事業の内容 | 森林経営リーダーや府内産材コーディネーターを確保するため、専門家等による講座や現地研修等を開催する。 ○事業主体：大阪府 ○事業内容等： ①府内産材コーディネーターの育成（１０名） ・木材流通業者を対象に木材業経営についての講義を基軸に川上・川 下従事者での意見交換を含めた研修を実施。 ・研修回数：３回/年（１年で終了）［Ｈ２８］ ②森林経営リーダーの育成（１２名） ・森林経営について先進的な取組みを行う林業従事者や民間企業、森 林・木材に関する学識者等への講師派遣の依頼により、森林経営や 施業技術、集約化プランニング等の講義や現地研修等を実施。 ・研修回数：４回/年×３か年＝全12回［Ｈ２９～Ｈ３１で実施］
| 事業開始年度 |  | 平成28年度
②事業の目的 | 林業技術や森林経営等の知識・ノウハウを持ち、地域の森林管理の中核を担う森林経営リーダー（若手従事者（後継者））や川上から川下までの関係者とネットワークを構築し、府内産材に関する流通等のコーディネーター役となる人材を確保し、長期にわたる森林経営の適切な実施や府内産材の需要拡大により、持続的な森づくりを推進する。
2 自己評価
（1）事業実績
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 府内産材コーディネーターの育成 |  | 10人 | 12人 |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 府内産材コーディネーターは、事業費の執行率28.6％に対し、講座受講者数の実績は計画人数10名に対し12名であり、講座の開催回数は計画通り３回実施 森林経営リーダーは、事業費について、R1はスイングヤーダのレンタル料等で経費が嵩んだが、通算では事業費の執行率は98.7％となった。講座受講者数の実績は計画人数12名に対し17名であり、３年間の講座開催回数は計画通り12回実施したことから、十分な実績であったと判断できる。
| 検証方法 |  | 講座受講者数確認
| 指 標 |  | 森林経営リーダー |  | 12人 | 17人
| 検証方法 |  | 講座受講者数確認
（2）事業効果（最終評価）
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 評価区分 |  |  |  | 理 由
| 指 標 |  | 森林管理、府内産材の流通・需要拡大に関する理解度の向上 |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  |  |  | ①府内産材コーディネーター 受講者全員が、府内産材の流通・需要拡大には、川上から川下までのネットワークの構築が必要不可欠と感じており、大半の受講者が、この課題解決に向け、継続して取り組む意思を持っていることが確認できた。 府内産材の川上から川下までの関係者の考えを知り、府内産材の流通・需要拡大に関する理解度が向上 することにより、具体的に府内産材を納品できる人材が育成された。 以上のことから、本事業の目的である府内産材の需要拡大に向けた流通等のコーディネーター役の育成を図ることができた。 ②森林経営リーダー 森林経営計画の策定に際しては、木材の需給状況など木材流通に関する知見の必要性、川上から川下までの関係者が意思疎通を図ることの必要性への理解度を向上させることができた。 多様な集材方法を学ぶことで、森林経営に関する視野が広がり、間伐や作業道を計画するときにも、絶えず、より効率的な視点で森林経営を考えられる人材を育成できた。 以上のことから、本事業の目的である森林管理の中核を担う森林経営リーダーの育成を図ることができた。
| 検証方法 |  | 受講者への聞取りによる意識調査
| 指 標 |  | 今後の課題解決に向けた意志確認
| 検証方法 |  | 受講者への聞取りによる意識調査
（3）自己評価（総合・最終評価）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| ■ | 評価できる |  | 事業実績については妥当である。 事業効果については妥当である。
| □ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
○事業実績については妥当である。 ○事業効果については妥当である。
（４）ー②