## 整備計画
農山漁村地域整備計画
計画の名称
大阪府治山事業整備計画 4期
計画策定主体
大阪府
対象市町村
能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町（３９市町村）
計画の期間
令和７年度～令和１１年度（５年間）
計画の目標
市街地、集落が山地と近接する本府において治山施設整備や森林整備を実施し、土砂流出の防止、水源かん養などの森林の持つ公益的機能を高度に発揮させることで、山地に起因する災害から府民の生命、財産を保全し生活環境の保全形成を図る。
定量的指標
（森林整備事業、治山事業、盛土緊急対策事業） ○森林の山地災害防止等機能を確保する山地災害危険地区 511地区から521地区 ○林道及び橋梁等の機能点検・機能診断実施率（100％） 機能点検・機能診断実施率＝診断機能点検・診断実施率11基/機能点検・診断実施予定施設数11基
対象事業
別紙のとおり

## （別紙）対象事業
（別紙）
農山漁村地域整備計画の対象事業
| 事業名 |  |  |  |  | 計画期間内 |  |  |  | 計画期間内
|  | 事業型 | 事業箇所名 | 事業実施主体 | 関係市町村 | の事業内容 | 工期 |  |  | の総事業費 | 費用対効果 |  | 備考
|  |  | （地区名） |  |  | （工種及び数量） |  |  |  | （千円）
1 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 大阪府内（林道点検） | 河内長野市・泉佐野市・岬町 | 河内長野市・泉佐野市・岬町 | 林道施設点検(10路線) | R7 | ～ | R9 | 35123 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
2 | 森林整備事業 | 林道改良事業 | 大阪府内（林道改良） | 岸和田市・岬町 | 岸和田市・岬町 | 林道改良(3路線) | R7 | ～ | R9 | 226796 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
3 | 治山事業 | 予防治山事業 | 茨木市銭原 | 大阪府 | 茨木市 | 治山ダム2基、 本数調整伐1.5ha | R7 | ～ | R8 | 67400 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
4 | 治山事業 | 予防治山事業 | 交野市倉治 | 大阪府 | 交野市 | 治山ダム2基 | R8 | ～ | R9 | 65000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
5 | 治山事業 | 予防治山事業 | 河南町平石 | 大阪府 | 河南町 | 治山ダム4基、 本数調整伐0.50ha | R7 | ～ | R9 | 142100 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
6 | 治山事業 | 予防治山事業 | 河南町持尾 | 大阪府 | 河南町 | 治山ダム2基 | R11 |  |  | 30000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
7 | 治山事業 | 予防治山事業 | 河内長野市加賀田唐久谷 | 大阪府 | 河内長野市 | 治山ダム2基 本数調整伐1.00ha | R10 | ～ | R11 | 69300 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
8 | 治山事業 | 予防治山事業 | 阪南市鳥取 | 大阪府 | 阪南市 | 治山ダム2基、 本数調整伐1.00ha | R7 | ～ | R8 | 50900 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
9 | 治山事業 | 予防治山事業 | 貝塚市秬谷 | 大阪府 | 貝塚市 | 治山ダム1基 | R7 |  |  | 27100 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
10 | 治山事業 | 予防治山事業 | 岸和田市塔原町 | 大阪府 | 岸和田市 | 治山ダム3基 本数調整伐10.00ha | R8 | ～ | R10 | 100000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
11 | 治山事業 | 予防治山事業 | 貝塚市大川 | 大阪府 | 貝塚市 | 治山ダム2基 本数調整伐5.00ha | R10 | ～ | R11 | 60000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
12 | 治山事業 | 予防治山事業 | 岸和田市大沢町 | 大阪府 | 岸和田市 | 治山ダム1基 | R8 |  |  | 30000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
13 | 治山事業 | 予防治山事業（山地災害危険地区等の調査） | 大阪府内（山地災害危険地区調査） | 大阪府 | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・和泉市・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町 | 山地災害危険地区 見直し調査 1式 | R7 |  |  | 2500 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
14 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 島本町尺代 | 大阪府 | 島本町 | 流路工20ｍ | R8 |  |  | 15000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
15 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 河南町平石 | 大阪府 | 河南町 | 治山ダム1基 | R10 |  |  | 17000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
16 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 河内長野市小深 | 大阪府 | 河内長野市 | 治山ダム2基 | R8 | ～ | R9 | 34000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
17 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 千早赤阪村千早 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 治山ダム1基 | R11 |  |  | 15000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
18 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 貝塚市蕎原 | 大阪府 | 貝塚市 | 治山ダム1基 | R7 |  |  | 15300 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
19 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 和泉市父鬼町 | 大阪府 | 和泉市 | 治山ダム1基 護岸工30m | R7 | ～ | R8 | 20100 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
20 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 岸和田市大沢町 | 大阪府 | 岸和田市 | 治山ダム1基 | R9 | ～ | R10 | 50000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
21 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 阪南市桑畑 | 大阪府 | 阪南市 | 治山ダム1基 | R10 | ～ | R11 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
22 | 効果促進 | - | 大阪府内（効果促進） | 大阪府 | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・吹田市・茨木市・高槻市・島本町・枚方市・交野市・四條畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・和泉市・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町 | 治山施設点検 | R7 | ～ | R11 | 169000 |  | 効果促進事業のため未記入
23 | 盛土緊急対策事業 | 盛土による災害防止のための調査事業 | 大阪府内（盛土調査） | 大阪府 | 能勢町・豊能町・箕面市・池田市・茨木市・島本町・摂津市・交野市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・柏原市・河内長野市・太子町・河南町・富田林市・千早赤阪村・大阪狭山市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・田尻町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・泉南市・阪南市・岬町 | 区域指定内における既存盛土調査 | R7 | ～ | R11 | 85000 |  | 調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
| 合計 （全体事業費） | [8 empty] | 1366619