資料１

基本計画改定スケジュール（案）

平成２３年

～９月　　　■現計画の実施現況等調査（庁内・市町村等）

１０月　　　■課題抽出・整理

●第１回検討会議（10/24）

●第１回大阪府配偶者等からの暴力の防止及び

被害者支援ネットワーク会議（10/25）

〔関係団体及び被害者支援団体等から意見聴取〕

●第１回大阪府「女性に対する暴力」対策会議（11/2）

１１月下旬　■改定素案のとりまとめ

市町村・関係団体等調整

●市町村担当課長会議

１２月　　　　　●第２回検討会議（12月中下旬予定）

●第２回大阪府配偶者等からの暴力の防止及び

被害者支援ネットワーク会議

●第２回大阪府「女性に対する暴力」対策会議

１２月下旬　■改定案のとりまとめ

平成２４年

１月～２月　■パブリックコメント

３月末　■基本計画改定