## 別表１(様式１）
別表１ | [20 empty] | （Ａ４）
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等 | [22 empty] | 黄色セルがすべてなくなるまで入力
建築物の構造 |  |  |  |  | 木造 |  |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [6 empty] | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | ←複数ある場合はすべて選択 | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | 鉄骨造 |  |  | コンクリートブロック造 | [6 empty] | その他（ | [6 empty] | ) |  | FALSE | FALSE | FALSE
建築物に 関する調査の結果 |  | 建築物の状況 |  | 築年数 |  |  |  | 年 |  | 棟数 |  |  |  | 棟 | [8 empty] | ←築年数は不明とせず、数字を入力
|  |  |  | その他（ | [5 empty] | ） | [12 empty] | (建物登記簿、建築確認、所有者への確認で判明しない場合は推測でかまいません)
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 |  |  |  |  | 住宅 |  |  | 商業施設 |  |  | 学校 |  | 病院 |  | その他( |  |  | ) | ←複数ある場合は全て選択 | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | 敷地境界との最短距離 約 | [8 empty] | ｍ | [9 empty] | (その他の場合は（ ）に入力 例；（工場、空港内、公園）) | FALSE | FALSE | 0
|  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
建築物に関する調査の結果及び工事着前に実施する措置の内容 |  |  |  | 建築物に関する調査の結果 | [10 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 |  |  |  | 十分 |  | 不十分 | [12 empty] | ←プルダウンで選択できます | FALSE
|  |  |  | その他 |  | ( | [7 empty] | ) | [8 empty] | ←自由記載欄 | FALSE | 0 | 隣地を借用する。
|  | 搬出経路 |  | 障害物 |  |  | 有 |  | 無 | [13 empty] | ←自由記載欄 | FALSE |  | 先行撤去にて作業スペースを確保する。
|  |  |  | 前面道路の幅員 |  |  |  |  | 約 |  |  | m | [11 empty] | FALSE | 0 | 道路使用許可を取得する。
|  |  |  | 通学路 |  |  | 有 |  | 無 | [13 empty] | ←プルダウンで選択できます | FALSE
|  |  |  | その他（ | [7 empty] | ) | [10 empty] | ←自由記載欄 | FALSE | 0 | 作業中は交通誘導員を配置する。
|  | 残存物品 |  |  | 有 | ( | [7 empty] | ) | [8 empty] | ←プルダウンで選択できます | FALSE |  | 通学時間を避けて作業する。
[5 empty] | 無 | [17 empty] | ←自由記載欄 | FALSE | 0
|  | 特定建設資材への付着物 |  |  | 有 | ( | [7 empty] | ) | [8 empty] | ←特定建設資材とはコンクリート・アスファルト・建設発生木材を指します | FALSE |  | 工事着手前に発注者にて処分する。
[5 empty] | 無 | [17 empty] | ←自由記載欄 | FALSE |  | 家電リサイクル法に基づき適正にリサイクルを行う。
|  | 他法令関係 | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） |  | 有 | [17 empty] | ←自由記載欄 | FALSE
|  |  |  | 特定建設資材への付着（ | [6 empty] | 有 |  | 無 ） | [10 empty] | FALSE | FALSE
[5 empty] | 無 | [18 empty] | FALSE | 0
|  |  | フロン（フロン排出抑制法） |  | 有 | （業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの） | [16 empty] | ←プルダウンで選択できます | FALSE
[5 empty] | 無 | [17 empty] | ←自由記載欄 | FALSE | 0 | 解体工事着手前にフロン類を回収する。
|  | その他 | [20 empty] | ←自由記載欄
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | [5 empty] | 作業内容 | [8 empty] | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 | [5 empty] | 建築設備･内装材等の取り外し | [9 empty] | 手作業 | [6 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | 有 |  | 無 | [6 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [6 empty] | FALSE | FALSE
[16 empty] | 併用の場合の理由( | [5 empty] | ) | ←併用の場合は必ず理由を記載
| ②屋根ふき材 | [5 empty] | 屋根ふき材の取り外し | [9 empty] | 手作業 | [5 empty] | ←陸屋根や屋上等で屋根ふき材が無い場合は「無」を選択 | FALSE | FALSE
[8 empty] | 有 |  | 無 | [6 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [6 empty] | FALSE | FALSE
[16 empty] | 併用の場合の理由( | [5 empty] | ) | ←併用の場合は必ず理由を記載（波板・折板葺等）
| ③外装材・上部構造部分 | [5 empty] | 外装材・上部構造部分の取り壊し | [9 empty] | 手作業 | [6 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | 有 |  | 無 | [6 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [6 empty] | FALSE | FALSE
| ④基礎・基礎ぐい | [5 empty] | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | [9 empty] | 手作業 | [6 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | 有 |  | 無 | [6 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [6 empty] | FALSE | FALSE
| ⑤その他 | [5 empty] | その他の取り壊し | [9 empty] | 手作業 | [5 empty] | ←外構・塀・舗装がある場合はその他を「有」とし、（ ）に入力 | FALSE | FALSE
| （ |  |  |  |  | ） |  | 有 |  | 無 | [6 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [6 empty] | FALSE | FALSE
工事の工程の順序 | [7 empty] | 上の工程における①→②→③→④ の順序 | [15 empty] | FALSE | 上の工程における①→②→③→④ の順序 |  |  | 上の工程における①→②→③→④ の順序
[8 empty] | その他 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | FALSE | 上の工程における①→②→③→④→⑤ の順序 |  |  | 「①設備/内装解体が無い為」や「陸屋根/屋上の為」、「外構先行撤去」等理由を入力
[7 empty] | その他の場合の理由( | [14 empty] | ) |  |  | ←カッコ内に「①→③→④」のように作業順番を入力
|  | 内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し | [15 empty] | ←内装材に木材を含まない場合は空欄で結構です | FALSE | ←カッコ内に「①→③→④→⑤ 」のように作業順番を入力
[8 empty] | 可 |  | 不可 | [13 empty] | FALSE
[7 empty] | 不可の場合の理由 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ) | ←事前取り外しが出来ない理由を入力 | FALSE
建築物に用いられた建設資材の量の見込み | [8 empty] | トン | [13 empty] | ←工事全体の全ての建設資材の量の見込みを入力 | ←特定建設資材廃棄物の量の見込みだけでなく全ての建設資材の量の見込みを入力
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 | [5 empty] | 種類 | [5 empty] | 量の見込み |  |  | 発生が見込まれる部分（注）
[7 empty] | □ | コンクリート塊 | [8 empty] | ① | ② |  | ③ | ④ |  | ←複数ある場合は全て選択 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[15 empty] | トン |  | ⑤ | [6 empty] | FALSE | ←⑤その他（特に外構(門や塀、土間コン)）にコンクリート使用されていませんか？
[7 empty] | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [8 empty] | ① | ② |  | ③ | ④ |  | ←複数ある場合は全て選択 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[15 empty] | トン |  | ⑤ | [6 empty] | FALSE
[7 empty] | □ | 建設発生木材 | [8 empty] | ① | ② |  | ③ | ④ |  | ←複数ある場合は全て選択 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[15 empty] | トン |  | ⑤ | [6 empty] | FALSE
（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
廃棄物発生見込が無い特定建設資材は、「量の見込み」や「発生が見込まれる部分」への記入は必要ありません。薄い黄色セルのままで結構です。