## 別表３ (様式１)
別表３ | [22 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等 | [23 empty] | 黄色セルがすべてなくなるまで入力
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | その他( | [6 empty] | ) | [6 empty] | FALSE | FALSE
工事の種類 |  |  |  |  | 新築工事 |  |  |  | 維持・修繕工事 |  |  |  |  | 解体工事 | [9 empty] | ←工事の種類を選択 | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | 電気 |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  | 下水道 |  |  | 鉄道 |  | 電話 |  |  |  |  | ←複数ある場合はすべて選択 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[5 empty] | その他( | [8 empty] | ） | [10 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） |  |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [13 empty] | ←複数ある場合はすべて選択 | FALSE | FALSE
[5 empty] | アスファルト・コンクリート | [7 empty] | 木材 | [11 empty] | FALSE | FALSE
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 |  | 築年数 |  |  |  |  | 年 | [14 empty] | ←築年数は不明とせず、数字を入力
|  |  |  | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | [10 empty] | (建物登記簿、建築確認、所有者への確認で判明しない場合は推測でかまいません)
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 | [5 empty] | 住宅 |  |  | 商業施設 |  |  |  | 学校 | [6 empty] | ←複数ある場合はすべて選択 | FALSE | FALSE | FALSE
[10 empty] | 病院 |  |  | その他（ | [7 empty] | ) |  |  | (その他の場合は（ ）に入力 例；（工場、空港内、公園）) | FALSE | FALSE
|  |  |  | 敷地境界との最短距離 約 | [9 empty] | ｍ
|  |  |  | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 工作物に関する調査の結果 | [10 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 |  |  |  | 十分 |  |  | 不十分 | [12 empty] | ←プルダウンで選択できます | FALSE | FALSE
|  |  |  | その他（ | [7 empty] | ) | [11 empty] | ←自由記載欄 | 0 |  |  |  | 隣地を借用する。
|  | 搬出経路 |  | 障害物 |  |  | 有 |  | 無 | [14 empty] | ←自由記載欄 | FALSE | FALSE |  |  | 先行撤去にて作業スペースを確保する。
|  |  |  | 前面道路の幅員 約 | [7 empty] | ｍ | [12 empty] | 0 |  |  |  | 道路使用許可を取得する。
|  |  |  | 通学路 |  |  | 有 |  | 無 | [14 empty] | ←プルダウンで選択できます | FALSE | FALSE
|  |  |  | その他 |  | （ |  |  |  |  | ） | [12 empty] | ←自由記載欄 | 0 |  |  |  | 作業中は交通誘導員を配置する。
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） |  |  | 有 | [18 empty] | ←自由記載欄 | FALSE |  |  |  | 通学時間を避けて作業する。
[5 empty] | （ | [5 empty] | ） | [12 empty] | ←特定建設資材とはコンクリート・アスファルト・建設発生木材を指します
[5 empty] | 無 | [19 empty] | FALSE
|  | 他法令関係（解体・維持・修繕工事のみ） | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） |  | 有 | [18 empty] | ←自由記載欄 | FALSE
|  |  |  | 特定建設資材への付着（ | [7 empty] | 有 |  | 無) | [10 empty] | FALSE | FALSE
[5 empty] | 無 | [19 empty] | FALSE
|  | その他 | [21 empty] | ←自由記載欄
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  |  | 作業内容 | [9 empty] | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  |  |  | 仮設工事 |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 手作業 | [7 empty] | FALSE | FALSE
[17 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [7 empty] | FALSE | FALSE
| ②土工 |  |  |  |  | 土工事 |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 手作業 | [7 empty] | FALSE | FALSE
[17 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [7 empty] | FALSE | FALSE
| ③基礎 |  |  |  |  | 基礎工事 |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  |  | 手作業 | [7 empty] | FALSE | FALSE
[17 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [7 empty] | FALSE | FALSE
| ④本体構造 |  |  |  |  | 本体構造の工事 | [5 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 手作業 | [7 empty] | FALSE | FALSE
[17 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [7 empty] | FALSE | FALSE
| ⑤本体付属品 |  |  |  |  | 本体付属品の工事 | [5 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 手作業 | [7 empty] | FALSE | FALSE
[17 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [7 empty] | FALSE | FALSE
| ⑥その他（ |  |  |  | ) | その他の工事 |  |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  | 手作業 | [6 empty] | ←その他の工事がある場合は「有」を選択し、内容を（ ）に入力 | FALSE | FALSE | 0
[17 empty] | 手作業・機械作業の併用 | [7 empty] | FALSE | FALSE
工事の工程の順序 （解体工事のみ） | [6 empty] | 上の工程における⑤→④→③の順序 | [17 empty] | FALSE
[7 empty] | その他（ | [10 empty] | ) | [6 empty] | FALSE
[6 empty] | その他の場合の理由（ | [13 empty] | )
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み（解体工事のみ）
トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  |  |  | 種類 | [5 empty] | 量の見込み |  |  |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
[6 empty] | □ | コンクリート塊 | [9 empty] | ① | ② |  | ③ |  | ④ |  | ←複数ある場合は全て選択 | FALSE | FALSE | FALSE
[15 empty] | トン |  | ⑤ | ⑥ | [5 empty] | (使用と廃棄物が発生する内容でチェック) | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [9 empty] | ① | ② |  | ③ |  | ④ |  | ←複数ある場合は全て選択 | FALSE | FALSE | FALSE
[15 empty] | トン |  | ⑤ | ⑥ | [5 empty] | (使用と廃棄物が発生する内容でチェック) | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | □ | 建設発生木材 | [9 empty] | ① | ② |  | ③ |  | ④ |  | ←複数ある場合は全て選択 | FALSE | FALSE | FALSE
[15 empty] | トン |  | ⑤ | ⑥ | [5 empty] | (使用と廃棄物が発生する内容でチェック) | FALSE | FALSE | FALSE
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
「使用する部分又は発生が見込まれる部分」は廃棄だけではなく使用する作業にもチェックを入れてください。使用はするが、廃棄物の発生見込みが無い特定建設資材は、「量の見込み」には0トンと入力してください。
使用も廃棄物発生見込みも無い特定建設資材は、「量の見込み」や「発生が見込まれる部分」への記入は必要ありません。薄い黄色セルのままで結構です。