資料1　福祉のまちづくり条例ガイドライン改訂にあたっての実証検査の充実に伴うスケジュールの変更について

第20回大阪府福祉のまちづくり条例施行状況調査検討部会（10月26日開催）までの大阪府の考え方

検討スケジュールの期限をどこに設定するか→国の改正が令和3年3月なので、1年遅れの令和4年3月と目標設定

コロナ禍のなか、商店街の中小店舗を対象に実証検査を行うことは厳しいと判断

実証検査にあたっては、当審議会委員から紹介いただき、対象箇所を決定

イオンモール大阪ドームシティ、JA北河内二島支店

第20回大阪府福祉のまちづくり条例施行状況調査検討部会（10月26日開催）の意見から抜粋

調査の方法や当事者意見の反映について

イオン等の調査結果を根拠としているが、調査が優良店に限られており、回数も少ない。

生活に密着する施設だけに、多くの障がい者団体に参加して頂いて、業種や規模等を踏まえた調査をきめ細かくして頂きたい。

金融機関については、ゆうちょ銀行やその他銀行も調査するのが望ましいのではないか。

また、内容によっては、当事者対象のアンケート調査などの手法を取り入れるなど、できるだけ、当事者の意見を反映できるようにして頂きたい。

部会での意見を受けての大阪府の考え方

ご指摘を踏まえ、実証検査の回数を増やし、多くの障がい者団体に参加して頂けるよう、生活に密着する施設への実証検査を行う。

金融機関については、ゆうちょ銀行やその他の銀行についても行う。

検討スケジュールについては、1年先送りする。令和5年3月に変更。

今後のスケジュール変更案について

１　国の「重度の障害」「小規模店舗のバリアフリー化」に係る建築設計標準の改正（令和3年3月）を踏まえ、大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインを改訂（令和5年3月）

国

令和2年度

検討会・WG（6月29日）

検討会・WG（12月25日）

建築設計標準の改正（3月）

大阪府

令和2年度

部会（9月9日）

審議会（10月28日）

令和3年度

当事者等参加のもと、小規模店舗での実地検査（7月27日、9月9日）

部会（10月26日）

審議会（12月14日）

部会（2月）

令和4年度

当事者等参加のもの、小規模店舗での実地検査（4月～7月）

部会（8月）

部会（10月）

審議会（12月）

パブリックコメント（1月から2月）

ガイドラインの改訂（3月）

２　災害時・緊急時に対応した避難経路等のバリアフリー化と情報提供のあり方について、審議（東日本大震災において、高齢者・障がい者等が情報、経路、施設等の整備状況により避難に支障があったことに鑑み、平成25年3月に国において、学識経験者及び当事者等の参画を得て、抽出・整理を行いまとめたものをベースに議論）

大阪府

令和3年度

部会（10月26日）議題として提案

審議会（12月14日）議題として提案

令和4年度

部会（4月）

部会（10月）

審議会（12月）

とりまとめ（3月）