資料１「検討の進め方」

検討スケジュール

条例基準等の見直し」については、令本審議会で方向性をとりまとめた上で、年内に条例改正（素案）を作成、令和７年度の公布を目指す。

「条例ガイドラインの見直し等」「ソフト施策の充実」については、「条例基準等の見直し」に係る検討状況を踏まえつつ、取組の具体化に向けた検討を進め、年内に開催予定の審議会で方向性やスケジュールを提示し、継続的に議論を深める。

今年度の検討スケジュール（案）

１．審議会、部会

第１四半期に１回目の部会、第２四半期に2回目の部会と１回目の審議会（「条例基準等の見直し」に係る対応方針とりまとめ）、第３四半期に３回目の部会と２回目の審議会（条例改正素案のとりまとめ）

２．条例基準の見直し

第１四半期に事業者・他府県ヒアリング等、整備実態整理・コスト検証等を第１四半期から第３四半期、第４四半期から条例改正にかかる手続き・パブコメ等

３．ガイドラインの見直し、充実化

普及啓発（解説動画等の公表等）通年、第２四半期から見直しの方向性検討と事例収集等、第４四半期から記載内容の検討、現地調査等

４．ソフト施策の充実

バリアフリー情報発信の促進を通年

５．万博を踏まえた施策の検討

関連施策の整理・とりまとめを第１四半期から、万博UDGLの検証・当事者参画の促進方策の検討等を第３四半期から

「条例基準等の見直し」の検討の進め方（審議会・部会）

昨年度までの検討状況

勉強会（令和５年９月～令和６年１月）、「当事者ニーズ」「事業者・設計者側の抱える課題」等について情報共有・意見交換を実施

部会（令和６年.３月７日）、勉強会で示された当事者ニーズを踏まえ、今後の取組の方向性（案）を提示

審議会（令和６年３月２６日）、今後の取組の方向性をとりまとめ

今年度の検討の進め方

部会１（令和６年６月１１日）、検討の進め方の提示、条例基準等の見直し（個別項目）、トイレ（大人用介護ベッド）、劇場等における車椅子使用者用客席

部会２（令和６年７月３０日）、条例基準等の見直し（個別項目）、小規模店舗の出入口の段差解消、トイレ（フラッシュライト）、共同住宅の駐車場、例基準等の見直しの方向性（案）提示

審議会１（令和６年９月４日）、「条例基準等の見直し」に係る対応方針（案）とりまとめ

部会３（令和６年11月頃）、実態調査結果、基準の検証結果の提示、条例基準等の具体的な水準の検討

審議会２（令和６年12月頃）、条例改正（素案）のとりまとめ