発 注 概 要 書

入札参加者は、令和３年４月９日付、大阪府公報に公告した大和川下流流域下水道今池水みらいセンター包括管理事業（政府調達に関する協定関係）について、この公告のほか次の発注内容を確認すること。

また、「大和川下流流域下水道　今池水みらいセンター　包括管理事業　入札説明書」（以下「入札説明書」という。）、「大和川下流流域下水道　今池水みらいセンター　包括管理事業　入札心得」（以下「入札心得」という。）及び「大和川下流流域下水道　今池水みらいセンター　包括管理事業　郵便入札心得」（以下「郵便入札心得」という。）の内容を遵守するとともに、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札を行うこと。

令和３年４月９日　（令和３年５月２４日修正版）

記

１　発注の内容

| 発注年度 | 令和３年度 |
| --- | --- |
| 事業名称 | 大和川下流流域下水道 今池水みらいセンター 包括管理事業 |
| 事業概要 | 運転管理ほか業務 一式 ２号焼却炉更新業務 （以下「設計建設業務」という。） 一式 |
| 業務所管所属 | 都市整備部 南部流域下水道事務所 |
| 履行場所 | 松原市天美西七丁目地内 |
| 履行期間 | 契約締結の日～令和１３年３月３１日 （ うち運転管理ほか業務期間 ： 令和５年３月３１日～令和１３年３月３１日 ） （ うち設計建設業務期間 ： 契約締結の日～令和８年３月１３日 ） |
| 契約方式 | 債務契約 （債務契約とは、地方自治法第214条で規定する債務負担行為を設定した複数年度にまたがる契約です。） |
| 落札方式 | 総合評価一般競争入札 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の採用なし |
| 支払い条件 | １．設計建設業務のうち設計業務 ①前払金 （１０万円未満切り捨て） 契約金額のうち設計業務に係る金額の３０％（１０万円未満切り捨て） ②部分払 なし ③支払限度額割合 令和３年度 ０％、令和４年度 １００％、令和５年度 ０％、令和６年度 ０％、令和７年度 ０％ ２．設計建設業務のうち建設業務 ①前払金 （１０万円未満切り捨て） 契約金額のうち建設業務に係る金額の４０％（１０万円未満切り捨て） ②中間前払金 契約金額のうち建設業務に係る金額の２０％（１０万円未満切り捨て） ③部分払 設計建設業務：令和３年度 ０回、令和４年度 ０回、令和５年度 １回、令和６年度 １回、令和７年度 １回 ④支払限度額割合 令和３年度 ０％、令和４年度 ０％、令和５年度 約６％、令和６年度 約５９％、令和７年度 約３５％ ３．運転管理ほか業務のうち固定費 運転管理ほか業務期間において月締払い 固定費の支払い限度額割合 令和４年度 約０．００２％、令和５年度 約１２．５５６％、令和６年度 約１２．４３２％、 令和７年度 約１２．６４４％、令和８年度 約１２．４１９％、令和９年度 約１２．５６２％、 令和10年度 約１２．４６６％、令和11年度 約１２．４９８％、令和12年度 約１２．４２１％ ４．運転管理ほか業務のうち変動費 運転管理ほか業務期間において月締払い |
| 契約不適合責任期間 | １．運転管理ほか業務：機械設備点検整備業務、電気設備点検整備業務及び補修業務について事業契約書第５０条に規定する検査合格日から１年 ２．設計建設業務 ：事業契約書第35条第５項又は第６項に規定する引渡しの日から２年 |
| ４週８休工事 （建設業務） | ４週８休対象工事（発注者指定型） ※建設現場における４週８休（週休２日）の取組み 参照 http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/giken/4syu8kyu_kouji.html |

２　発注スケジュール

| 入札説明書等公表 | 公表 | 令和３年４月９日（金）から |
| --- | --- | --- |
| 予定価格等の公表 | 公表時期 | 本件開札後。ただし、再度の入札を行うときは、再度の入札の開札後。 ホームページにて公表 |
| 入札説明書等に対する質問及び回答 | 質問期間 | 令和３年４月９日（金）午前１０時から同年５月１８日（火）午後４時まで |
|  | 提出方法 | 様式集の「入札説明書等に対する質問書」にて電子メールにより送信する。 送信先 gesuido-ppp@gbox.pref.osaka.lg.jp |
|  | 最終回答日 | 令和３年５月２８日（金） |
| 入札参加申請 | 申請期間 | 令和３年４月９日（金）から同年６月９日（水）の午前１０時から午後５時まで （休日及び午後０時15分から午後１時までの間を除く。） 提出先は、「【提出書類一覧表】５．書類提出先（１）１）」に示す「提出先」です。 |
| 理由請求 (参加資格無し) | 請求期限 | 『入札参加資格確認書（理由書）』に記載されています。 |
| 現地見学会 | 実施日 | 令和３年４月２０日（火）午前１０時から同年６月３０日（水）午後４時まで （休日及び午後０時15分から午後１時までの間を除く。） |
|  | 申込方法 | 入札説明書６（１）の入札参加資格確認書の交付を受けた後、様式集の「現地見学会参加申込書」にて電子メールにより申し込む。 送信先 nambugesui-g22@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 資料閲覧及び借用 | 実施日 | 令和３年４月２０日（火）午前１０時から同年７月８日（木）午後４時まで （休日及び午後０時15分から午後１時までの間を除く。） |
|  | 申込方法 | 入札説明書６（１）の入札参加資格確認書の交付を受けた後、様式集の「資料閲覧申込書」にて電子メールにより申し込む。 ※誓約書、借用書は持参 送信先 nambugesui-g22@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 技術提案書作成要領及び要求水準書等の公表 | 公表 | 令和３年４月９日（金）から |
| 技術提案書作成要領に対する質問及び回答 | 質問期間 | 令和３年４月９日（金）午前１０時から同年６月１６日（水）午後４時まで |
|  | 提出方法 | 様式集「技術提案書作成要領に対する質問書にて電子メールにより送信する。 送信先 gesuido-ppp@gbox.pref.osaka.lg.jp |
|  | 最終回答日 | 令和３年６月２８日（月） |
| 要求水準書等に対する質問及び回答 | 質問期間 | 令和３年４月９日（金）午前１０時から同年９月２８日（火）午後４時まで |
|  | 提出方法 | 様式集「要求水準書等に対する質問書」にて電子メールにより送信する。 送信先 gesuido-ppp@gbox.pref.osaka.lg.jp |
|  | 最終回答日 | 令和３年１０月８日（金） |
| 技術提案書の提出 | 提出日 （配達日） | 令和３年７月８日（木） 午前１０時から午後５時まで （午後０時15分から午後１時までの間を除く。） 提出先は、「【提出書類一覧表】５．書類提出先（１）２）」に示す「提出先」です。 |
| 技術提案書のヒアリング | 実施日 | 別途通知します。 |
| 技術提案の 採否項目の通知 | 通知日 | 令和３年９月２８日（火）までに電子メールで通知します。 （当日中に受取書を送付元にメール返信してください。ただし、やむを得ない理由により当日中に返信することが困難である場合は、翌日以降速やかに返信するものとします。） |
| 入札書等の 提出及び開札 | 入札日時 | 令和３年１０月２２日（金）午前１０時 ※郵送の場合は令和３年１０月２０日（水）から２１日（木）午後５時までに必着のこと。 |
|  | 入札場所 | 大阪府南部流域下水道事務所 ２階会議室 所在地：〒597-0095 大阪府貝塚市港２５番地 |
|  | 開札日時 | 令和３年１０月２２日（金）午前１０時 |
| 予定価格（設計金額）に対する 質疑及び回答 | 質疑期間 | 予定価格を公表した時刻から予定価格を公表した日の翌々日の午後４時まで（休日を除く。） |
|  | 最終回答日 | 原則、質疑期間の終了日の翌々日（休日を除く。） |
|  | 質疑方法等 | 様式集「予定価格（設計金額）に対する質問書」にて電子メールにより送信する。 送信先 gesuido-ppp@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 入札結果の公表 | 公表時期 | 入札結果の公表は落札者決定後に行います。 ※電話などによる入札結果の問合せには一切お答えできません。 |
| 落札候補者の提出書類 | 提出期限 | 落札候補者のみ大阪府南部流域下水道事務所から落札候補者である旨の連絡を受けた日の翌日午後５時まで（休日を除く。） 提出先は、「【提出書類一覧表】５．書類提出先（２）」に示す「提出先」です。 |
| 技術提案書の返却 | 受取り日 | 落札者決定後、受取り希望者に対して電子メールで受取り日を通知します。 受取り指定日を過ぎた場合、技術提案書を廃棄処分します。 受取りには「技術提案書の受取書」が必要です。 |

※「休日」とは、大阪府の休日に関する条例（平成元年大阪府条例第２号）第２条第１項に規定する府の休日をいう。

※【再度の入札等にかかる注意点】

・当初の開札で予定価格等の制限の範囲内での応札がない場合、直ちに再度の入札を行います。

予定価格等の制限の範囲内での応札とは、入札額総額が予定価格以下であり、かつ運転管理ほか業務費が運転管理ほか業務費上限額以下であるものをいう。

・再度の入札は一回限りとします。

| （「４ 入札参加資格（運転管理ほか業務）」に掲げる登録業種に登録がない場合） 令和元・２・３年度（平成31・32・33年度）大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿への新規又は追加の登録申請 | 申請期限 | 令和３年６月１日（火）午後４時まで なお、添付書類は、同日午後４時までに必着とする。 |
| --- | --- | --- |
|  | 申請方法 | ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問い合わせ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 大阪府総務部契約局総務委託物品課資格審査グループ （TEL(06)6944-6644） イ 申請の方法 (ｱ) システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。 (ｲ) 添付書類は、郵送又は持参する。 ウ その他 詳細は、システムの説明による。 |

| （「５ 入札参加資格（設計・建設業務）」に掲げる登録業種に登録がない場合） 令和３・４・５年度大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格登録者名簿への 新規又は追加の登録申請 | 申請期限 | 令和３年６月１日（火）午後４時まで なお、添付書類は、同日午後４時までに必着とする。 |
| --- | --- | --- |
|  | 申請方法 | ア 資格審査に関する添付書類の提出場所及び問い合わせ先 〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 大阪府総務部契約局総務委託物品課資格審査グループ （TEL(06)6944-6644） イ 申請の方法 (ｱ) システムにおいて、必要な事項を入力し、送信する。 (ｲ) 添付書類は、郵送又は持参する。 ウ その他 詳細は、システムの説明による。 |

３　入札参加資格（共通）

入札参加者は下記項目をすべて満たしていること。

| 入札説明書で示す 参加資格 | すべて満たしていること。 |
| --- | --- |
| 入札参加者の構成 | 入札参加者の構成等は、次のとおりとする。 ①入札参加者は、本事業を実施する単独企業又は複数企業により構成されていること。 ②入札参加者は、会社法（平成17年法律第86号）に定める株式会社として、本事業の実施を目的とする特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を落札決定後速やかに設立すること。 ③入札参加者を構成する企業（以下「構成企業」という。）は、いずれもＳＰＣの設立に出資しなければならない。 ④入札参加者は、複数企業で構成される場合には、構成企業の中の１者を当該入札参加者を代表する企業（以下「代表企業」という。）と定めるとともに、代表企業が入札参加手続きを行うこと。 ⑤入札参加者を構成する構成企業は、参加申込書において、企業名及び携わる業務を明記するものとする。 ⑥SPCを設立するにあたり、構成企業はSPC設立時の議決権株式のすべての割当てを受けるものとする。また、代表企業については、構成企業内で議決権比率が唯一最大とならなければならない。 ⑦入札参加者を構成する構成企業の変更について、入札参加申請後は原則として認めない。但し、入札参加資格確認基準日以降、事業契約締結までの間、やむを得ない事情が生じた場合、代表企業の変更は認めないが、代表企業以外の企業については、資格・能力等の面で支障がないと府が判断した場合には、追加及び変更を認めることがある。 ⑧SPCを設立するにあたり、事業期間中の構成企業の変更は原則として認めないが、構成企業の出資比率については、発注者の承諾を得た上で、変更を認めるものとする。また、出資比率変更に伴う代表企業の変更についても、発注者の承諾を得た上で認めるものとする。 ⑨ＳＰＣは機械設備工事と運転管理業務については構成企業以外の者と契約を締結してはならない。 |
| 関係会社の 参加制限 | 関係会社の参加制限は次のとおりとする ①本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人又はその子会社（会社法（平成17 年法律第86 号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成18 年法務省令第12 号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）及びこれらの者と資本面若しくは人事面において関連する者（※）は本件入札に参加することはできない。 なお、本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人は、以下に示すとおりである。 日本水工設計株式会社 匠総合法律事務所 （※）上記①の要件に係る資本面若しくは人事面において関連がある者とは、次の（ア）、（イ）のいずれかに該当するものとする。 （ア）当該企業の発行済株式総数の100 分50 を超える株式を有し、又はその出資総額の100 分の50 を超える出資をしている者（100 分の50 を超える株式保有者又は出資者が存在しない場合は他の株主又は出資者より特に抜きん出て株式を有し又は出資している者を含む。）。 （イ）入札参加者を構成する構成企業の代表権を有する役員が本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人又はその子会社の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該構成企業 ②入札参加者を構成する構成企業は、本件入札に他の入札参加者の構成企業として参加することはできない。 なお、５．入札参加資格（設計・建設業務）の「施工実績等」（※１）の①又は②に該当する者と当該入札参加者についても同時に他の入札参加者の機械設備工事を実施する企業として入札に参加することはできない。ただし、子会社又は子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 |
| 配置技術者 （事業総括責任者） | 代表企業又は構成企業のうち運転管理業務又は機械設備工事を実施する企業（運転管理業務又は機械設備工事を複数企業で実施する場合はいずれかの主担当企業）より、以下の（ア）～（オ）全ての要件を満たす技術者を事業総括責任者としてSPCに籍を置かせ、本事業期間中において選任し配置できること。なお、現場への常駐は求めない。 また、当該技術者は維持管理業務総括責任者又は設計業務総括責任者又は建設業務総括責任者のいずれかを兼ねることができるものとする。ただし、設計又は工場製作のみが行われている期間（※1）については、当該技術者は設計業務総括責任者及び建設業務総括責任者の両方を兼ねることができるものとする。 なお、当該技術者が維持管理業務総括責任者を兼ねる場合については、運転管理業務総括責任者を兼ねることができるものとし、設計業務総括責任者を兼ねる場合については、SPCから発注される機械設備工事におけるシステム設計技術者（※２）を兼ねることができるものとし、建設業務総括責任者を兼ねる場合については、SPCから発注される機械設備工事における配置技術者（主任技術者・監理技術者）を兼ねることができるものとする。 （※１）工場製作のみが行われている期間とは、機器等を調達する期間であり、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）とする。 （※２）システム設計技術者とは、工場製作期間及び現場工事期間を通して、当該工事における機器単体及びプラントシステムの機能確保のためのシステム設計管理（※３）業務を行う責任者である。 （※３）システム設計管理とは、一連の機器がシステムとしての機能を適正に発揮するため、設計図、設計計算、製作仕様、試運転等の確認及び個別装置の設計検証、性能検証等を行うことをいう。 (ア)本事業に係る各業務を一元的に統括管理し、本事業を取りまとめることができる者であること。 (イ) 各業務について内容を理解しており、発注者との直接の窓口となり、業務を管理する能力がある者であること。 (ウ)現場で生じる各種課題や発注者からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定が可能となるよう努めることができる者であること。 (エ) 事業総括責任者の必要な資格要件は特に求めない。 (オ) 入札参加申請時点において代表企業又は構成企業のうち運転管理業務又は機械設備工事を実施する企業（運転管理業務又は機械設備工事を複数企業で実施する場合は主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。 |

４　入札参加資格（運転管理ほか業務）

入札参加者のうち、運転管理業務を実施する企業は下記項目をすべて満たしていること。

| 登録業種 | 令和元･２･３年度（平成31・32・33年度）大阪府物品･委託役務関係競争入札参加資格者名簿中「下水道施設運転操作管理（種目コード090）」に登録をされている者であること。ただし、名簿に登録されていない者で本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請を行うこと。 |
| --- | --- |
| 履行実績等 | （１）運転管理業務を単体企業で実施する場合は、次の（ア）から（ウ）に掲げる業務について締結した契約について、平成23年４月１日から入札参加申請の前日までの間に、それぞれ通算３年以上の期間について、誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が50%以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 （ア）水処理施設（オキシデーションディッチ法、回分式活性汚泥法及び生物膜法によるものを除く。以下同じ。）における処理能力65,000m3/日以上のものを有する下水終末処理場の運転管理業務（運転操作及び保守点検を含む。以下同じ。）。ただし、汚泥処理施設（流動焼却炉設備を有するものに限る。）を有する下水終末処理場に限る。 （イ）１台当り排水能力5.5m3/秒以上の雨水ポンプを有する下水ポンプ場（下水終末処理場内下水ポンプ場を含む。以下同じ。）の運転管理業務。 （ウ）雨水総排水量11.0m3/秒以上の下水ポンプ場の運転管理業務。 （２）運転管理業務を複数の構成企業で実施する場合は、運転管理業務を実施する構成企業により以下の(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。なお、複数の構成企業で満足する場合及び一つの構成企業で両方を満足する場合のどちらも認めるものとする。また、運転管理業務を実施する構成企業のうち、(ア)及び(イ)の要件を満たさない企業は、(ウ)の要件を満たすこと。(ア)又は(イ)を満たす構成企業より運転管理業務の主担当企業を定めること。 （ア）次のa）又はb）のいずれかの業務について締結した契約について、平成23年４月１日から入札参加申請の前日までの間に、誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、a）については、コリンズ登録を行っている工事について、平成18年４月１日から入札参加申請の前日までに完成、引渡しが完了しているものも有効とする。また、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が20%以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 a）下水終末処理場における脱水ケーキ１日当たり45t/基以上の流動焼却炉設備の新規設置又は更新を含む工事（元請としての施工実績に限る。） b）下水終末処理場における脱水ケーキ１日当たり45t/基以上の汚泥処理施設（流動焼却炉設備を有するものに限る。）の運転管理業務（通算３年以上の履行実績に限る。） （イ）次のa）からc）に掲げる全ての業務について締結した契約について、平成23年４月１日から入札参加申請の前日までの間に、通算３年以上の期間について、誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が50%以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 a）水処理施設における処理能力65,000m3/日以上のものを有する下水終末処理場の運転管理業務。 b）１台当り排水能力5.5m3/秒以上の雨水ポンプを有する下水ポンプ場の運転管理業務。 c）雨水総排水量11.0m3/秒以上の下水ポンプ場の運転管理業務。 （ウ）次のa)の業務について締結した契約について、平成23年４月１日から入札参加申請の前日までの間に、通算３年以上の期間、誠実に履行を完了した実績を有していること。ただし、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が20%以上であった場合のみ、履行完了実績として認める。 a）水処理施設を有する下水終末処理場の運転管理業務。ただし、処理能力は問わない。 |
| 配置技術者 （維持管理業務 総括責任者） | 構成企業のうち運転管理業務を実施する企業（運転管理業務を複数の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）より、以下の（ア）～（エ）全ての要件を満たす技術者を維持管理業務総括責任者としてSPCに籍を置かせ、運転管理ほか業務期間中において専任で配置し、現場へ常駐（土曜・日曜、祝日、12月29日～１月３日を除く日勤とする。）させなければならない。 また、当該技術者は運転管理業務総括責任者（※）を兼ねることができるものとする。 （※）運転管理業務総括責任者とは、構成企業のうち運転管理業務を実施する企業（運転管理業務を複数の構成企業で行う場合はその主担当企業）が、運転管理ほか業務全体を統括管理するために、現場に配置させる者であり、以下の（ア）～（ウ）の要件を満たし、かつ運転管理ほか業務開始時点において直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者をいう。 （ア）下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第15条の３各号に規定する資格を有する者 （イ）副総括以上として下水終末処理場の運転管理業務の実務経験を１年以上有する者 （ウ）次のaからdまでのいずれかに該当する者 a．学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学を除く。）又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場の運転管理業務に関し５年以上実務の経験を有する者 b．学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場の運転管理業務に関し７年以上実務の経験を有する者 c．学校教育法による高等学校又はこれに相当するものを卒業した後、下水終末処理場の運転管理業務に関し９年以上実務の経験を有する者 d．下水終末処理場の運転管理業務に関し12年以上実務の経験を有する者 （エ）入札参加申請時点において運転管理業務を実施する企業（運転管理業務を複数の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者 |

５　入札参加資格（設計・建設業務）

入札参加者のうち、設計・建設業務を実施する企業は下記項目をすべて満たしていること。

| 登録業種 | １．機械設備工事を実施する企業 令和３・４・５年度大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格登録者名簿のうち、「水道施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に登録されていること。 ２．機械設備以外の工事を実施する企業 令和３・４・５年度大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格登録者名簿のうち、担当する建設工事の種類に該当する登録がなされていること。 ただし、複数の者が分担して業務を実施する場合は、それぞれの者が、分担する業務について、当該要件を満たしていること。 なお、名簿に登録されていない者で本件入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査の申請を行うこと。 |
| --- | --- |
| 参加可能対象者等 | 以下の要件を満たしていること １．機械設備工事を実施する企業 (ア) 水道施設工事又は機械器具設置工事について、次のａ及びｂに該当する者であること。 ａ 建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）の審査基準日が令和２年３月２２日（ただし、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第３３条第１項の再生手続開始の決定を受け、大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格の再認定を受けた場合にあっては同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた日とし、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第４１条第１項の更生手続開始の決定を受け、大阪府建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格の再認定を受けた場合にあっては同法第４１条第１項の更生手続開始の決定を受けた日とする。）以後の日である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し又は当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を契約締結日までに受ける見込みを確認できる書類を開札日に提出することができる者 ｂ 開札日における経営事項審査の結果の総合評定値が水道施設工事で850点以上又は機械器具設置工事で800点以上である者 ２．機械設備以外の工事を実施する企業 特になし |
| 建設業法の業種 及び許可の種類 | １．機械設備工事を実施する企業 参加可能対象者等欄に記載する要件を満たす登録業種の「特定建設業」の許可を有していること。 ２．機械設備以外の工事を実施する企業 担当する建設工事の種類の「特定建設業」の許可を有していること。 |
| 施工実績等 | 本事業のうち設計建設業務において構成企業として機械設備工事を実施する者は、平成18年４月１日から入札参加申請期限までに、我が国又は効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域において、元請として次の要件を満たす工事であって公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第２条第２項に規定する公共工事であるものに係る請負契約（外国におけるこれに相当する請負契約を含む。）を単体企業で履行した実績（共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が２０パーセント以上のものに限る。）を有すること。 下水終末処理場における１炉当たり処理能力が脱水ケーキ４５ｔ/日以上又はゴミ焼却施設における1炉当たり処理能力が９０ｔ/日以上の流動焼却炉の製作を含む流動焼却炉設備工事 ただし、製作は次のいずれかに限る。 ・設計、製造及び検査を自社（※１）で行っている場合 ・設計及び検査を当該構成企業で行い製造のみを外注に付している場合 ・ＯＥＭ（※２）契約に基づく外注により製作している場合 （※１）自社とは、当該構成企業のほか、以下に示す者を含む。ただし、以下に示す者が、入札説明書の３（２）エの要件を満たしていない場合は、この限りでない。 ①当該構成企業の親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する法人をいう。以下同じ。）又は子会社となる者（上記記載の主要機器の製作納入実績を有するものに限る。） ②当該構成企業の親会社となる法人を親会社とする者（上記記載の主要機器の製作納入実績を有する者に限る。） （※２）ＯＥＭ契約とは、相手先商標製品製造（Original Equipment Manufacturing）契約をいう。 また、機械設備工事を複数企業によって実施する場合は、主担当企業（業務の主たる部分を担当する企業。以下同じ。）を定めること。 |
| 配置技術者 （設計業務 総括責任者） | 構成企業のうち機械設備工事を実施する企業（機械設備工事を複数の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）より、以下の（ア）及び（イ）の要件を満たす技術者を設計業務総括責任者としてSPCに籍を置かせ、設計建設期間中において選任し配置できる者であること。なお、現場への常駐は求めない。当該技術者の設計建設期間の途中での交代は原則認めないが、当該技術者の死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合は、発注者へ「理由書」を提出して発注者の承諾を得た後、参加資格に記載された要件を満たす者と途中交代することができるものとする。 また、当該技術者はSPCから発注される機械設備工事におけるシステム設計技術者を兼ねることができるものとする。 （ア） 以下に示すいずれかの資格を有する者であること。 a．技術士法(昭和58年法律第25号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が上下水道部門、衛生工学部門（選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理（廃棄物・資源循環）」とするものに限る。）、機械部門、又は総合技術監理部門（選択科目を上下水道部門に係るもの又は衛生工学部門（「水質管理」若しくは「廃棄物管理（廃棄物・資源循環）」）、又は機械部門に係るものに限る。）である者 b．aと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 （イ） 入札参加申請の時点において機械設備工事を実施する企業（機械設備工事を複数の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。 |
| 配置技術者 （建設業務 総括責任者） | 構成企業のうち機械設備工事を実施する企業（機械設備工事を複数の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）より、以下の（ア）及び（イ）の要件を満たす技術者を建設業務総括責任者としてSPCに籍を置かせ、建設期間中において専任で配置できる者であること。また、当該技術者は現場常駐とするが、設計及び工場製作のみが行われている期間（※）については、当該技術者の配置について「専任」及び「常駐」を免除することができるとともに、設計業務総括責任者が当該技術者を兼ねることができるものとする。また、当該技術者の建設期間の途中での交代は原則認めないが、当該技術者の死亡、疾病、出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、以下の場合等において、発注者へ「理由書」を提出して発注者の承諾を得た後、参加資格に記載された要件を満たす者と途中交代することができるものとする。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合 ・工場製作を含む工事であって、工場のみから現地へ工事現場が移行する時点 ・現地での現場着手後、工事期間中に改めて工場製作のみの期間となるとき、現地から工場へ工事現場が移行する時点 なお、当該技術者はSPCから発注される機械設備工事における配置技術者（主任技術者・監理技術者）を兼ねることができるものとする。 （ア）以下に示すいずれかの資格を有する者であること。 （ⅰ）参加可能対象者等欄で水道施設工事を満たす場合 a．一級土木施工管理技士の資格を有する者 b．技術士法(昭和58年法律第25号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が上下水道部門、衛生工学部門（選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理（廃棄物・資源循環）」とするものに限る。）、又は総合技術監理部門（選択科目を上下水道部門に係るもの又は衛生工学部門（「水質管理」若しくは「廃棄物管理（廃棄物・資源循環）」）に係るものに限る。）である者 c．a又はb に掲げる者と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 d．「水道施設工事」に関する監理技術者資格証を有する者 （ⅱ）参加可能対象者等欄で機械器具設置工事を満たす場合 a．技術士法(昭和58年法律第25号)第２条第１項に規定する技術士のうち、その登録を受けた技術部門が機械部門、又は総合技術監理部門（選択科目を機械部門に係るものに限る。）である者 b．aに掲げる者と同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者 c．「機械器具設置工事」に関する監理技術者資格証を有する者 （イ）入札参加申請の時点において機械設備工事を実施する企業（機械設備工事を複数の構成企業で実施する場合は、その主担当企業）と直接的な雇用関係が３ヶ月以上ある者であること。 （※）工場製作のみが行われている期間とは、機器等を調達する期間であり、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）とする。 |

【　交付書類一覧表　】

|  | 書類名称 | 交付方法 | ファイル形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入札説明書等 | 1-1 発注概要書 | ホームページから ダウンロード | Microsoft Word形式 又は Microsoft Excel形式 又は Adobe Acrobat PDF形式 |
|  | 1-2 入札説明書 |  |  |
|  | 1-3 入札心得 |  |  |
|  | 1-4 郵便入札心得 |  |  |
| 要求水準書等 | 2-1 基本協定書（案） |  |  |
|  | 2-2 事業契約書（案） |  |  |
|  | 2-3 要求水準書 |  |  |
|  | 2-4 要求水準書別紙 |  |  |
|  | 2-5 見積参考資料（積算条件明示事項） |  |  |
|  | 2-6 見積参考資料（運転管理ほか業務積算書（金抜）） |  |  |
|  | 2-7 見積参考資料（機械設備工事積算書（金抜）） |  |  |
|  | 2-8 見積参考資料（フロー図・機器仕様書） |  |  |
| 技術提案書作成要領等 | 3-1 技術提案書作成要領 |  |  |
|  | 3-2 技術評価項目及び評価基準 |  |  |
|  | 3-3 落札候補者決定基準 |  |  |
| 様式集 | 4-1 様式集 （様式4-4-6、様式5-2-1～4 以外） |  |  |
|  | 4-2 様式集 （様式4-4-6、様式5-2-1～4） |  |  |

【　提出書類一覧表　】

１．入札参加申込時に提出するもの

| 書類等名称 | 備考 |
| --- | --- |
| 総合評価一般競争入札参加申込書 |  |
| グループ構成一覧表 |  |
| 配置技術者調書 | 配置予定技術者調書（事業総括責任者） |
|  | 配置予定技術者調書（設計業務総括責任者） |
|  | 配置予定技術者調書（建設業務総括責任者） |
|  | 配置予定技術者調書（維持管理業務総括責任者） |
| 配置技術者の照合が可能な書類 （写し） | (1)資格を確認する書類 入札説明書24を参照の上、以下の配置技術者に関する書類を提出すること。 ①事業総括責任者 ②設計業務総括責任者 ③建設業務総括責任者 ④維持管理業務総括責任者 (2) ３ヶ月以上の雇用関係を確認する書類 健康保険被保険者証等 ※ 監理技術者資格者証で雇用関係が確認できる場合は提出不要です。 ※ 健康保険被保険者証等とは、健康保険被保険者証のほか健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書のうちいずれかの書類とする。 ※ 全ての配置技術者について必要です。 |
| 建設業務総括責任者の専任性の確認調書 |  |
| 専任技術者等の確認ができる書類 （写し） | 建設業許可の申請・変更等の届出時の下記書類 ・「経営業務の管理責任者証明書（様式第７号）」の副本 ・「専任技術者一覧表（様式第１号別紙４）」の副本 直近の届出が平成２７年３月３１日以前の場合は、「専任技術者証明書 （様式第８号（１）又は（２））」の副本 |
| 工事施工実績調書 |  |
| 施工実績を確認できる書類（写し） | コリンズ登録証 ただし、コリンズ登録証の内容で施工内容が確認できない場合、契約書、設計書、図面、特記仕様書等 |
| 運転管理業務実績調書 |  |
| 運転管理実績を確認できる書類（写し） | 契約書、設計書、特記仕様書等 |
| 入札説明書で示す参加資格を確認する書類 | 大阪府の各種競争入札参加資格者名簿に登録されていない場合は以下の書類を提出 ・法務局が発行する商業・法人登記の「登記（履歴または現在）事項全部証明書」 ・大阪府内に事業所を有する場合は「府税（全税目）の納税証明書」 ・大阪府内に事業所を有しない場合は「本店管轄の都道府県税の納税証明書」 ・本店管轄の税務署が発行する「消費税及び地方消費税の納税証明書（その３）」（その３の２、その３の３でも可） ・「賃借対照表・損益計算書」※連結決算の場合は単体分が必要 |

２．総合評価落札方式にかかる技術提案書等

| 書類等名称 | 備考 |
| --- | --- |
| 技術提案書 | 技術提案書作成要領参照 |

３．入札時に提出するもの

| 書類等名称 | 備考 |
| --- | --- |
| 入札書 |  |
| 委任状 | 必要に応じて |
| 業務費内訳書１（運転管理ほか業務） |  |
| 業務費内訳書２（２号焼却炉更新業務） |  |

４．落札候補者の提出書類

| 書類名称 | 備考 |
| --- | --- |
| 誓約書 | 必ず提出してください。 |
| 最新の経営規模等評価結果通知書・ 総合評定値通知書（写し） | 必ず提出してください。 |

５．書類提出先

（１）入札参加者が提出するもの

１）総合評価一般競争入札参加申込書及び参加資格（施工実績等）を確認する書類

「発注概要書」の「２　発注スケジュール」に示す期間に必着となるよう、下記宛先に提出してください。

| 提 出 先 | 大阪府南部流域下水道事務所 所在地：〒597-0095 大阪府貝塚市港２５番地 電話番号：072－438－7406 ※郵送の場合は、提出日（配達日）を指定でき、かつ、書留郵便等により配達記録が残る方法を用いてください。 また、封筒には『入札参加申込書等在中』と記載し、「配達日」、「入札（事業）件名」、「グループ名」、「担当者名」を明記して下さい。 |
| --- | --- |

２）総合評価落札方式にかかる技術提案書

「発注概要書」の「２　発注スケジュール」に示す日に必着となるよう、下記宛先に提出してください。

| 提 出 先 | 大阪府都市整備部下水道室 所在地：〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２－１２ 別館４階 電話番号：06－6944－9313 ※郵送の場合は、提出日（配達日）を指定でき、かつ、書留郵便等により配達記録が残る方法を用いてください。 また、封筒には『総合評価落札方式にかかる技術提案書在中』と記載し、「配達日」、「入札（事業）件名」、「グループ名」、「担当者名」を明記して下さい。 |
| --- | --- |

（２）落札候補者の提出書類

大阪府南部流域下水道事務所から落札候補者である旨の連絡を受けた日の翌日（休日を除く。）の午後５時までに、下記提出先に持参してください。

なお、指定した日時までに提出しない者の入札は無効となりますので、注意してください。

| 提 出 先 | 大阪府南部流域下水道事務所 所在地：〒597-0095 大阪府貝塚市港２５番地 電話番号：072－438－7406 |
| --- | --- |

入札参加資格登録をされている皆様へ

入札契約制度等に関するお知らせ

本入札に関係する各種お知らせを以下に示しますので、下記リンクより確認してください。

・前金払の特例措置に伴う建設工事請負契約書等の改正について　（表示）

・前金払の特例措置の期間延長について　（表示）

・大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出について　（表示）

・大阪府発注の公共工事等からの暴力団排除の取組強化について（Ｒ１.６）　（表示）

・下請契約・資材調達等における府内業者への配慮について　　（表示）

・労働関係法令の遵守　（表示）

・建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について（Ｈ29.11）　（表示）

・ハートフル条例の施行について　広報チラシ（表示）、ホームページ（表示）