再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 二級河川 芦田川 河川改修事業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 河川室 河川整備課 改良グループ（連絡先 06－6944－9297） |  |  |  |
| 事業箇所 | 高石市東羽衣地先～高石市西取石地先 |  |  |  |
| 再評価理由 | 再評価後5年を経過した時点で継続中 |  |  |  |
| 目的 | 芦田川事業区間は、高石市の市街地を流れ、沿川に家屋が連たんしている。このため、ひとたび洪水災害を受けると、甚大な被害が予想されるため、安全で豊かな生活環境を確保する目的で、河川改修を進める。 |  |  |  |
| 内容 | ＜河川整備計画＞ 二層河川 L=0.60km 道路橋3橋 うち整備済み0.30km道路橋1橋 河道改修 L=0.77km 道路橋9橋 うち整備済みL=0.0km道路橋0橋 流域調節池 N=1箇所 うち整備済みN=1箇所 計画流量 38m3/sec （10年確率時間雨量50mm相当） 治水安全度 着手時約16m3/sec （時間雨量20mm 程度） |  | ＜河川整備基本方針＞ 二層河川 L=0.60km 道路橋3橋 河道改修 L=0.77km 道路橋9橋 流域調節池 N=2箇所 計画流量 45m3/sec （100 年確率 時間雨量77.6mm） 治水安全度 着手時約16m3/sec （時間雨量20mm 程度） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費約48億円 うち投資事業費約38億円 【内 訳】 工事費 約25億円 うち投資工事費約20億円 用地費 約23億円 うち投資用地費約18億円 |  | 全体事業費約77億円(約77億円) 【内 訳】 工事費 約34億円(約34億円) 用地費 約43億円(約43億円) |  |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 ― | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 ― |
| 事業費の 変動要因 | 【他事業者との協議状況】特になし 【再評価時に予測した事業費変動要因の状況】特になし 【計画変更の予定】特になし |  |  |  |
| 維持管理費 | 約24百万円／年（河川整備計画）・約38.5百万円／年（河川整備基本方針） （治水経済調査要綱に基づく事業費の0.5%／年） |  |  |  |
| 上位計画 | 芦田川全体計画(平成9年大臣認可) 大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版（平成17年3月策定） 芦田川水系河川整備基本方針(案) （平成19年3月） |  |  |  |
| 関連事業 | ふるさとの川整備事業(平成9年度採択) |  |  |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H8】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の 分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | （河川整備基本方針の対象降雨による） 想定氾濫区域170ha 浸水家屋数：2,300戸 | （河川整備基本方針の対象降雨による） 想定氾濫区域119ha 浸水世帯数：6,277世帯 | （河川整備基本方針の対象降雨による） 想定氾濫区域178ha 浸水世帯数: 5,871世帯 （河川整備計画対象降雨による） 想定氾濫区域91ha 浸水世帯数2,912世帯 | 一連区間の河川改修により、被害軽減の効果が得られる。 |
|  |  |  | 府内の治水対策の転換を目的に策定した「今後の治水対策の進め方（H22.6）」に基づき、将来目標の100年確率対応は変えないものの、芦田川ふるさと広場～国道26号の間について今後20～30年の当面の治水目標を10年確率 時間雨量50㎜相当とした。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | ・ふるさとの川整備事業に採択され、整備および維持管理については、地元自治体や住民の協力のもとで計画を推進していく。 | ・完成済調節池については上面の維持管理を高石市が行っている。二層河川区間についても完成後の維持管理については市の協力が得られる。 ・事業への地元の協力はおおむね得られているが、一部の用地取得に時間を要している。 | ・完成済調節池については上面の維持管理を高石市が行っている。二層河川区間についても完成後の維持管理については市の協力が得られる。 ・地域住民が参画し、将来の整備･維持管理に関する「芦田川整備基本構想」を策定するなど、事業への地元の協力はおおむね得られている。 | 二層河川区間については、地元の協力が概ね得られている。 平成16年の浸水被害の発生により、早期の事業進捗が望まれている。 |
| 事業の投資効果 <費用便益分析> または <代替指標> | 総便益/総費用（B/C） ＝64.21 便益総額 Ｂ＝3,561.3億円 総費用 Ｃ＝55.5億円 ※便益の算定において、想定氾濫区域は、簡易的な手法で算出 | ・総便益/総費用（B/C） ＝63.4 便益総額 Ｂ＝3,887.7億円 総費用 Ｃ＝61.3億円 ・費用便益算定の根拠： 治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ（案）H12.5 ※便益の算定において、想定氾濫区域は、簡易的な手法で算出 | ＜①事業着手時点から河川整備計画完了まで＞ ・総便益／総費用（B/C）＝13 便益総額 B=882億円 浸水被害軽減便益880億円 総費用 Ｃ＝68億円 建設費 61億円 維持管理費 7億円 ＜②現時点から河川整備計画完了まで＞ ・総便益／総費用（B/C）＝17 便益総額 B=229億円 浸水被害軽減便益229億円 総費用 Ｃ＝14億円 建設費 9億円 維持管理費 5億円 ＜③事業着手時点から河川整備基本方針完了まで（参考値）＞ ・総便益／総費用（B/C）＝14 便益総額 B=1178億円 浸水被害軽減便益1177億円 総費用 Ｃ＝84億円 建設費 75億円 維持管理費 9億円 ・費用便益算定の根拠： 治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ（案）H17.4 ※便益の算定において、想定氾濫区域は、氾濫解析（平面二次元不定流計算）によって、より精緻に算出 | ・氾濫解析手法の変更に伴い、より精緻に被害軽減効果を算出 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ＜安全・安心＞浸水被害の軽減（生命や財産） ・市街化の進展に対応した河川改修事業により、治水安全度の向上を図り府民の生命・財産を守る。 ＜活力＞シンボルとなる水辺空間の創出 ・「ふるさとの川整備計画」に基づき良好で市域のシンボルとなるような水辺空間を創出し、地域整備との一体化を図る。 ＜快適性＞水とふれあえる水辺空間の創出 ・まちに潤うを与える貴重なオープンスペースを確保し、水遊びや散策、ジョギングなどで日常に水辺を感じるやすらぎの場を提供する。 | 同左 | 同左 - 「今後の治水対策の進め方」に基づき、人命への危険性が高いと想定される区域の浸水を解消する。 | ― |
|  | 【事前評価時点H8】 | 【再評価時点H18】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の 分析】 |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H30年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H30年度 | ①H8年度 ②H8年度 ③H30（H50）年度 （）は基本方針まで | ・流域調節池１箇所（東羽衣調節池）が完成。 |
| ＜進捗状況＞ |  | 用地: 28％ 工事: 32％ ※基本方針まで ※事業費ベース | 用地: 80％（42％） 工事: 78％（59％） （ ）は基本方針まで ※事業費ベース |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 『今後の治水対策の進め方』の考え方に基づき、当面の治水目標を時間雨量50mmとしたため、平成30年までに当面の治水目標を達成するように事業の期間を変更した。 事業の必要性に変わりがないため、事業を継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 二層河川区間については、用地買収が完了しており、工事費を確保して着実に事業を進める。 上流区間については、『今後の治水対策の進め方』に基づいた治水手法を設定し、事業を進める。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における判定（案） | 二層河川区間については、用地買収が完了し、事業への地元住民の協力が得られており、事業を継続する。上流区間については、『今後の治水対策の進め方』に基づいた治水手法を設定し、事業を進める。 また、平成16年の浸水被害の発生により早期の事業進捗が望まれており、事業を継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 二層河川区間については、用地買収が完了していること、上下流バランス、既設調整池の排水口高さなどの整合性から、コスト縮減や代替案立案等の可能性の余地はない。 上流区間については、『今後の治水対策の進め方』に基づき、コスト縮減や代替案立案等の検証を十分に行った上で治水手法の設定を行っている。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・検討の結果、現計画が妥当であり、事業を継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | （影響） ・河川改修(河道拡幅及び河床掘削)により画一的な川となり、市民の憩いの空間である桜並木も失われ市街地内の憩いの場が無くなる。 （対策） ・二層河川、緩勾配河道とすることで今以上に親水性が確保され、また市民に愛されている桜並木の保全も可能となる。都市部における貴重な自然とのふれあい空間を創出することにより、多様な植生物の育成・生息空間が生まれる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | 【意見具申】本事業については、「事業継続は妥当」であると判断する。 【府の対応方針】『事業継続』とする。 |
| その他 | ― |

６対応方針（案）

| 対応方針（案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・地元市、住民の協力を得て着実に事業を進めており、事業の必要性についても変わらないため、事業を継続する。 |
| --- | --- |