二級河川芦田川河川改修事業の再々評価について（意見具申）

平成２３年１１月１４日

大阪府河川整備委員会

審議結果

【府の対応方針（原案）：事業継続】

上記について審議した結果、本委員会に提出された資料と説明の範囲において、対応方針（原案）は適切であると判断した。

- 審議内容（主な論点と今後の事業実施において改善・留意すべき事項）

芦田川は、高石市の市街地を流れ、沿川に家屋が連たんしていることから、これまで何度も洪水による浸水被害が発生しており、今後も、甚大な被害が予想される。このため、安全で豊かな生活環境を確保する目的で、100年確率の時間雨量77.6ｍｍ対策として平成８年度から河川改修事業に着手し、事業が進められてきた。

このような中で、本委員会において、別途、大阪府内の治水対策のより効率的・効果的な進捗を図ることを目的に審議を行い、大阪府が平成22年6月に策定した『今後の治水対策の進め方』に基づき、二層河川区間上流端～国道26号について検討を進め、当面の治水目標を10年確率の時間雨量50mm対策に変更し、完成時期を平成30年とした。

再々評価における主な論点は、

①事業の必要性・緊急性

②今後の進捗見通し（長期化した原因と対策）

③コスト縮減・代替案

となり、①については、近年も数回に亘り芦田川では浸水被害が発生しており、住民が早期完成を望んでいること。

②については、長期化の原因であった用地買収交渉についても進展が図れたこと。

③については、進捗率が概ね80%であるとの説明を受けた。

さらに、治水目標及び治水手法の一部変更についても、近年の財政状況も踏まえ十分に達成可能な目標であることが確認された。

- B/C（費用便益比）について

事業着手時点、再評価時点の費用便益比算出における氾濫解析手法と今回の再々評価時点の手法が異なることから、単純に比較することは適切ではないとの説明を受けた。

そのため、今回のB/Cの算出手法の妥当性について、資料および説明内容から確認を行い、本事業の経済性が高いことを確認した。

委員会において確認した事項・主な質疑応答及び意見

【費用便益比の算出手法】 費用便益比算定の基礎となる氾濫解析手法を、事業着手時点、再評価時点と比較し、より現実に近い、平面二次元不定流による氾濫流の拡散状況を把握する手法に変更したため、費用便益比が変動した。 委員会において、今回の氾濫解析手法の妥当性について確認をした。 【費用便益比】 費用便益比の算出は、「治水経済調査マニュアル（案）」（平成17年4月、国土交通省河川局）に基づいて実施されており、B/Cが13と経済性が高い事業であることを確認した。 【事業の進捗状況】 現在の事業区間での用地買収が完了していること、上流区間での用地買収には地元市の協力が得られること、について説明を受けた。 【住民説明会】 住民意見を求める説明会では、事業評価調書の内容をわかりやすく説明すること。

- 結び

建設事業評価の目的である、事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、分かりやすい審議を心がけてきたが、限られた時間の中でのチェックのため限界もある。

より効率的に審議を進める必要があることから、府においては、引き続き、審議資料の作成、説明の手法を工夫してもらいたい。

審議対象の基準

| 類型 | 対象基準 | 評価の視点 |
| --- | --- | --- |
| 再評価 | 府が実施する建設事業のうち次のいずれかに該当する事業 ・事業採択後5 年間を経過した時点で未着工の事業 ・事業採択後10 年間（但し、標準工期が5年未満の事業については5 年間）を経過した時点で継続中の事業 ・事業計画又は総事業費の大幅な変更、社会経済情勢の急激な変化等により評価の必要が生じた事業 〔事業計画又は総事業費の大幅な変更〕 ①事業を中止、休止（休止後の再開を含む）する場合 ②総事業費が3 割以上（総事業費が10億円未満の事業は3 億円以上）増減する場合 ③その他、事業計画を大きく変更する場合 | ・事業の進捗状況 ・事業を巡る社会経済情勢の変化 ・事業効果の定量的分析 （費用便益分析等） ・事業効果の定性的分析 ・自然環境等への影響と対策など |
| 再々評価 | 府が実施する事業のうち再評価実施後、一定期間（5 年）が経過している事業 |  |

平成２３年度　委員会審議状況

| 年月日 | 審議内容 |
| --- | --- |
| 平成２３年 ７月 ６日 | 第2回河川整備委員会：事業概要説明 |
| 平成２３年 ８月１１日 | 第3回河川整備委員会：審議（費用対効果分析等） |
| 平成２３年１０月１２日 | 第5回河川整備委員会：意見具申（案）の審議 |
| 平成２３年１１月１４日 | 第6回河川整備委員会：意見具申（案）のとりまとめ |

地域住民への意見募集における意見 図書・ホームページによる縦覧：平成23年8月17日～平成23年9月15日 住民説明会による意見聴取：平成23年9月9日 高石市役所別館3階多目的ホール

・事業進捗状況は、総費用67.7億円に対する進捗なのか。費用は高石市が拠出しているのか。 ・事業の完成時期はいつまでなのか。 ・ふるさと広場の二層河川区間まで進むと浸水は助かるが、いつまでかかるのか。 ・国道26号までを平成30年までに本当に完成できるのか。 ・中央公民館前から国道２６号までの間、何分割かし、業者（数社）に発注し、工事は同時進行できないものか。そうすれば、工事期間は少なくてすむ。

大阪府河川整備委員会 委員名簿

石田　　裕子（摂南大学理工学部生命科学科　講師）

下村　　泰彦（大阪府立大学大学院第２学群緑地環境系　准教授）

多々納　裕一（京都大学防災研究所社会防災研究部門　教授）

田中丸　治哉（神戸大学大学院農学研究科　教授）

中嶋　　節子（京都大学大学院人間・環境学研究科　准教授）

中谷　　惠剛 (（財）滋賀県建設技術センター　常務理事）

野呂　　　充（大阪大学大学院高等司法研究科　教授）

福田　　知弘（大阪大学大学院工学研究科　准教授）

◎堀　　　智晴（京都大学防災研究所水資源環境研究センター　教授）

○道奥　　康治（神戸大学大学院工学研究科　教授）

（敬称略・50 音順） ◎：委員長 ○：委員長代理