| 平成28年7月4日（月） 平成28年度 第2回 大阪府河川整備審議会 | 資料 1－2 |
| --- | --- |

大阪府河川事業・ダム事業の事業評価（案）

平成２８年７月

大阪府都市整備部河川室

１．根拠規程・要綱について

大阪府河川事業・ダム事業評価については、以下の要綱等に準拠するものとする。

- 国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（平成28年3月31日改正）

- 河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目（平成21年12月24日改正）

- 河川及びダム事業の再評価実施要領細目（平成22年4月1日改正）

- 河川及びダム事業の事後評価実施要領細目 （平成21年4月1日改正）

- 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）（平成21年6月）

- 治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月）

- 各種資産評価単価およびデフレータ（平成28年3月）

- 河川に係る環境整備の経済評価の手引き【本編】（平成22年3月）

- 河川に係る環境整備の経済評価の手引き【別冊】（平成22年3月）

- ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（平成27年10月28日改正）

- 大阪府建設事業評価実施要綱（平成20年12月10日施行、平成28年3月26日改正）

- 大阪府河川整備審議会規則（平成28年4月1日改正）

- 大阪府河川整備審議会運営要綱（平成28年4月1日改正）

- 今後の治水対策の進め方（報告書）（平成22年6月）

- 今後の治水対策の進め方（補足資料）（平成25年3月）

２．事業評価の目的・種類

【大阪府建設事業評価審議会における事業評価】

|  | 事前評価 | 再評価（再々評価） | 事後評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 的 | 事業実施の妥当性を判断するとともに、より効率的な実施方法等を検討する。 | 事業継続の妥当性を判断するとともに、より効率的な実施方法等を検討する。 | 事業完了後の効果等の検証を行う。 |
| 対 象 | 総事業費１０億円以上の新規事業 | 総事業費１０億円以上の事業 | 総事業費１０億円以上の事業 |
| 評価時期 | ・事業の予算化を予定している年度の前年度 | ・事業計画の大幅な変更・・・・・・ ❶ ・事業採択※1後 ５年未着工 ・事業採択※1後 １０年継続 ・再評価後 ５年継続毎 ❷ （事業未着工のものは除く） ・総事業費の大幅な変更 ・その他評価の必要が生じた事業 | ・事業完了後 ５年以内 |
| 評価の視点 | １．上位計画等における位置付け（優先度を含む。） ２．事業を巡る社会経済情勢 ３．費用便益分析等の効率性 ４．安全・安心、活力、快適性等の有効性 ５．自然環境等への影響と対策 ６．代替手法との比較検討 | １．事業の進捗状況（事業計画等の変更及び今後の進捗見通しを含む。） ２．事業を巡る社会経済情勢の変化 ３．費用便益分析等の効率性 ４．安全・安心、活力、快適性等の有効性 ５．自然環境等への影響と対策 | １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 ２．社会経済情勢の変化 ３．事業効果の発現状況 ４．事業実施による自然環境の変化 ５．同種事業への改善措置等（当初計画との相違点及びその原因を含む。） |

【大阪府河川整備審議会における事業評価】

|  | 事前評価 | 再評価（再々評価） | 事後評価 （河川整備審議会では審議しない） |
| --- | --- | --- | --- |
| 審議方法 | 河川整備計画（案・変更案）の審議・了承 | ❶の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承 ❷の場合は、再評価（再々評価）調書※2により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）。併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施。 | 大阪府による自己点検 |

※1事業採択とは、国の交付金や補助金の手続きを経て事業化すること

※2「４．再評価（再々評価）調書」参照

３．河川整備審議会での事業評価項目

| 事業評価項目 | 河川整備審議会 |  |  |  | （参考）大阪府建設事業 評価審議会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事前評価及び➊の場合 |  | ❷の場合 （別途、河川整備計画の進捗状況の確認を実施。） | 事後評価 委員会では 審議しない | 事前評価 | 再評価 | 事後評価 委員会では 審議しない |
|  | 河川整備計画 策定に係る 審議項目 | 治水手法の審議 と併せて行う 審議項目 |  |  |  |  |  |
| (1) 上位計画等における位置付け（優先度を含む） | ● |  |  |  | ○ |  |  |
| (2) 事業の進捗状況 （事業計画等の変更及び今後の進捗の見通しを含む） | ● |  | ● |  |  | ○ |  |
| (3) 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 | ● |  |  | ● |  |  | ○ |
| (4) 事業を巡る社会経済情勢（の変化） | ● |  | ● |  | ○ | ○ |  |
| (5) 費用便益分析等の効率性（※） |  | ● | ● |  | ○ | ○ |  |
| (6) 事業効果の発現状況 |  | ● |  | ● |  |  | ○ |
| (7) 安心・安全、活力、快適性等の有効性 | ● |  | ● |  | ○ | ○ |  |
| (8) 自然環境等への影響と対策 | ● |  | ● |  | ○ | ○ |  |
| (9) 事業実施による自然環境の変化 | ● |  |  | ● |  |  | ○ |
| (10)代替手法との比較検討 |  | ● |  |  | ○ |  |  |
| (11)同種事業への改善措置等 （当初計画との相違点及びその原因を含む。） | ● |  |  | ● |  |  | ○ |

- 上記の(5) 費用便益分析等の効率性の検証に係る費用便益分析の評価方法は、「今後の治水対策の進め方」に基づき、当面の治水目標の設定のための１洪水により算出される純現在価値（Ｂ’－Ｃ’）、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）及び費用便益比「総便益Ｂ’／総費用Ｃ’」とし、従来の「治水経済調査マニュアル（案）」に基づく流域をブロック分割し、ブロック毎の被害額をブロック数だけ算定する「総便益Ｂ／総費用Ｃ」とは算出方法が異なる。

４．再評価（再々評価）調書

平成○年度　再評価（再々評価）調書

１事業概要

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 担当部署 |  |
| 事業箇所 |  |
| 再々評価理由 |  |
| 目的 |  |
| 内容 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約 億円（約 億円）（国： 億円、府： 億円） （内訳）調査費等約 億円（約 億円） 【工事費の内訳】 用地費 約 億円（約 億円） 工事費 約 億円（約 億円） |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H 】 | 【再評価時点H 】 | 【再々評価時点H 】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 |  |  |  |  |
| 地元等の 協力体制等 |  |  |  |  |
|  | 【事前評価時点H 】 | 【再評価時点H 】 | 【再々評価時点H 】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 【分析結果】 ・B/C= B= C= 【算出方法】 【受益者】 | 【効果項目】 【分析結果】 ・B/C= B= C= 【算出方法】 【受益者】 | 【効果項目】 【分析結果】 ・B/C= B= C= 【算出方法】 【受益者】 |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 【受益者】 | 【効果項目】 【受益者】 | 【効果項目】 【受益者】 |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成 年度 ②平成 年度 ③平成 年度 | ①平成 年度 ②平成 年度 ③平成 年度 | ①平成 年度 ②平成 年度 ③平成 年度 |  |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 ％ （ 億円／ 億円） ・用地 ％ （ 億円／ 億円） ・工事 ％ （ 億円／ 億円） | ・全体 ％ （ 億円／ 億円） ・用地 ％ （ 億円／ 億円） ・工事 ％ （ 億円／ 億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） |  |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） |  |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） |  |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 |  |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画】 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ＜判断の理由＞ |
| --- | --- |

５．河川整備審議会における審議フロー

新旧対照表

| 項目 | 新（平成28年7月） | 旧（平成24年6月） |
| --- | --- | --- |
| 共通事項 | 大阪府河川整備審議会 | 大阪府河川整備委員会 |
|  | 大阪府建設事業評価審議会 | 大阪府建設事業評価委員会 |
| １．根拠規程・要綱について | 国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（平成28年3月31日改正） | 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領（平成23年4月1日改正） |
|  | ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（平成27年10月28日改正） | ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（平成22年9月28日改正） |
|  | 大阪府建設事業評価実施要綱（平成20年12月10日施行、平成28年3月26日改正） | 大阪府建設事業評価実施要綱（平成20年12月10日施行、平成23年2月16日改正） |
|  | 大阪府河川整備審議会規則（平成28年4月1日改正） | ― |
|  | 大阪府河川整備審議会運営要綱（平成28年4月1日改正） | 大阪府河川整備委員会設置要綱（平成11年8月23日施行、平成22年7月10日改正） |
|  | 今後の治水対策の進め方（補足資料）（平成25年3月） | ― |
| 再評価の対象事業 | 総事業費１０億円以上の事業 | 総事業費１億円以上の事業 |
| 評価時期と審議方法 | ・事業計画の大幅な変更・・・・・・ ❶ ・事業採択※1後 ５年未着工 ・事業採択※1後 １０年継続 ・再評価後 ５年継続毎 ❷ （事業未着工のものは除く） ・総事業費の大幅な変更 ・その他評価の必要が生じた事業 | 事業採択後 ５年未着工 ❶ 事業採択後 １０年継続 再評価後 ５年継続毎 ❷ その他（事業計画又は総事業費の大幅な変更など） |
|  | ❶の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承 ❷の場合は、再評価（再々評価）調書※2により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）。併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施。 | ➊の場合は、河川整備計画の進捗点検 ➋の場合は、河川整備計画（変更案）の審議・了承 |
|  | ※1事業採択とは、国の交付金や補助金の手続きを経て事業化すること ※2「４．再評価（再々評価）調書」参照 | ― |
| 審議評価項目 | 事前評価及び➊の場合 | 事前評価及び➋の場合 |
|  | ❷の場合（別途、河川整備計画の進捗状況の確認を実施。） | ➊の場合 |
| 評価調書 | ４．再評価（再々評価）調書 | ― |
| 審議フロー |  |  |