## Slide 1: 今後の進め方
２０２１年12月24日 第１回新しいまちづくりのグランドデザイン推進本部会議
１．策定スケジュール
２．全体構成のイメージ
資料２

## Slide 2: １．策定スケジュール
第１回 新GD推進本部会議（2021年12月２４日）
・新しいまちづくりのグランドデザイン策定に向けた論点について
2021
年度
2022
年度
第３回 新GD推進本部会議（202２年夏頃）
・新しいまちづくりのグランドデザイン（案）について
８月 副首都推進本部会議開催
・有識者懇話会、全市町村との個別意見交換、経済団体等との意見交換会等に着手
懇話会、意見交換会、個別ヒアリング等により、引き続き議論を深める。
必要な手続きを経て、2022年内を目途に策定予定
懇話会、意見交換会、個別ヒアリング等により、引き続き議論を深める。
第２回 新GD推進本部会議（202２年春頃）
・新しいまちづくりのグランドデザイン中間とりまとめ（案）について

## Slide 3: ２．全体構成のイメージ
１．基本的な考え方・都市構造
・将来像と目標
・取組みの基本的な考え方
・広域レベルと府域レベルでのめざすべき都市構造 など
２．まちづくりの方向性や重点的な取組み
・大阪の成長・発展をけん引する拠点の形成
・新たな生活スタイルを先導するまちづくり
・地域資源を活かした特色あるまちづくり
・広域連携による地域活性化
・基盤等の整備 など
３．実現に向けた方策
・規制緩和等、民間活力を最大限活かすための仕組み
・府、市町村、民間等の役割分担や推進体制
・短期(2025年)、中期(2030年)、長期(2040年)を目標とした取組みのロードマップ など
➢ 中間とりまとめに向け、グランドデザインの全体構成をイメージしつつ、以下の項目について、関係者との意見交換等を行い、検討を進める。