## 提出用
府市の港湾及び海岸の管理に係る連携の取り組み一覧表 |  |  | 2017-12-20
大項目 | 中項目 | 具体的取組内容 | 効果 | 検討内容 | 検討状況 | 実施時期(予定） | H30.4までに実施できない場合はその理由 | 部会
港の成長を促す項目 | 集貨策等による連携強化 | 【府市共同によるポートセールス】 ① 府市共同セミナーの開催 ② 府市共同で荷主・船社等へのセールス | 両港の利用促進 | ①府市共同セミナーの継続実施 ②両港の利用促進に向け府内の立地施策との連携策を検討 | ①Ⅰ ②Ⅱ |  |  | 振興
|  | 【LNGバンカリング拠点の形成】 拠点形成に向けた検討 | 両港の利用促進 | ・国や関係機関で構成する検討会により、LNGバンカリング拠点形成に向けて検討 | Ⅱ |  |  | 振興
| 港湾利用者の利便性の向上 | 【外貿ふ頭入構証の規格の統一】 ＳＯＬＡＳ条約に基づく立入制限区域の出入管理にかかる外貿ふ頭入構証の共通化 港湾スタッフカードの発行及びその申請手続等の事務の連携に向けたカード発行機器の統一等について ① 港湾スタッフカードの発行に必要な申請書類の統一(新規発行分） ② 港湾スタッフカード作成用機器・カード材質の統一 ③ 大阪港、堺泉北港、阪南港の相互発行（個人情報管理） ④ 大阪港、堺泉北港、阪南港の共用化（個人情報の共有） | 利用者が大阪港及び府営港に跨る場合、スタッフカードを２枚以上所有する必要があったが、１枚に集約して相互の港の制限区域への立入が可能となる。 跨っている事業者７７ ・府全体８３０事業者 ・市全体２８６事業者 | ②については、現状として運用している機器が府営港湾の発行機器と同じであり、府営港湾としての次年度に向けた対応がリース期間の延長で対応するため、本市も同様にリース期間の延長で対応したい。 ③、④については、相互の個人情報の管理及び情報共有が必要であり、また相互の保安規程の変更が必要となるため、近畿地方整備局に対する協議や承認手続きが必要となる。本年９月に近畿地方整備局に対して保安規程にかかる協議を行ったが、近畿地方整備局の見解では、当初は本市の審査基準が府営港湾の基準と比較して高かったため、府営港湾側の保安規程変更はスムーズに行えるが、本市の保安規程については府営港湾の基準では出入管理上問題ありとのことであり、解消に向けたハードルは高いと思われる。 | ① Ⅰ ② Ⅲ ③ Ⅴ ④ Ⅴ | ② Ｈ30.4 | 申請書類の統一やカード作成機器等の統一については、費用や今後の効率の観点から順次シム手続きを進めているところであるが、PSカードの発行については、基本的には各港湾ごとに発行するものであり、大阪港・府営港湾の相互発行及びPSカードの共有化については、府市統合が成立し、組織が一本化してからでないと実施が難しい。また、PSカード発行にかかる基準については、平成２９年１１月で統一を図ったが、府営港湾としてそれ以前に発行したPSカードの審査基準は従来の基準のまま継続されているものがあり、この発行者に対する対応策には、発行の経過からも相当な時間を要すると思われるため、平成３０年４月までに解消することは困難である。 | 防災
|  | 【市給水船による堺泉北港での船舶給水対応のＰＲ】 堺泉北港に入港する船舶が船舶給水を必要とするとき、大阪市の給水船により船舶給水が受けられることのPR | 利用者にとって選択肢が増える。 | 府営港湾ユーザーへの給水船による船舶給水の周知方法について検討中 | Ⅲ | H30.4 |  | 運営
| 港湾計画策定の連携強化 | 【港湾審議会】 ① 府市各々の港湾審議会間で学識委員を可能な限り同一の委員とし、大阪港、堺泉北港及び阪南港の現状をより理解している委員による審議を実施 ② 府市各々の港湾審議会の委員に府及び市の職員が相互に参画 | 大阪港及び府営港湾両港の現状を委員が把握・理解することにより、両港の役割分担や連携等に関するより深い意見が得られる | 平成29年9月に改選した大阪市港湾審議会学識委員を踏まえた、大阪府地方港湾審議会学識委員の選定。 | ① Ⅱ ② Ⅰ |  | ・大阪府港湾審議会委員の任期が平成30年7月（港湾計画改訂に係る答申を得るまで任期を延期することを予定）であるため。 | 計画
|  | 【大阪港及び堺泉北港港湾計画（改訂）策定に向けた検討業務】 特定の取扱品種の貨物量推計及び機能分担や、両港の防災関連施設の相互利用に関する方向性の共有 | 大阪港・府営港湾間での物流・防災面での機能分担について将来のあるべき姿が示される | ・特定の取扱品種の府市一体での貨物量推計の実施及び機能分担案の作成。 ・両港の災害時における防災関連施設（耐震強化岸壁）の相互利用を含む基本方針の共有。 | Ⅱ |  |  | 計画
|  | 【港湾調査データの分析・活用】 大阪港と府営港湾の港湾統計データに関する相互の情報交換・共有 | 大阪港・府営港湾の最新の状況を相互に定期的に把握することでポートセールスなどの業務の高度化に資する | 相互の統計データを集計もしくは比較することによる、両港の機能分担の対象とするべき品種（ex.次期改訂計画での中古自動車）候補の絞り込みや、今後のポートセールス活動に資する統計データの作成。 | Ⅳ |  |  | 計画
安全・安心を 強化する項目 | 事故・災害時における 連携強化 | 【港湾BCPの実効性の向上】 大阪港、堺泉北港ＢＣＰ協議会における情報伝達訓練の共同実施 | 広域災害時における両港相互連携の協力体制強化 | 発災時の両港相互連携・利用を図るため、府市港湾の庁舎被害や緊急物資を受け入れる耐震強化岸壁等の港湾施設の被災状況を把握することを目的に、防災行政無線を活用した情報伝達訓練を実施する | Ⅲ | 2018-01-17 |  | 防災
|  | 【南海トラフ巨大地震に対する堤防の耐震対策】 多大な事業費確保のための国への要望活動など | H35年を目途に府市で取組んでいる堤防耐震対策の推進 | 府や他自治体と連携して、国への要望活動を継続して実施する 【要望事項】 ①防災減災のための十分な予算確保 ②短期集中的に対策するための新たな 財政支援制度の創設 | Ⅰ |  |  | 計画
|  | 【オイルフェンス等の相互利用及び支援】 大規模な油流出事故が発生した場合に被害を最小限に抑えるため、オイルフェンス等資材の相互利用及び資材の搬入・設置等の相互支援 | 保有資材の有効活用により、保有必要数やコストが削減できる | 大阪港と堺泉北港におけるオイルフェンス設置個所及び更新状況を踏まえて、有事の際の必要量確保に向けた相互利用の方法、その他必要物資の相互支援の詳細について検討中。 また、検討結果に基づいた協定締結についても併せて検討中。 | Ⅲ | H30.4 |  | 運営
臨海地域を 活性化する項目 | 臨海地域の活性化 | 【府市の港湾関連用地への企業誘致】 ①土地情報の共有 ②各HPでの相互リンク（利用者サービスアップ） ③共同セミナー、現地見学会の合同開催を視野に入れた検討 | 進出希望者の利便性の向上が図られる 進出希望者数の増加が見込まれる | 土地情報の共有及びＨＰの相互リンクは実施済。 製造業用地や保管施設用地が両港湾で分譲（賃貸）対象となる場合、共同で現地案内会の実施等を検討。 | ① Ⅰ ② Ⅰ ③ Ⅱ |  | (現在、共同で案内できる土地がない。) | 企業 誘致
|  | 【府所管船舶の活用】 企業誘致関係者視察の際に、府の所管船舶を活用 | 府営港・市営港の一体的なPRが可能となる 大阪市の民間船借り上げ契約が不要となり、費用を削減できる | 府営港・市営港の一体的なＰＲに向けて、府が管理する船舶を使用する場合の手続等について検討中。 | Ⅲ | H30.4 | ー | 企業 誘致 振興
| 観光集客の活性化 | 【クルーズ客船の誘致】 受入れ体制やおもてなしにおける相互協力 今後の取り組み（提案） ① クルーズ客船誘致推進に関する会議への参加 ②－１ 受け入れ現場等視察、②－２ 客船受け入れの実務研修 ③ セールス材料の検討 | 「オール大阪」での港間競争力及び都市間競争力の強化 | 具体的な開催時期・内容等について調整のうえ、引き続き取り組みを進める。 | ①Ⅰ ②Ⅰ ③Ⅱ |  | ー | 振興
その他 上記を下支えする項目 | 府市港湾の円滑な管理に関する取組を連携して進める仕組み | 【大阪港湾連携会議の設置】 府市港湾の円滑な管理に関する取組を連携して進めるため、情報交換及び調整の場として、府市の港湾局長をトップとした大阪港湾連携会議を設置 |  |  | Ⅰ
| 技術情報の共有化 | 【講演会の合同開催】 海外港湾情報の交換 |  |  | Ⅰ
|  | 【技術研修の合同開催】 府市技術交流への参加 |  |  | Ⅰ
| 技術の提供 | 【大阪府船舶整備を大阪市ドックで受託】 大阪市の船舶ドックで市が府所有の船舶を整備 | 府側の経費の削減が見込める。 | ・委託範囲・内容の検討 ・委託による金銭的有益性の検討 ・故障時等の緊急対応の検討 ・委託手続きの手法の検討 | Ⅳ |  | ・検討項目の詳細部分が未確定 （H30年9月までの案件整理が目標） | 運営
凡例
Ⅰ ： 実施済み、 Ⅱ ： 着手、 Ⅲ ： 実施に向けて条件整理中
Ⅳ ： 実施の可否を検討中、 Ⅴ ： 現時点では連携が困難