## スケジュール
「第３次大阪府食育推進計画」策定スケジュール（案）
（H28.5.25現在）
時 期 |  | 内 容
平 成 ２８ 年 度 | ６月中旬 | 平成２８年度 食育推進計画庁内担当者会議
| （同日開催） | 計画検討ワーキング（１回目）
・基本方針、目標項目、計画骨子の作成
| ６月下旬 | 第１回 第３次大阪府食育推進計画検討会
・検討会委員等の紹介
・計画骨子（案）の諮問
| ７月中旬 | 計画検討会ワーキング（２回目）
・計画素案の作成
| ９月中旬 | 計画検討会ワーキング（３回目）
・計画本文の作成
| １０月上旬 | 第２回 第３次大阪府食育推進計画検討会
・３次計画（案）の諮問
| １０月下旬 | 計画検討会ワーキング（４回目）
・３次計画案の修正
| １１月中旬 | 保健所長会・議員説明
| １２月中旬 | 第３回 第３次大阪府食育推進計画検討会
・３次計画（最終案）の諮問
| １２月下旬 | パブリックコメント準備・案件募集
（パブコメ：１２月下旬～１月下旬）
| ２月中旬 | 計画検討会ワーキング（５回目）
・パブコメ回答（案）作成
・３次計画まとめ
第４回 第３次大阪府食育推進計画検討会
・パブコメ結果報告
| ３月上旬 | ・第３次計画最終報告
| （同日開催） | 食育推進計画評価審議会
・第３次計画策定の報告
・平成２８年度の取組、最終値の状況
| ３月上旬 | 計画冊子・ダイジェスト版印刷
| ３月中旬 | パブリックコメント結果公表
| ３月末 | 計画策定
資料 6-2