## Sheet1
第3次大阪府健康増進計画策定スケジュール（案） | [19 empty] | 2016-03-24
| H28年度 | [11 empty] | H29年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
第3次 健康増進計画 （計画策定） | H28年度 4月: 進捗管理; H28年度 9月: 評価・計画策定に向けた調整・作業開始; H28年度 1月: 庁内会議; H28年度 3月: 審議会; H29年度 4月: 庁内会議・WG（基本方針等）; H29年度 6月: 計画骨子案作成; H29年度 7月: 計画素案作成; H29年度 9月: 計画本文案作成; H29年度 11月: 計画修正作業; H29年度 12月: 計画最終案; H29年度 1月: パブリック コメント; H29年度 3月: 審議会
第2次 健康増進計画 （評価） | H28年度 5月: 国民健康栄養調査 上乗せ調査検討; H28年度 11月: 評価指標の整理; H29年度 8月: 評価骨子案作成; H29年度 10月: 評価本文案作成; H29年度 12月: 評価最終案
食育推進計画 | H28年度 5月: 庁内会議・WG（基本方針・骨子作成）; H28年度 6月: 検討会（計画骨子諮問）; H28年度 7月: WG（素案作成）; H28年度 9月: WG（本文作成）; H28年度 10月: 検討会（計画諮問）・WG; H28年度 12月: 検討会（最終案諮問）; H28年度 1月: パブリックコメント; H28年度 2月: WG（パブコメ回答作成）; H28年度 3月: 検討会・審議会
歯科口腔保健計画 | 評価指標の整理 | 国民健康栄養調査 上乗せ調査検討 | 計画部会 （調査案提示） | 評価・計画策定に向けた調整・作業開始 | [6 empty] | 計画部会 （最終評価） | 審議会 （計画策定諮問） | 骨子案作成 |  | 骨子案案提示 | 素案作成 |  | 素案提示 | 修正案作成 |  | 修正案提示 | パブリックコメント | 最終案提示 | 計画策定
医療費適正化計画
国民健康栄養調査 | H28年度 7月: 国の方針決定; H28年度 8月: ☆総務省届出; H28年度 10月: 調査; H28年度 12月: H２６年府民の健康・栄養状況作成; H29年度 7月: 国の方針決定; H29年度 11月: 調査; H29年度 12月: H２７年府民の健康・栄養状況作成
第2期医療費適正化計画の計画期間はH25年度～H29年度であるが、地域医療構想が策定され次第、第3期計画を1年間前倒しで
策定することが可能とされているところである。
一方で、次期計画の策定に必要なデータセットの配布等については、H28年の春頃と夏頃に分けて段階的に提示される予定となって
おり、各種データ等の計画への反映が策定作業に間に合うか分からない状況である。
このような状況を踏まえ、現在、国の動向を見つつ、H28年度とH29年度のどちらで策定作業を行うか検討中である。
新計画の推進
部会の開催（4回程度を予定）