## 資料用
今後のスケジュールについて（案） |  |  |  | H31.2.8 大阪府枚方土木事務所
| ２０１９年１月～２０１９年３月 | ２０１９年４月～２０１９年９月 | ２０１９年１０月～２０２０年３月 | ２０２０年４月～２０２０年９月
消防機関 枚方土木事務所 (北河内地域 MC協議会)
守口保健所 (北河内 救急懇話会)
本庁 （高度化） |  |  | 統合に向けた助言等
新体制詳細検討
２／８ 救急懇話会
新検証会議スタート
８月～９月 MC協議会・救急懇話会開催
３月 土木・消防・保健所打合わせ
同日開催
８月～９月 救急MC協議会開催
４月下旬 会長との打合わせ
協議会及び検証会議新体制検討
統合
１月～３月 各委員に事前説明
４月下旬 会長との打合わせ
７月 土木事務所・消防機関・保健所・本庁打合わせ
要綱等作成
新体制概要提示
資料２－２