## Slide 1
１ がんの予防･早期発見
概ね予定どおり
計画Ｐ59
 | 個別目標 | 計画策定時の状況 | 現在の状況 | 2023年度 の目標
1 | 成人の喫煙率（男性/女性）の減少 【国民生活基礎調査】 | 30.4％／10.7％ 【平成28（2016）年】 | 29.1%／10.4% 【令和元（2019）年】 | 15%／5%
2 | 敷地内禁煙の割合※ （病院/私立小中高等学校） 【大阪府調べ】 | 病院 73.5% 私立学校 51.9% 【平成28（2016）年度】 | 病院 88.5% 私立学校 66.1% 【令和元（2019）年度】 | 100%
3 | 建物内禁煙の割合 （官公庁/大学） 【大阪府調べ】 | 官公庁 91.9% 大学 83.0% 【平成28（2016）年度】 | 官公庁 100% 大学 100% 【令和2（2020）年度】 | 100%
4 | 受動喫煙の機会を有する者の割合 （職場／飲食店）【大阪府調べ】 | 34.6%／54.4% 【平成25（2013）年】 | 30.0%／49.5% 【平成29（2017）年】 ※集計中の暫定値 | 0%／15%
（１）がんの１次予防 計画Ｐ44-46
≪第３期大阪府がん対策推進計画における個別目標≫
※ 敷地内に喫煙場所がない状態をいう。
資料４－１

## Slide 2
概ね予定どおり
現状･課題 | ◆喫煙、飲酒、食事、運動などの生活習慣を改善することにより、避けられるがんを防ぐことが大切。子どもの頃からがんに対する正しい知識などを学ぶ、がん教育の充実が求められる。
＜がん検診部会＞ １
本年度の 取組 | 《たばこ対策》 ■改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例及び子どもの受動喫煙防止条例について、 リーフレット・ガイドブック配布、ポスター掲示、インターネット広告、デジタルサイネージ 広告及び制度動画により周知。 ■大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル等での問い合わせ、相談対応、府保健所、保健所設置市と 連携した、法・条令に基づく指導、助言。 ■事業所、飲食店向け調査（法・条例の認知度、受動喫煙防止対策状況等）及び府民向け意識調査（法・条令の認知度、受動喫煙を受けた機会等）を実施。 ■条例の規制の対象となる飲食店に対する府独自の支援策を実施。 ■屋外分煙所のモデル整備の促進（10か所設置）。 《喫煙以外の生活習慣の改善》 ■府民の健康づくりをオール大阪で推進する『健活10』の普及啓発を、企業や保健医療団体、市町村等と連携して展開。 ■府民全体を対象に、食事、睡眠などをテーマとした啓発セミナーをオンラインで全７回開催（健活OSAKAセミナー）。 ■自宅でできる健康づくりの取組み情報をまとめた「おうちで健活」サイトを公開（体操動画、ウォーキングサイト、健康レシピ等を掲載）。 《がんに関する知識の普及啓発》 ■中学校、高校におけるがん教育の外部講師活用を進めるため、府教育庁と連携して講師リストを作成し、市町村教育委員会や府立高校へ配布するとともに、依頼に基づき外部講師を派遣。また、教員向けの研修会を教育庁と連携して実施。 ■関係団体や企業等と連携し、がんやがん予防に関するオンラインセミナーの開催等普及啓発を実施。
今後の 取組予定 | 《課題》 ■改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例の周知と実効性の担保。 ■健康に関心の薄い若い世代等に対して、取組みへの参加を促す手法の工夫が必要。 《次年度の取組》 ■望まない受動喫煙の防止のため、周知啓発、適切な指導・助言及び支援策を引き続き実施。 ■多様な主体との連携・協働に向け、府民会議の活動を強化しオール大阪で健康づくりを推進。
最終予算 (案) | たばこ対策事業（118,616千円）、府民の健康づくり気運醸成事業（4,983千円）、中小企業の健康づくり推進事業（11,230千円）等
本年度評価
概ね予定
どおり

## Slide 3
概ね予定どおり
≪第３期大阪府がん対策推進計画における個別目標≫
 | 個別目標 |  | 計画策定時の状況 【平成28(2016)年】 | 現在の状況 【令和元(2019）年】 | 2023年度の目標
１ | がん検診受診率 | 胃がん | 33.7％ | 35.8% | 40％
２ |  | 大腸がん | 34.4％ | 37.8% | 40％
３ |  | 肺がん | 36.4％ | 42.0% | 45％
４ |  | 乳がん | 39.0％ | 41.9% | 45％
５ |  | 子宮頸がん | 38.5％ | 39.8% | 45％
 | 個別目標 |  | 計画策定時の状況 【平成26(2014)年度】 | 現在の状況 【平成29(2017)年度】 | 2023年度の目標
６ | 精密検査受診率 | 胃がん | 85.7％ | 83.8％ | 90％
７ |  | 大腸がん | 70.2％ | 75.0％ | 80％
８ |  | 肺がん | 87.6％ | 88.3％ | 90％
９ |  | 乳がん | 93.4％ | 94.9％ | 95％
10 |  | 子宮頸がん | 82.4％ | 82.2％ | 90％
１ がんの予防･早期発見
（２）がん検診によるがんの早期発見（２次予防）計画Ｐ46-47

## Slide 4
概ね予定どおり
現状･課題 | ◆大阪府のがん検診受診率は年々向上しているが、依然として全国最低レベルにあり、受診率向上に向けた取組みが必要。また、早期発見につながるよう精密検査受診率の向上など、検診精度の維持向上が必要。
＜がん検診部会＞ ２
本年度の 取組 | 《市町村におけるがん検診受診率の向上》 ■精度管理センター事業を通じて、市町村向けに研修会を開催したほか、 啓発資材作成・提供や個別受診勧奨実施に向けた助言等による支援を実施。 ■市町村のがん検診受診率向上に向け、市町村に対し、Ｒ１年度に作成した 「がん検診受診率向上モデル事業事例集」を活用した受診率向上の取組みの実施を働きかけた。 ■市町村職員を対象としたがん検診受診率向上ワークショップを開催。 ■コロナ禍における市町村実施のがん検診受診率実態把握調査を実施（2回）。 《がん検診の精度管理の充実》 ■市町村における検診の精度向上を目的として、検診結果等のデータを収集・分析し提供。 ■精検受診率が許容値を下回る市町村及び目標値を上回る市町村へそれぞれ通知文を発出。 ■市町村に対し、国の指針に基づくがん検診の実施に向けた助言・情報提供を実施。 《職域におけるがん検診の推進》 ■がん検診受診推進員を活用したがん検診の普及（連携企業10社 5,681人【R2.3末時点】）。 ■府内検診機関（対象937機関）に対し、職域におけるがん検診の実態把握調査を実施。
今後の 取組予定 | 《課題》 ■受診率は向上しているものの、依然として全国と比して低位。 ■職域におけるがん検診は、受診率や実施方法等の実態が明らかになっていない。 《次年度の取組》 ■引き続き、精度管理センターを通じた市町村支援を実施するとともに、実施したモデル事業の横展開を図る。 ■職域におけるがん検診について、精度管理されたがん検診の普及および受診率の向上のため、医療保険者等への実態調査や国の精度管理マニュアルの普及を実施。
最終予算 (案) | がん検診普及事業（1,504千円）、がん検診精度管理委託事業（57,933千円）、組織型検診体制推進事業（10,751千円）、がん検診受診率向上事業（12,314千円）
本年度評価
概ね予定
どおり

## Slide 5
概ね予定どおり
 | モニタリング指標 | 計画策定時の状況 | 現在の状況
１ | がん対策基金による企画提案型 公募事業累積採択延べ件数 【大阪府調べ】 | 平成25（2013）年度：４件 平成26（2014）年度：７件 平成27（2015）年度：10件 平成28（2016）年度：12件 平成29（2017）年度：12件 延べ45件 | 平成30（2018）年度：11件 令和元（2019）年度：５件 令和2年（2020）年度：※0件 ※コロナの影響により事業中止 延べ61件
２ | がん検診受診推進員認定数 【大阪府調べ】 | 3,978人 【平成29（2017）年3月】 | 5,681人 【令和２年（2020）3月】
３ | 患者会、患者支援団体及び患者 サロンの数 【大阪府調べ】 | 患者会及び患者支援団体：36団体 患者サロン：58病院 【平成29（2017）年7月】 | 患者会及び患者支援団体：38団体 【令和２（2020）年7月】 患者サロン：56病院 【令和２（2020）年7月】
４ がん対策を社会全体で進める環境づくり
（１）社会全体での機運づくり 計画Ｐ59
（２）大阪府がん対策基金 計画Ｐ59
（３）がん患者会等との連携推進 計画Ｐ60
≪第３期大阪府がん対策推進計画におけるモニタリング指標≫

## Slide 6
概ね予定どおり
現状･課題 | ◆がん対策を社会全体で推進するためには、医療関係団体や医療保険者、患者会及び患者支援団体、企業、マスメディアなど、社会全体で、がん患者や家族への理解を深める普及啓発や支援体制の構築が必要。 ◆大阪府がん対策基金の効果的な活用や、がん患者団体等との連携を図る必要がある。
本年度の 取組 | 《社会全体でがん対策を進める機運醸成》 ■がん診療連携協議会や医療関係団体、企業等と連携したオンラインセミナー等による 府民への啓発を実施。 ■連携企業におけるがん検診受診推進員の養成及び推進員による啓発を実施。 《大阪府がん対策基金》 ■令和２年度寄附額6,441千円（R2.12末時点）寄附総額58,955千円（H24～R2.12末） ■寄附金を活用し、がん検診の普及啓発資材の作成等を実施。 《がん患者会等との連携推進》 ■患者会や患者サロンの情報について、地域の療養情報冊子及び別冊、ホームページを改訂し、 府内の拠点病院等へ配布。
今後の 取組予定 | 《課題》 ■社会全体でがん対策を進めていく更なる機運醸成 ■がん患者・家族を支援するための体制構築 《次年度の取組》 ■がん診療連携協議会や関係団体等と連携して啓発等を実施するとともに、がん検診受診推進員の養成に努めるなどにより社会全体の気運醸成を図る。 ■がん対策基金の寄附の拡大に努めるとともに、寄附等を活用して患者団体等の活動を支援。 ■大阪がん患者団体協議会及び関係者との継続的な意見交換を行い、がん対策の推進に努める。
最終予算 (案) | がん検診普及事業（1,504千円）、緩和医療についての正しい知識の普及事業（2,502千円）等
本年度評価
概ね予定
どおり