## Slide 1
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
大阪府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
堺市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基金事業に関する意見提出
地域医療介護
総合確保基金
事業に関する
意見聴取
計画素案
（堺市圏域編）
の作成
次期大阪府保健医療計画圏域版（第７次）の策定に向けたスケジュール（案）
医療計画指針を
踏まえた計画案
（府域編）の作成
医療計画指針を
踏まえた雛形案
（圏域編）の作成
案の修正（適宜）
第６次計画総括的評価
パブ
コメ用
修正案
の作成
議会
説明
パブコメ
市町村等意見聴取
医療
審議会
計画
答申
第
７
次
計
画
策
定
第６次計画最終評価案
（堺市圏域編）作成
医療機能精査（病院照会）
最終
6月30日
時点
第２回目
6月30日
時点
第１回目5月31日
時点
介護保険事業計画との
整合性の確認
医療
審議会
計画素案提示
保健
医療
協議会①
救急告示
病院関連
・
基金
事業に関する
意見
・
計画素案提示
案の修正（適宜）
在宅医療
ターミナル
ケア部会②
病床機能
部会②
医療部会②
歯科保健
部会①
薬事部会①
救急医療
体制調整
部会①
救急医療
体制調整
部会②
保健
医療
協議会③
開催時期変更の可能性あり
在宅医療
ターミナル
ケア部会①
病床機能
部会①
保健
医療
協議会②
計画案の承認
【情報共有】
救急医療対策審議会
12月７日
救急病院
告示日
【救急告示病院関連】
資料４－１
医療部会①
救急告示
病院関連
【情報共有】
圏域との調整
8/30
7/26
7/21
9/13
9/28
10/31
11/7
11/8
11/13
11/16
11/20
12/20
or
12/21
基準病床数の特例措置の
活用の検討
医療
審議会(臨時)特例
措置の
申請
厚生労働省への
特例申請・調整