## 提出分
項目 | 中間年（2020年）までの取組み （計画より転記） | 2018年度の取組内容と結果（予定含む） |  | 次年度以降の取組み予定
（左記取組み内容を記載）
|  | 取組み内容 | 着手状況 ◎：実施 ○：今年度実施予定 △：次年度以降実施予定
地域医療構想 | 病床機能の確実な報告のために、報告率100％を目標に、関係機関とも協力しながら、未提出医療機関に対して提出を働きかけます。 | ・29年度未提出病院に対して、病床機能報告提出の協力依頼と結果把握を、電話や立入検査等の機会を活用して行った。（29年度病床機能については、報告率100％となった。） | ◎ | ・すべての病院に対して、病院連絡会等の場を活用して、提出の協力依頼を行う。
|  | ・30年度病床機能報告提出の協力依頼を、病院連絡会の際にあらためて行った。 |  | ・未報告病院に対しては、立入検査等の場を活用したり、個別に電話等で協力依頼行うとともに、結果を把握する。
| 地域における医療提供体制については、経年的な把握に努め、「地域医療構想調整会議（大阪府大阪市保健医療連絡協議会）」等において報告するとともに、関係者間でその情報を共有する場を持ち、医療機関の自主的な取組を推進します。 | ・10月、すべての病床機能報告対象病院を対象とし、東西南北の基本医療圏ごとに病院連絡会を開催し、大阪市の現状と課題について情報共有を行うとともに意見交換を行った。 | ○ | ・大阪府と連携しながら、継続的に、病院プラン調査を実施するなど、病院の取組を把握し、それらの情報を共有・意見交換を行う「病院連絡会」開催する。
・病院連絡会における意見整理のもと、今後、医療・病床懇話会、地域医療構想調整会議において、報告を行う予定である。
在宅医療 | 区役所が主体となって各区在宅医療・介護連携推進会議にて協議し、課題整理・対応策の検討を、健康局では大阪市在宅医療・介護連携推進会議を通じて、広域における課題分析・対応策の検討を引き続き行います。 | ・各区における「在宅医療・介護連携推進会議」及び「大阪市在宅医療・介護連携推進会議」を開催し、課題分析や対応策を検討した。 | ◎ | ・24区において開催する「在宅医療・介護連携推進会」において、課題分析や対応策の検討が適切に行えるよう、実務者研修会を年2回開催する。 ・随時、国の動向や先駆的な活動を実施している他都市状況等の情報提供を行う。
・大阪市の推進会議においては、12月と2月にも開催予定である。
・PDCAサイクルによる事業の進捗を評価するための指標を整理し、在宅医療懇話会において、評価を行った。
・区における取組が円滑に進められるよう、区役所実務者向け研修会を実施した（12月にも開催予定）。
| 在宅医療と介護の提供体制の構築には、関係者の継続的な負担軽減が重要であり、切れ目のない在宅医療と介護の仕組みづくりのため、各区の「在宅医療・介護連携相談支援室」を中心に、地域の実情に応じた取組を検討します。 | ・「在宅医療・介護連携相談支援室」が円滑に業務展開できるよう、コーディネーター間での情報共有のための連絡会や、スキルアップのための研修会を定期的に開催している。 | ◎ | ・コーディネーターの連絡会を定期的に開催する。
|  | ・「在宅医療介護連携相談支援室」において主治医・副主治医制や急変時のバックベッド体制、訪問看護ステーションとの連携を図っている。 |  | ・区役所との連携が円滑に進むよう、在宅医療・介護連携コーディネーターと区役所実務者との合同研修会を開催する。
| 在宅医療の「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の各段階で、多職種連携によるチームでの体制の構築をめざしていきます。 | ・多職種での連携を深めるため、各区において、研修会を開催している。 | ◎ | ・来年度以降も、引き続き多職種での連携を深めるための研修会を開催する。
・大阪市においては、区役所実務者向け研修会をコーディネーターと合同で開催した。（12月にも開催予定）。
・11月には、「在宅医療・介護連携相談支援室活動報告会」を開催する予定である。
| 住民に対し、在宅医療への理解の促進に努めていきます。 | ・在宅医療への理解の促進のため、各区において、住民を対象とした講演会等を開催している。 | ◎ | ・来年度以降も、引き続き住民を対象とした講演会等を開催する。
がん | がんの予防や早期発見、早期治療については、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次後期）」に基づき、取組を進めます。 | がんの予防や早期発見のため、特定年齢の市民や大阪市特定健診、協会けんぽ特定健診等の受診勧奨に合わせて大阪市がん検診の受診勧奨を実施しています。また、がんの知識や検診と早期発見の重要性については個人票や検診結果通知活用し、啓発を実施しています。 | ◎ | 引き続き、すこやか大阪21（第2次後期）に基づき取り組みを進めます。
| 大阪府がん診療連携協議会やがん診療ネットワーク協議会を通じて、がん医療体制に関する情報の共有を図り、医療連携体制の推進に努めます。 | がん診療ネットワーク協議会のがん検診情報部会に参加し、がん検診の普及に関して連携した取り組みを推進します。 | ◎ | 引き続き、大阪市がん診療ネットワークに参加し、がん検診の普及に取り組みます。
脳卒中等の脳血管疾患、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病 | 特定健診等のデータを収集し、継続的に特徴的な健康課題を分析します。 | 各区において、KDBシステム及び保健衛生データライブラリーの活用や地域診断を行い、健康課題解決に向けた地域健康講座等を実施しています。 | ◎ | 引き続き、最新のデータを収集に努め、健康課題の把握と分析を行い、その課題解決に向けた地域健康講座の実施に取り組みます。
| 各疾患のリスクファクターとなる高血圧、糖尿病や脂質異常を早期に発見し、治療に結びつけるため、特定健診受診率や特定保健指導実施率の向上に取組みます。 | 大阪市がん検診の受診勧奨と合わせて特定健診の受診勧奨を実施しています。大阪市国保では、がん検診との同時開催や日祝の実施など受診機会の工夫や1日人間ドックの無料枠の拡大及び自己負担金の減額を実施し、受診率向上に取り組んでいます。特定保健指導においては、集団の特定健診会場にて初回面接を実施するなど実施率向上に努めています。 | ◎ | 引き続き、がん検診と合わせた受診勧奨とがん検診との同時開催など受診しやすい環境整備に取り組みます。
| 生活習慣の改善や生活習慣病の重症化予防により、発症予防が可能なため、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次後期）」に基づき、取組を進めます。 | すこやか大阪21(第2次後期）の取り組みについて理解を深め実施するため、職員向けの研修会実施しています。各区においてはその内容を活用したリーフレットの作成や地域健康講座における生活習慣病予防の普及啓発を実施しています。また、重症化予防のため健診受診後一定基準以上の方に各区保健師が訪問等により受診勧奨及び保健指導を実施しています。 | ◎ | 引き続き、生活習慣病の理解を深めすための職員研修の実施と、各区における職員向け研修会の内容を活用した地域健康講座の実施に取り組みます。
また、事業所等における生活習慣の改善に向けた出前講座を実施し、生活習慣の改善に興味を持ち実行する市民を増加させる取り組みを進めます。
| 糖尿病患者の医療連携の状況を医療従事者との共有や、糖尿病連携手帳のさらなる普及に努める等により、地域における医療連携体制の推進を図ります。 | 大阪糖尿病対策推進会議に参加し、糖尿病に関わる医療連携の実態を把握するとともに発症予防、重症化予防の見地から行政として求められる役割を効果的に発揮できるよう取り組んでいます。 | ◎ | 引き続き、大阪糖尿病対策推進会議に参加し、地域における医療連携体制の推進に取り組みます。
精神疾患 | 地域連携拠点・地域精神科医療提供機関を定めます。
関係者等による協議の場を設置して、医療の充実と連携体制構築を検討します。
大阪府・堺市と連携しながら、精神科救急医療体制の充実を図ります。
依存症相談窓口の充実と、医療・行政・民間機関等による連携体制を構築します。
精神科病院からの地域移行・地域定着支援を推進します。
| 認知症疾患医療センターと地域の医療・介護機関・認知症強化型地域包括支援センター等が連携し、容態に応じた医療・介護サービスの提供体制の構築に取組みます。 | ・認知症疾患医療センターを6か所設置し、専門的医療機能・地域連携機能を発揮（地域型：弘済院附属病院・ほくとクリニック病院・大阪市立大学医学部附属病院 連携型：咲く花診療所・済生会野江病院・葛本医院） | ◎ | 来年度以降も引き続き、左記の取組みを継続する予定。
・市域では、地域における認知症疾患に関する医療・介護の連携体制の強化を図るため、大阪府・地区医師会、各区認知症強化型地域包括支援センターに配置した認知症初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員等から組織された「認知症疾患医療センター連携協議会」を開催（年2回開催予定、第1回開催済25名参加）
・市内3エリアでは、地区医師会が認知症疾患医療センターと連携し、「かかりつけ医認知症対応力向上研修フォローアップ研修」を開催（年3回開催予定）
・市内3エリアでは、認知症疾患医療センターが参加する「認知症初期集中支援推進事業エリア別実務者会議」を開催し、本事業の円滑な実施と連携を推進（年6回開催予定、前期3回開催済87名参加）
・各区では、地区医師会が実施する「認知症等高齢者支援地域連携事業」において、認知症サポート医・かかりつけ医が認知症疾患医療センターと連携した啓発事業を実施。（年48回開催予定）
| かかりつけ医の相談役を担う認知症サポート医を引き続き養成するとともに、医療従事者の認知症対応力の向上に向けた研修についても引き続き実施します。 | ・「認知症サポート医養成研修」を実施（29人を養成、これまで139名養成） |  | 来年度以降も引き続き、左記の取組みを継続する予定。
認知症サポート医に対して「認知症サポート医フォローアップ研修」を実施（年2回開催予定、第1回開催済み、認知症サポート医を含む185名参加）
・かかりつけ医、病院勤務の医師・看護師等の医療従事者、歯科医師、薬剤師、看護職員に対し、認知症対応力向上研修を実施
・「病院勤務の医療従事者研修（医療機関実施型）」を新設（H30年10末現在、3施設190名参加）
救急医療、災害医療 | 初期救急医療機関での従事医師や後送病院が安定的に確保できる体制を引き続き、整備します。 | 初期救急医療機関での従事医師や後送病院の安定的に確保のため、診療業務を委託している公益財団法人大阪市救急医療事業団において、大阪府医師会をはじめ関係諸団体が参画している運営委員会を設置し、参画者にて連携を図りながら体制を確保している。 | ○ | 引き続き、大阪府医師会をはじめ関係諸団体と連携を図り、初期救急医療機関での従事医師や後送病院の安定的な確保を行う。
| 病院前活動と病院後活動の一体的な検証を行える体制を、府とともに検討します。 | 大阪府や消防局と連携しながら、救急懇話会及びＭＣ協議会と情報共有し、一体的な検証を行える体制を整える。 | ○ | 症例を抽出しながら一体的な検証会議を行って行い、救急懇話会やＭＣ協議会と情報共有していく。
| 救急安心センターの利用促進や予防救急に関する情報発信を行います。また、市民のニーズに応じた応急手当の普及啓発を実施していきます。 | ・ホームページやラジオ等をはじめとする様々な媒体や、救命講習会、防火訪問などの機会を通じて、市民に情報提供を行っている。 | ◎ | ・今後もホームページ等を通じて、救急安心センター事業に対する市民の理解を深め、突然の病気やケガで困った時に役立つツールとしての利用促進を図るとともに、救急医療相談や救急病院の案内により、潜在する重症者を救護する。
|  | ・救命入門コースの新設や、小学校高学年限定のこども救命士認定証を作成するなど、より一層受け入れられやすい体制づくりを行っている。 |  | ・市民や事業者自らが指導者となって応急手当の普及啓発に取り組んでいただけるよう応急手当普及員の育成を推進する。
・事業所での消防訓練指導等実施時に応急手当啓発リーフレットを配布するなど積極的な働きかけを行い、更なる普及啓発を図る。
救急医療、災害医療 | 災害医療協力病院をはじめとした市内医療機関に対して、ハード面やソフト面での充実が図れるよう働きかけていきます。 | ・7月に実施した病院立入検査説明会の際に市内医療機関に対し災害時医療の協力依頼を行った。 | ◎ | ・来年度以降も、病院立入検査説明会の際に市内医療機関に対し災害時医療の協力依頼を行うとともに、災害時対応状況調査を実施し、災害時における市内医療資源情報を収集する。また、今年度実施した災害時対応状況調査結果について情報提供を行う。
・7月に市内医療機関に対し、災害時対応状況調査を実施した。今年度は、自家発電機の設置状況の項目に浸水対策に関しての調査を追記し、災害時における市内医療資源情報を収集した。また、平成29年度実施した災害時対応状況調査結果について情報提供を行った。
| 各区災害対策本部、市災害対策本部、府災害対策本部が医療機関等の関係機関とスムーズに連携が図れるよう、災害訓練等を通じて連携強化に取組みます。 | ・9月に区災害対策本部と市災害対策本部の間で情報連携訓練を実施した。 | 〇 | 来年度以降も、大阪府及び区と連携しながら災害訓練を実施する。
・1月に府災害対策本部（保健医療調整本部）と市災害対策本部（救急医療調整班）の間で災害訓練を実施する予定である。
| 災害医療体制が充実できるよう、研修等を活用し、幅広い人材育成に努めます。 | ・7月にDHEAT研修（高度編）に参加した。（基礎編は11月に参加予定） | 〇 | ・来年度以降も、国や府が主催するDHEAT研修に積極的に参加するとともに、区役所の実務者向けに災害対応に関する研修会を実施し、幅広い人材育成に努める。
・5月に大阪府主催の災害対応の基礎的研修会に参加した。（今年度中にあと1回参加予定）
・10月に区役所の実務者向けに災害対応に関する研修会を開催した。
周産期医療、小児医療 | 大阪府周産期医療協議会に参画し、周産期緊急医療体制の中心となるNMCS、OGCSの取組を大阪府と連携し支援します。 | 大阪府周産期医療協議会に参画し、引き続き周産期緊急医療体制の中心となるNMCS、OGCSの取組を大阪府と連携し支援している。 | ○ | 引き続き、大阪府周産期医療協議会に参画し、周産期緊急医療体制の中心となるNMCS、OGCSの取組を大阪府と連携し支援する。
| 母子保健事業や要養育支援者情報提供票の活用等による医療機関との連携により、支援の必要な妊産婦を適時把握し、児童虐待の発生予防等の取組を進めます。 | 医療機関からの情報提供等より、支援が必要な妊産婦を把握した場合には、その状況に応じて子育て支援室などの関係機関と連携しながら虐待の未然防止や問題を深刻化させない支援を行っている。 | ◎ | 今後も、医療機関等からの情報提供により、何らかの支援が必要な妊産婦の把握に努め、必要な支援やサービスに繋げるとともに子育て支援室と連携しながら児童虐待の発生予防に取組む。
| 小児科医師の確保も含め、小児初期救急医療体制の維持に努めます。 | いつでも安心して小児救急医療サービスを受けられるよう、中央急病診療所及び市内6か所の休日急病診療所で、夜間・年末年始・休日の昼間などに診療を実施している。 | ○ | 引き続き、安心して小児救急医療サービスを受けられるよう、中央急病診療所及び市内6か所の休日急病診療所で、夜間・年末年始・休日の昼間などに診療を実施する。
| 医療的ケア児の在宅医療のために、地域でかかりつけ医を持ち、関係者間で情報共有を図れるよう支援するとともに、成人移行期の医療体制についても検討します。 | ・関係者間で情報共有を図るために、2019年2月に「高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会」を開催予定 | ○ | ・来年度も引き続き、研修会開催や退院カンファレンスへの参加により関係者間で情報共有を図る
・各区保健福祉センターにおいては、医療的ケア児の退院カンファレンスに参加し関係者間で情報共有している。

## 20181105修正分
項目 | 中間年（2020年）までの取組み （計画より転記） | 2018年度の取組内容と結果（予定含む） |  | 次年度以降の取組み予定
（左記取組み内容を記載）
|  | 取組み内容 | 着手状況 ◎：実施 ○：今年度実施予定 △：次年度以降実施予定
地域医療構想 | 病床機能の確実な報告のために、報告率100％を目標に、関係機関とも協力しながら、未提出医療機関に対して提出を働きかけます。 | ・29年度未提出病院に対して、病床機能報告提出の協力依頼と結果把握を、電話や立入検査等の機会を活用して行った。（29年度病床機能については、報告率100％となった。） | ◎ | ・すべての病院に対して、病院連絡会等の場を活用して、提出の協力依頼を行う。
|  | ・30年度病床機能報告の提出について、病院連絡会の際に資料を配布し、協力依頼を行った。 |  | ・未報告病院に対しては、立入検査等の場を活用したり、個別に電話等で協力依頼行うとともに、結果を把握する。
| 地域における医療提供体制については、経年的な把握に努め、「地域医療構想調整会議（大阪府大阪市保健医療連絡協議会）」等において報告するとともに、関係者間でその情報を共有する場を持ち、医療機関の自主的な取組を推進します。 | ・9月にすべての病床機能報告対象病院を対象とし、第1回病院連絡会を開催し、大阪市の現状と課題について情報共有を行った。さらに、10月に東西南北の基本医療圏ごとに第2回病院連絡会を開催し、区を単位としたグループでの意見交換を行った。 | ○ | ・大阪府と連携しながら、継続的に、病院プラン調査を実施するなど、病院の取組みを把握し、それらの情報を共有・意見交換を行う「病院連絡会」を開催する。
・病院連絡会において出された意見を整理し、今後、医療・病床懇話会（11月）、地域医療構想調整会議（1月予定）にて、報告、討議を行う予定である。
在宅医療 | 区役所が主体となって各区在宅医療・介護連携推進会議にて協議し、課題整理・対応策の検討を、健康局では大阪市在宅医療・介護連携推進会議を通じて、広域における課題分析・対応策の検討を引き続き行います。 | ・各区における「在宅医療・介護連携推進会議」及び「大阪市在宅医療・介護連携推進会議」（9月に第1回を開催し、今後12月と2月にも開催予定）を開催し、課題分析や対応策を検討した。 | ○ | ・各区において開催する「在宅医療・介護連携推進会議」において、課題分析や対応策の検討が適切に行えるよう、実務者研修会の開催（年2回）や、随時、国の動向や他都市状況等の情報提供を行う。 ・大阪市在宅医療・介護れ根木推進会議を開催（年3回）し、課題や解決策等を検討し、各区等と共有する。
・PDCAサイクルによる事業の進捗を評価するための指標を整理し、在宅医療懇話会において、評価を行った。
・区における取組が円滑に進められるよう、区役所実務者を対象として、研修会（7月開催、12月にも開催予定）を実施した。
| 在宅医療と介護の提供体制の構築には、関係者の継続的な負担軽減が重要であり、切れ目のない在宅医療と介護の仕組みづくりのため、各区の「在宅医療・介護連携相談支援室」を中心に、地域の実情に応じた取組を検討します。 | ・「在宅医療・介護連携相談支援室」が円滑に業務展開できるよう、在宅医療・介護連携コーディネーター間での情報共有のための連絡会や、スキルアップのための研修会を定期的に開催している。 | ◎ | ・引き続き、コーディネーターの連絡会を定期的に開催する。
|  | ・「在宅医療・介護連携相談支援室」において、主治医・副主治医制や急変時のバックベッド体制の検討、訪問看護ステーションとの連携を図るなど地域の実情に応じた取組みを検討している。 |  | ・区役所との連携が円滑に進むよう、コーディネーターと区役所実務者との合同研修会を開催する。
| 在宅医療の「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の各段階で、多職種連携によるチームでの体制の構築をめざしていきます。 | ・多職種での連携を深めるため、各区において、研修会を開催している。 | ○ | ・引き続き、多職種での連携を深めるための研修会を開催する。
・健康局においては、7月に区役所実務者向け研修会をコーディネーターと合同で開催した。（12月にも開催予定）。
・11月には、「在宅医療・介護連携相談支援室活動報告会」を開催する予定である。
| 住民に対し、在宅医療への理解の促進に努めていきます。 | ・各区において、住民を対象とした講演会等を開催している。 | ◎ | ・引き続き、住民を対象とした講演会等を開催する。
がん | がんの予防や早期発見、早期治療については、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次後期）」に基づき、取組を進めます。 | ・がんの予防や早期発見のため、特定年齢の市民や大阪市特定健診、協会けんぽ特定健診等の受診勧奨に合わせて、大阪市がん検診の受診勧奨を実施している。 ・がんの知識や検診と早期発見の重要性については個人票や検診結果通知を活用し、啓発を実施している。 | ◎ | ・引き続き、すこやか大阪21（第2次後期）に基づき取組みを進める。
| 大阪府がん診療連携協議会やがん診療ネットワーク協議会を通じて、がん医療体制に関する情報の共有を図り、医療連携体制の推進に努めます。 | ・がん診療ネットワーク協議会のがん検診情報部会等各部会に参加し、がん検診の普及等に関して連携した取り組みを推進している。 | ◎ | ・引き続き、がん診療ネットワーク協議会に参加し、がん検診の普及や医療連携体制の推進に取り組む。
脳卒中等の脳血管疾患、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病 | 特定健診等のデータを収集し、継続的に特徴的な健康課題を分析します。 | ・各区において、KDBシステム及び保健衛生データライブラリーの活用により地域診断を行い、健康課題解決に向けた地域健康講座等を実施している。 | ◎ | ・引き続き、最新のデータを収集に努め、健康課題の把握と分析を行い、その課題解決に向けた地域健康講座の実施に取り組む。
| 各疾患のリスクファクターとなる高血圧、糖尿病や脂質異常を早期に発見し、治療に結びつけるため、特定健診受診率や特定保健指導実施率の向上に取組みます。 | ・がん検診の受診勧奨と合わせて、特定健診の受診勧奨を実施している。特定健診では、がん検診との同時開催や日祝の実施など受診機会の工夫や１日人間ドックの無料枠の拡大及び自己負担金の減額を実施し、受診率向上に取り組んでいる。 ・特定保健指導においては、集団の特定健診会場にて初回面接を実施するなど実施率向上に努めている。 | ◎ | ・引き続き、がん検診と合わせた受診勧奨とがん検診との同時開催など、特定健診や特定保健指導の受診しやすい環境整備に取り組む。
| 生活習慣の改善や生活習慣病の重症化予防により、発症予防が可能なため、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次後期）」に基づき、取組を進めます。 | ・すこやか大阪21(第2次後期）の取組みについて理解を深め実施するため、5月に職員対象の研修会を実施した。各区においてはその内容を活用したリーフレットの作成や地域健康講座における生活習慣病予防の普及啓発を実施している。 ・重症化予防のため健診受診後必要な方に保健師が訪問等を行い、受診勧奨及び保健指導を実施している。 | ◎ | ・引き続き、生活習慣病の理解を深めるための職員対象の研修会の実施と、各区においてその内容を活用した地域健康講座の実施に取り組む。 ・事業所等における生活習慣の改善に向けた出前講座を実施し、生活習慣の改善に関心を持ち、実行する市民を増加させる取組を進める。
| 糖尿病患者の医療連携の状況を医療従事者との共有や、糖尿病連携手帳のさらなる普及に努める等により、地域における医療連携体制の推進を図ります。 | ・大阪糖尿病対策推進会議に参加し、糖尿病に関わる医療連携の実態を把握するとともに発症予防、重症化予防の見地から行政として求められる役割を効果的に発揮できるよう取り組んでいる。 | ◎ | ・引き続き、大阪糖尿病対策推進会議に参加し、地域における医療連携体制の推進に取り組む。
精神疾患 | 地域連携拠点・地域精神科医療提供機関を定めます。 | ・地域連携拠点医療機関は、●年●月に大阪市内の医療機関へ調査を実施し、地域連携拠点医療機関として望まれる機能を有する医療機関を選定した。（統合失調症：115施設、認知症：65施設、うつ病：35施設など） ・地域精神科医療機関については、●年●月に大阪市内で精神科・心療内科を標榜している外来診療を実施する医療機関を対象に調査を実施し、回答のあった医療機能情報に基づき選定した。（統合失調症：390施設、認知症：339施設、うつ病：458施設など） | ◎ | ・来年度以降も、医療機関への調査を実施し、地域連携拠点を担う医療機関及び地域精神科医療機関を明確化する。
| 関係者等による協議の場を設置して、医療の充実と連携体制構築を検討します。 | ・平成30年度より、関係者が参画する大阪市二次医療圏における精神医療懇話会を新たに設置し、11月に開催を予定しており、第7次医療計画に基づき大阪市二次医療圏の精神医療体制の連携を図ります。 | ○ | ・来年度以降も、引き続き精神医療懇話会を開催し、医療計画の進捗管理を行い、連携体制の構築を検討する。
| 大阪府・堺市と連携しながら、精神科救急医療体制の充実を図ります。 | ・従来より、大阪府、大阪市及び堺市が共同で、府民からの相談窓口である「おおさか精神科救急ダイヤル」、精神科救急医療受診にかかる調整窓口である「おおさか精神科救急医療情報センター」、「緊急措置診察の受付窓口」、「精神科合併症支援システム」を「大阪府夜間・休日精神科救急システム」として設置し運営している。 | ◎ | ・引き続き大阪府、大阪市及び堺市が共同で「大阪府夜間・休日精神科救急システム」として設置し、精神科救急医療体制の充実を図る。
| 依存症相談窓口の充実と、医療・行政・民間機関等による連携体制を構築します。 | ・平成30年4月から依存症対策支援事業（本市単独事業）を実施している。 依存症相談員による相談業務 依存症専門相談 依存症支援者育成研修事業 普及啓発・情報提供事業 依存症者家族支援事業 ・平成30年5月から依存症対策支援事業（大阪府・堺市との共同事業）を実施している。 医療機関職員専門研修事業 依存症相談対応力強化事業 | ◎ | ・引き続き依存症相談窓口の充実を図り、大阪府・堺市とともに医療・行政・民間機関等による連携体制の充実を図る。
| 精神科病院からの地域移行・地域定着支援を推進します。 | ・精神科病院に入院中の精神障がい者が住み慣れた地域を拠点とし、充実した地域生活を送ることができるよう、地域生活への移行に向けた支援を推進し、（達成）長期入院患者（社会的入院者）の減少を図るため、地域生活移行推進事業をはじめ、精神障がい者地域生活支援広域調整等事業を実施している。 | ◎ | ・来年度以降も、引き続き精神科病院からの地域移行・地域定着支援の推進を図る。
| 認知症疾患医療センターと地域の医療・介護機関・認知症強化型地域包括支援センター等が連携し、容態に応じた医療・介護サービスの提供体制の構築に取組みます。 | ・認知症疾患医療センターを6か所設置（地域型：弘済院附属病院・ほくとクリニック病院・大阪市立大学医学部附属病院 連携型：咲く花診療所・済生会野江病院・葛本医院）し、専門的医療機能・地域連携機能を発揮している。 | ◎ | ・引き続き、左記の取組みを継続する。
・地域における認知症疾患に関する医療・介護の連携体制の強化を図るため、（大阪府・地区医師会、各区認知症強化型地域包括支援センターに配置した認知症初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員等から組織された）「認知症疾患医療センター連携協議会」を開催（●月第1回を開催し、25名参加。年2回開催予定。）している。
・市内3エリアにおいて、地区医師会が認知症疾患医療センターと連携し、「かかりつけ医認知症対応力向上研修フォローアップ研修」を開催（年3回開催予定）している。
・市内3エリアにおいて、認知症疾患医療センターが参加する「認知症初期集中支援推進事業エリア別実務者会議」を開催（前期3回開催し、87名参加。年6回開催予定）し、事業の円滑な実施と連携を推進する。
・各区では、地区医師会が実施する「認知症等高齢者支援地域連携事業」において、認知症サポート医・かかりつけ医が認知症疾患医療センターと連携した啓発事業を実施（年48回開催予定）していく。
| かかりつけ医の相談役を担う認知症サポート医を引き続き養成するとともに、医療従事者の認知症対応力の向上に向けた研修についても引き続き実施します。 | ・「認知症サポート医養成研修」を実施（29人を養成。これまで139名養成。）した。 | ◎ | ・引き続き、左記の取組みを継続する。
・認知症サポート医に対して、「認知症サポート医フォローアップ研修」を実施（●月に第1回開催し、認知症サポート医を含む185名参加。年2回開催予定。）した。
・かかりつけ医、病院勤務の医師・看護師等の医療従事者、歯科医師、薬剤師、看護職員に対し、認知症対応力向上研修を実施している。
・「病院勤務の医療従事者研修（医療機関実施型）」を新設し、実施（2018年10月末現在で、3施設190名参加。）している。
救急医療、災害医療 | 初期救急医療機関での従事医師や後送病院が安定的に確保できる体制を引き続き、整備します。 | ・診療業務を委託している公益財団法人大阪市救急医療事業団において、大阪府医師会をはじめ関係機関が参画している運営委員会を設置し、参画者にて連携を図りながら、初期救急医療機関での従事医師や後送病院の安定的確保できる体制を確保している。 | ○ | ・引き続き、関係機関と連携を図り、初期救急医療機関での従事医師や後送病院の安定的な確保を行う。
| 病院前活動と病院後活動の一体的な検証を行える体制を、府とともに検討します。 | ・救急懇話会やＭＣ協議会の状況を情報共有し、消防局や大阪府と連携しながら、一体的な検証を行える体制を検討している。 | ○ | ・症例を抽出しながら一体的な検証を行い、救急懇話会やＭＣ協議会と情報共有し、体制を検討する。
| 救急安心センターの利用促進や予防救急に関する情報発信を行います。また、市民のニーズに応じた応急手当の普及啓発を実施していきます。 | ・ホームページやラジオ等をはじめとする様々な媒体の活用や、救命講習会、防火訪問などの機会を通じて、市民に情報提供を行っている。 | ◎ | ・今後もホームページ等を通じて、救急安心センター事業に対する市民の理解を深め、突然の病気やケガで困った時に役立つツールとしての利用促進を図る。（とともに、救急医療相談や救急病院の案内により、潜在する重症者を救護する。）
|  | ・救命入門コースの新設や、小学校高学年限定のこども救命士認定証を作成するなど、より一層受け入れられやすい体制づくりを行っている。 |  | ・市民や事業者自らが指導者となって応急手当の普及啓発に取り組めるよう応急手当普及員の育成を推進する。
・事業所での消防訓練指導等実施時に応急手当啓発リーフレットを配布するなど積極的な働きかけを行い、更なる普及啓発を図る。
救急医療、災害医療 | 災害医療協力病院をはじめとした市内医療機関に対して、ハード面やソフト面での充実が図れるよう働きかけていきます。 | ・病院立入検査説明会（7月）の場を活用し、市内医療機関に対し災害時医療の協力依頼を行った。 | ◎ | ・来年度以降も、病院立入検査説明会の際に市内医療機関に対し災害時医療の協力依頼を行うとともに、災害時対応状況調査を実施し、災害時における市内医療資源情報を収集する。また、災害時対応状況調査結果を還元することにより、医療機関がハード面やソフト面での充実が図れるよう働きかける。
・毎年実施している市内医療機関に対する災害時対応状況調査において、今年度は、自家発電機の設置状況の項目に浸水対策に関しての項目を追加し、災害時における浸水対策情報を収集した。また、平成29年度に実施した災害時対応状況調査結果の情報提供を行った。
| 各区災害対策本部、市災害対策本部、府災害対策本部が医療機関等の関係機関とスムーズに連携が図れるよう、災害訓練等を通じて連携強化に取組みます。 | ・9月に区災害対策本部と市災害対策本部の間で情報連携訓練を実施した。 | ○ | ・来年度以降も、大阪府及び区と連携しながら災害訓練を実施する。
・1月に府災害対策本部（保健医療調整本部）と市災害対策本部（救急医療調整班）の間で災害訓練を実施する予定である。
| 災害医療体制が充実できるよう、研修等を活用し、幅広い人材育成に努めます。 | ・以下の研修に職員を派遣し、人材育成に努めた。 5月 災害対応の基礎的研修会（大阪府主催） ●名 （今年度中にあと1回予定） 7月 健康危機管理研修（DHEAT研修高度編） （国立保健医療科学院主催） 1名 11月 健康危機管理研修（DHEAT研修基礎編） （日本公衆衛生協会主催） 1名予定 | ◎ | ・来年度以降も、国や府が主催するDHEAT研修に積極的に参加するとともに、区役所の実務者向けに災害対応に関する研修会を実施し、幅広い人材育成に努める。
・10月に区役所の実務者を対象とし、災害対応に関する研修会を開催（●名参加）した。
周産期医療、小児医療 | 大阪府周産期医療協議会に参画し、周産期緊急医療体制の中心となるNMCS、OGCSの取組を大阪府と連携し支援します。 | ・大阪府周産期医療協議会に参画し、引き続きNMCS、OGCSの取組に対して、大阪府と連携し支援している。 | ◎ | ・引き続き、大阪府周産期医療協議会に参画し、周産期緊急医療体制の中心となるNMCS、OGCSの取組みを大阪府と連携し支援する。
| 母子保健事業や要養育支援者情報提供票の活用等による医療機関との連携により、支援の必要な妊産婦を適時把握し、児童虐待の発生予防等の取組を進めます。 | ・医療機関からの情報提供等より、支援の必要な妊産婦を適時把握し、専門的家庭訪問支援事業や産後ケア事業等必要な支援に繋げるとおもに、子育て支援室など関係機関とも連携しながら、児童虐待の未然防止や問題を深刻化させない支援を行っている。 | ◎ | ・今後も、医療機関からの情報提供等により、支援が必要な妊産婦の把握に努め、必要な支援やサービスに繋げるとともに子育て支援室と連携しながら児童虐待の発生予防に取組む。
| 小児科医師の確保も含め、小児初期救急医療体制の維持に努めます。 | ・いつでも安心して小児初期救急医療を受けられるよう中央急病診療所及び市内6か所の休日急病診療所で、大阪府医師会等と連携しながら、夜間・年末年始・休日の昼間などに診療を実施している。 | ◎ | ・引き続き、安心して小児初期救急医療が受けられるよう、中央急病診療所及び市内6か所の休日急病診療所で、夜間・年末年始・休日の昼間などに診療を実施する。
| 医療的ケア児の在宅医療のために、地域でかかりつけ医を持ち、関係者間で情報共有を図れるよう支援するとともに、成人移行期の医療体制についても検討します。 | ・関係者間で情報共有を図るために、2月に「高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会」の開催を予定している。 | ○ | ・引き続き、研修会開催や退院カンファレンスへの参加により関係者間で情報共有を図る
・各区においては、医療的ケア児の退院カンファレンスに参加し関係者間で情報共有している。
|  | ・成人になってからも、地域でのかかりつけ医を持ち、在宅医療が受けれるよう、研修会等を実施し、内科や婦人科、耳鼻科、眼科等の医療機関の拡充を図っていく。 |  | ・引き続き、身近なところで地域のかかりつけ医を持ち、必要な診療科が確保できるよう、医療機関の拡充を図る。

## ★20181106確定分
項目 | 中間年（2020年）までの取組み （計画より転記） | 2018年度の取組内容と結果（予定含む） |  | 次年度以降の取組み予定
（左記取組み内容を記載）
|  | 取組み内容 | 着手状況 ◎：実施 ○：今年度実施予定 △：次年度以降実施予定
地域医療 構想 | 病床機能の確実な報告のために、報告率100％を目標に、関係機関とも協力しながら、未提出医療機関に対して提出を働きかけます。 | ・29年度未提出病院に対して、病床機能報告提出の協力依頼と結果把握を、電話や立入検査等の機会を活用して行った。（29年度病床機能については、報告率100％となった。） | ◎ | ・すべての病院に対して、病院連絡会等の場を活用して、提出の協力依頼を行う。
|  | ・30年度病床機能報告の提出について、病院連絡会の際に資料を配布し、協力依頼を行った。 |  | ・未報告病院に対しては、立入検査等の場を活用したり、個別に電話等で協力依頼行うとともに、結果を把握する。
| 地域における医療提供体制については、経年的な把握に努め、「地域医療構想調整会議（大阪府大阪市保健医療連絡協議会）」等において報告するとともに、関係者間でその情報を共有する場を持ち、医療機関の自主的な取組を推進します。 | ・9月にすべての病床機能報告対象病院を対象とし、第1回病院連絡会を開催し、大阪市の現状と課題について情報共有を行った。さらに、10月に東西南北の基本医療圏ごとに第2回病院連絡会を開催し、区を単位としたグループで意見交換をいただいた。 | ◎ | ・大阪府と連携しながら、継続的に、病院プラン調査を実施するなど、病院の取組みを把握し、それらの情報を共有・意見交換を行う「病院連絡会」を開催する。
・病院連絡会において出された意見を整理し、今後、医療・病床懇話会（11月）、地域医療構想調整会議（1月予定）にて、報告、協議をいただく予定である。
在宅医療 | 区役所が主体となって各区在宅医療・介護連携推進会議にて協議し、課題整理・対応策の検討を、健康局では大阪市在宅医療・介護連携推進会議を通じて、広域における課題分析・対応策の検討を引き続き行います。 | ・各区における「在宅医療・介護連携推進会議」及び「大阪市在宅医療・介護連携推進会議」（8月に第1回を開催し、今後12月と2月にも開催予定）を開催し、課題分析や対応策を検討した。 | ◎ | ・各区において開催する「在宅医療・介護連携推進会議」において、課題分析や対応策の検討が適切に行えるよう、実務者研修会を開催(年2回)し、随時、国の動向や他都市状況等の情報提供を行う。 ・大阪市在宅医療・介護連携推進会議を開催（年3回）し、課題や解決策等を検討し、各区等と共有する。
・PDCAサイクルによる事業の進捗を評価するための指標を整理し、在宅医療懇話会において、評価を行った。
・区における取組が円滑に進められるよう、区役所実務者を対象として、7月に研修会（12月にも開催予定）を実施した。
| 在宅医療と介護の提供体制の構築には、関係者の継続的な負担軽減が重要であり、切れ目のない在宅医療と介護の仕組みづくりのため、各区の「在宅医療・介護連携相談支援室」を中心に、地域の実情に応じた取組を検討します。 | ・「在宅医療・介護連携相談支援室」が円滑に業務展開できるよう、在宅医療・介護連携コーディネーター間での情報共有のための連絡会や、スキルアップのための研修会を定期的に開催している。 | ◎ | ・引き続き、コーディネーターの連絡会を定期的に開催する。
|  | ・「在宅医療・介護連携相談支援室」において、主治医・副主治医制や急変時のバックベッド体制の検討、訪問看護ステーションとの連携を図るなど地域の実情に応じた取組みを検討している。 |  | ・区役所との連携が円滑に進むよう、コーディネーターと区役所実務者との合同研修会を開催する。
| 在宅医療の「退院支援」「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」の各段階で、多職種連携によるチームでの体制の構築をめざしていきます。 | ・多職種での連携を深めるため、各区において、研修会を開催している。 | ◎ | ・引き続き、多職種での連携を深めるための研修会を開催する。
・健康局においては、7月に区役所実務者向け研修会をコーディネーターと合同で開催した。（12月にも開催予定）。
・11月には、「在宅医療・介護連携相談支援室活動報告会」を開催する予定である。
| 住民に対し、在宅医療への理解の促進に努めていきます。 | ・各区において、住民を対象とした講演会等を開催している。 | ◎ | ・引き続き、住民を対象とした講演会等を開催する。
がん | がんの予防や早期発見、早期治療については、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次後期）」に基づき、取組を進めます。 | ・がんの予防や早期発見のため、特定年齢の市民や大阪市特定健診、協会けんぽ特定健診等の受診勧奨に合わせて、大阪市がん検診の受診勧奨を実施している。 | ◎ | ・引き続き、すこやか大阪21（第2次後期）に基づき取組みを進める。
・がんの知識や検診と早期発見の重要性については個人票や検診結果通知を活用し、啓発を実施している。
| 大阪府がん診療連携協議会やがん診療ネットワーク協議会を通じて、がん医療体制に関する情報の共有を図り、医療連携体制の推進に努めます。 | ・がん診療ネットワーク協議会のがん検診情報部会等各部会に参加し、がん検診の普及等に関して連携した取り組みを推進している。 | ◎ | ・引き続き、がん診療ネットワーク協議会に参加し、がん検診の普及や医療連携体制の推進に取り組む。
脳卒中等の脳血管疾患、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病 | 特定健診等のデータを収集し、継続的に特徴的な健康課題を分析します。 | ・各区において、KDBシステム及び保健衛生データライブラリーの活用により地域診断を行い、健康課題解決に向けた地域健康講座等を実施している。 | ◎ | ・引き続き、最新のデータを収集に努め、健康課題の把握と分析を行い、その課題解決に向けた地域健康講座の実施に取り組む。
| 各疾患のリスクファクターとなる高血圧、糖尿病や脂質異常を早期に発見し、治療に結びつけるため、特定健診受診率や特定保健指導実施率の向上に取組みます。 | ・がん検診の受診勧奨と合わせて、特定健診の受診勧奨を実施している。特定健診では、がん検診との同時開催や日祝の実施など受診機会の工夫や１日人間ドックの無料枠の拡大及び自己負担金の減額を実施し、受診率向上に取り組んでいる。 | ◎ | ・引き続き、がん検診と合わせた受診勧奨とがん検診との同時開催など、特定健診や特定保健指導の受診しやすい環境整備に取り組む。
・特定保健指導においては、集団の特定健診会場にて初回面接を実施するなど実施率向上に努めている。
| 生活習慣の改善や生活習慣病の重症化予防により、発症予防が可能なため、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21（第２次後期）」に基づき、取組を進めます。 | ・すこやか大阪21(第2次後期）の取組みについて理解を深め実施するため、5月に職員対象の研修会を実施した。各区においてはその内容を活用したリーフレットの作成や地域健康講座における生活習慣病予防の普及啓発を実施している。 | ◎ | ・引き続き、生活習慣病の理解を深めるための職員対象の研修会の実施と、各区においてその内容を活用した地域健康講座の実施に取り組む。 ・事業所等における生活習慣の改善に向けた出前講座を実施し、生活習慣の改善に関心を持ち、実行する市民を増加させる取組を進める。
・重症化予防のため健診受診後必要な方に保健師が訪問等を行い、受診勧奨及び保健指導を実施している。
| 糖尿病患者の医療連携の状況を医療従事者との共有や、糖尿病連携手帳のさらなる普及に努める等により、地域における医療連携体制の推進を図ります。 | ・大阪糖尿病対策推進会議に参加し、糖尿病に関わる医療連携の実態を把握するとともに発症予防、重症化予防の見地から行政として求められる役割を効果的に発揮できるよう取り組んでいる。 | ◎ | ・引き続き、大阪糖尿病対策推進会議に参加し、地域における医療連携体制の推進に取り組む。
精神疾患 | 地域連携拠点・地域精神科医療提供機関を定めます。 | ・地域連携拠点医療機関は、大阪市内の医療機関へ調査を実施し、地域連携拠点医療機関として望まれる機能を有する医療機関を選定した。 ・地域精神科医療機関については、大阪市内で精神科・心療内科を標榜している外来診療を実施する医療機関を対象に調査を実施し、回答のあった医療機能情報に基づき選定した。 | ◎ | ・来年度以降は、選定された医療機関からの実績報告に基づき時点修正を行い、地域連携拠点を担う医療機関及び地域精神科医療機関を明確化する。
| 関係者等による協議の場を設置して、医療の充実と連携体制構築を検討します。 | ・平成30年度より関係者が参画する大阪市二次医療圏における精神医療懇話会を新たに設置し、11月に開催を予定しており、第7次医療計画に基づき大阪市二次医療圏の精神医療体制の連携を図る。 | ○ | ・来年度以降も、引き続き精神医療懇話会を開催し、医療計画の進捗管理を行い、連携体制の構築を検討する。
| 大阪府・堺市と連携しながら、精神科救急医療体制の充実を図ります。 | ・従来より、大阪府、大阪市及び堺市が共同で設置している「おおさか精神科救急ダイヤル」、「おおさか精神科救急医療情報センター」、「緊急措置診察の受付窓口」、「精神科合併症支援システム」と、本市単独事業として設置している「精神科救急診療所」を｢大阪府夜間・休日精神科救急システム」として運用している。 | ◎ | ・引き続き大阪府、大阪市及び堺市が共同で「大阪府夜間・休日精神科救急システム」を設置し、精神科救急医療体制の充実を図る。
| 依存症相談窓口の充実と、医療・行政・民間機関等による連携体制を構築します。 | ・平成30年4月から依存症対策支援事業（本市単独事業）を実施している。 ＊依存症相談員による相談業務 ＊依存症専門相談 ＊依存症支援者育成研修事業 ＊普及啓発・情報提供事業 ＊依存症者家族支援事業 ・平成30年5月から依存症対策支援事業（大阪府・堺市との共同事業）を実施している。 ＊医療機関職員専門研修事業 ＊依存症相談対応力強化事業 | ◎ | ・引き続き依存症相談窓口の充実を図り、大阪府・堺市とともに医療・行政・民間機関等による連携体制の充実を図る。
| 精神科病院からの地域移行・地域定着支援を推進します。 | ・精神科病院に入院中の精神障がい者が住み慣れた地域を拠点とし、充実した地域生活を送ることができるよう、地域生活への移行に向けた支援を推進し、長期入院患者（社会的入院者）の減少を図るため、地域生活移行推進事業をはじめ、精神障がい者地域生活支援広域調整等事業を実施している。 | ◎ | ・来年度以降も、引き続き精神科病院からの地域移行・地域定着支援の推進を図る。
精神疾患 | 認知症疾患医療センターと地域の医療・介護機関・認知症強化型地域包括支援センター等が連携し、容態に応じた医療・介護サービスの提供体制の構築に取組みます。 | ・認知症疾患医療センターを6か所設置（地域型：弘済院附属病院・ほくとクリニック病院・大阪市立大学医学部附属病院 連携型：咲く花診療所・済生会野江病院・葛本医院）し、専門的医療機能・地域連携機能を発揮している。 | ◎ | ・引き続き、左記の取組みを継続する。
・地域における認知症疾患に関する医療・介護の連携体制の強化を図るため、「認知症疾患医療センター連携協議会」を開催（9月第1回を開催し、25名参加。年2回開催予定。）している。
・市内3エリアにおいて、地区医師会が認知症疾患医療センターと連携し、「かかりつけ医認知症対応力向上研修フォローアップ研修」を開催（年3回開催予定）している。
・市内3エリアにおいて、認知症疾患医療センターが参加する「認知症初期集中支援推進事業エリア別実務者会議」を開催（前期3回開催し、87名参加。年6回開催予定）し、事業の円滑な実施と連携を推進する。
・各区では、地区医師会が実施する「認知症等高齢者支援地域連携事業」において、認知症サポート医・かかりつけ医が認知症疾患医療センターと連携した啓発事業を実施（年48回開催予定）していく。
| かかりつけ医の相談役を担う認知症サポート医を引き続き養成するとともに、医療従事者の認知症対応力の向上に向けた研修についても引き続き実施します。 | ・「認知症サポート医養成研修」を実施（29人を養成。これまで139名養成。）した。 | ◎ | ・引き続き、左記の取組みを継続する。
・認知症サポート医に対して、「認知症サポート医フォローアップ研修」を実施（8月に第1回開催し、認知症サポート医を含む185名参加。年2回開催予定。）した。
・かかりつけ医、病院勤務の医師・看護師等の医療従事者、歯科医師、薬剤師、看護職員に対し、認知症対応力向上研修を実施している。
・「病院勤務の医療従事者研修（医療機関実施型）」を新設し、実施（10月末現在で、3施設190名参加。）している。
救急医療、災害医療 | 初期救急医療機関での従事医師や後送病院が安定的に確保できる体制を引き続き、整備します。 | ・診療業務を委託している公益財団法人大阪市救急医療事業団において、大阪府医師会をはじめ関係機関が参画している運営委員会を設置し、参画者にて連携を図りながら、初期救急医療機関での従事医師や後送病院の安定的確保できる体制を確保している。 | ◎ | ・引き続き、関係機関と連携を図り、初期救急医療機関での従事医師や後送病院の安定的な確保を行う。
| 病院前活動と病院後活動の一体的な検証を行える体制を、府とともに検討します。 | ・救急懇話会やＭＣ協議会の状況を情報共有し、消防局や大阪府と連携しながら、一体的な検証を行える体制を検討している。 | ○ | ・症例を抽出しながら一体的な検証を行い、救急懇話会やＭＣ協議会と情報共有し、体制を検討する。
| 救急安心センターの利用促進や予防救急に関する情報発信を行います。また、市民のニーズに応じた応急手当の普及啓発を実施していきます。 | ・ホームページやラジオ等をはじめとする様々な媒体の活用や、救命講習会、防火訪問などの機会を通じて、市民に情報提供を行っている。 | ◎ | ・今後もホームページ等を通じて、救急安心センター事業に対する市民の理解を深め、突然の病気やケガで困った時に役立つツールとしての利用促進を図る。
|  | ・救命入門コースの新設や、小学校高学年限定のこども救命士認定証を作成するなど、より一層受け入れられやすい体制づくりを行っている。 |  | ・市民や事業者自らが指導者となって応急手当の普及啓発に取り組めるよう応急手当普及員の育成を推進する。
・事業所での消防訓練指導等実施時に応急手当啓発リーフレットを配布するなど積極的な働きかけを行い、更なる普及啓発を図る。
| 災害医療協力病院をはじめとした市内医療機関に対して、ハード面やソフト面での充実が図れるよう働きかけていきます。 | ・病院立入検査説明会（7月）の場を活用し、市内医療機関に対し災害時医療の協力依頼を行った。 | ◎ | ・来年度以降も、病院立入検査説明会の際に市内医療機関に対し災害時医療の協力依頼を行うとともに、災害時対応状況調査を実施し、災害時における市内医療資源情報を収集する。また、災害時対応状況調査結果を還元することにより、医療機関がハード面やソフト面での充実が図れるよう働きかける。
・毎年実施している市内医療機関に対する災害時対応状況調査において、今年度は、自家発電機の設置状況の項目に浸水対策に関しての項目を追加し、災害時における浸水対策情報を収集した。また、平成29年度に実施した災害時対応状況調査結果の情報提供を行った。
| 各区災害対策本部、市災害対策本部、府災害対策本部が医療機関等の関係機関とスムーズに連携が図れるよう、災害訓練等を通じて連携強化に取組みます。 | ・9月に区災害対策本部と市災害対策本部の間で情報連携訓練を実施した。 | ◎ | ・来年度以降も、大阪府及び区と連携しながら災害訓練を実施する。
・1月に府災害対策本部（保健医療調整本部）と市災害対策本部（救急医療調整班）の間で災害訓練を実施する予定である。
| 災害医療体制が充実できるよう、研修等を活用し、幅広い人材育成に努めます。 | ・以下の研修に職員を派遣し、人材育成に努めた。 5月 災害対応の基礎的研修会（大阪府主催） 5名 （今年度中にあと1回予定） 7月 健康危機管理研修（DHEAT研修高度編） （国立保健医療科学院主催） 1名 11月 健康危機管理研修（DHEAT研修基礎編） （日本公衆衛生協会主催） 4名予定 | ◎ | ・来年度以降も、国や府が主催するDHEAT研修に積極的に参加するとともに、区役所の実務者向けに災害対応に関する研修会を実施し、幅広い人材育成に努める。
・10月に区役所の実務者を対象とし、災害対応に関する研修会を開催（84名参加）した。
周産期医療、小児医療 | 大阪府周産期医療協議会に参画し、周産期緊急医療体制の中心となるNMCS、OGCSの取組を大阪府と連携し支援します。 | ・大阪府周産期医療協議会に参画し、引き続きNMCS、OGCSの取組に対して、大阪府と連携し支援している。 | ◎ | ・引き続き、大阪府周産期医療協議会に参画し、周産期緊急医療体制の中心となるNMCS、OGCSの取組について大阪府と連携し支援する。
| 母子保健事業や要養育支援者情報提供票の活用等による医療機関との連携により、支援の必要な妊産婦を適時把握し、児童虐待の発生予防等の取組を進めます。 | ・医療機関からの情報提供等より、支援の必要な妊産婦を適時把握し、子育て支援室など関係機関とも連携しながら、専門的家庭訪問支援事業や産後ケア事業等必要な支援に繋げる等、児童虐待の未然防止や問題を深刻化させない支援を行っている。 | ◎ | ・今後も、医療機関からの情報提供等により、支援の必要な妊産婦の把握に努め、必要な支援やサービスに繋げるとともに子育て支援室と連携しながら児童虐待の発生予防に取組む。
| 小児科医師の確保も含め、小児初期救急医療体制の維持に努めます。 | ・いつでも安心して小児初期救急医療を受けられるよう中央急病診療所及び市内6か所の休日急病診療所で、大阪府医師会等と連携しながら、夜間・年末年始・休日の昼間などに診療を実施している。 | ◎ | ・引き続き、安心して小児初期救急医療が受けられるよう、中央急病診療所及び市内6か所の休日急病診療所で、夜間・年末年始・休日の昼間などに診療を実施する。
| 医療的ケア児の在宅医療のために、地域でかかりつけ医を持ち、関係者間で情報共有を図れるよう支援するとともに、成人移行期の医療体制についても検討します。 | ・関係者間で情報共有を図るために、2月に「高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会」の開催を予定している。 | ○ | ・引き続き、研修会開催や退院カンファレンスへの参加により関係者間で情報共有を図る
・各区においては、医療的ケア児の退院カンファレンスに参加し関係者間で情報共有している。
|  | ・成人になってからも、地域でのかかりつけ医を持ち、在宅医療が受けれるよう、研修会等を実施するとともに、内科や耳鼻科、眼科等の協力医療機関の拡充を図っていく。 |  | ・引き続き、身近なところで地域のかかりつけ医を持ち、必要な診療科が確保できるよう、協力医療機関の拡充を図る。