令和５年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 一般府道 大野天野線（都市計画道路 大阪河内長野線）小山田工区 道路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06-6944-9276） |  |
| 事業箇所 | 河内長野市小山田町 |  |
| 事業目的 | 都市計画道路大阪河内長野線は、南河内地域の新たな南北の交通軸を形成し、大阪の成長に資する都市の骨格となる広域幹線道路である。 本事業は、堺市域から河内長野市域を経由し、和歌山県橋本市へ至る道路ネットワークを構築し、大阪南部地域の活性化や地域間の交流促進を図る。また、後方支援活動拠点である赤峰市民広場へ接続されることによる防災機能の強化を目的とする。合わせて現在は、河内長野市が小山田西地区で実施するまちづくりの具体化が図られつつあり、まちづくりにも寄与する道路として整備を行う。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：約1.0km 道路幅員：25.0m 車道：4車線〔3.25m×4〕、自転車道：〔2.0m×2〕 歩道：両側〔2.0m×2〕 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約42.7億円〔国：23.5億円、府：19.2億円〕 （内訳）調査費等 約 3.3億円 用地費 約 18.9億円（うち補償費 約4.3億円） 工事費 約 20.5億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 ・予備設計成果を基に概算事業費を算出 | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約 13.5億円 ・電線共同溝工 約 7.0億円 |
| 事業費の変動要因 | ・用地取得に係る物件補償の算定については、概算額で計上していること、また支障物件数が多いことから、物件調査の結果次第で事業費が増減する可能性がある。 ・工事費については概算額で計上しており、今後、詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約825万円／年 道路部：33万円／千㎡・年（過去5年府実績より算出） |  |
| 関連事業 | ・（仮称）河内長野市 小山田西土地 区画整理事業 ・河内長野市道 小山田下里線 道路整備事業 ・堺市道 畑下里線 道路改良事業 |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | ・大阪府都市整備中期計画（R3.3改訂）: 着手(条件付き)として位置づけ ・河内長野市 都市計画マスタープラン（R5.3改訂）：新たな産業の形成、防災、広域交通軸の形成を推進するための道路ネットワークとして位置づけ |
| --- | --- |
| 優先度 | ・堺市域と河内長野市域及び和歌山県を結ぶ新たな道路ネットワークが形成され、大阪南部地域及び地域相互の交流促進や物流の効率化に寄与すること。 ・河内長野市が計画してきたまちづくりにおいて、令和５年３月に「河内長野市小山田西土地区画整理準備組合」が設立されており、まちづくりと合わせて道路整備を行うことで、整備効果を高め、地域活性化に寄与すること。 ・後方支援活動拠点である赤峰市民広場と、堺市域の広域緊急交通路である富田林泉大津線や堺かつらぎ線、阪和自動車道堺IC等を接続することで、防災機能が向上すること。 ・地元市より早期整備要望があること。 以上より、本事業の優先度は高い。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 〔周辺のまちづくり〕 ・河内長野市の小山田地域は、「消防・防災拠点」「新たな産業地」として河内長野市マスタープランに位置づけされ、幹線道路の整備に併せた広域的な防災の役割を担うことや、地域の活性化に寄与する産業・ものづくりの拠点を創出することとされている。これまでに当該地域において、土地区画整理準備組合が設立されるなど、まちづくりが進められており、交通需要の増大が見込まれる。 〔周辺道路の整備状況〕 ・国道371号（石仏バイパス） 事業中（令和６年春供用予定） ・堺市道畑下里線（現道拡幅事業） 事業中 【周辺道路の交通量と混雑度/R3全国道路・街路交通情勢調査】 国道170号 ： 37,729 台/24H 混雑度0.74 国道310号 ： 16,850 台/24H 混雑度1.39 国道371号 ： 28,619 台/24H 混雑度1.69 |
| 地元の協力体制等 | ・地元市より早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮便益：約113.6億円（基準年における現在価値） ・走行経費減少便益：約 10.6億円（基準年における現在価値） ・交通事故減少便益：約 1.6億円（基準年における現在価値） 【分析結果】 ・B/C＝3.87 B＝約125.8億円 C＝約32.5億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（令和4年2月）により算出 ・H27全国道路・街路交通情勢調査R22年（2040年）将来交通推計値により算出 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、 快適性等の有効性） | 【活力】 ・本路線の完成により、小山田西地区まちづくりエリアと阪和自動車道（堺IC）や国道371号を経由し、和歌山県へのアクセス性が強化されることで、大阪南部地域及び地域相互の交流促進や物流の効率化に寄与する。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道の整備、また車道と歩道、自転車道が分離構造となり、利用者の快適性が向上する。 ・周辺道路の渋滞緩和に寄与する。 ・無電柱化により、良好な景観が形成される。 【安全・安心】 ・無電柱化することで、地震や台風等の自然災害時における電柱倒壊による、道路の寸断を回避できる。 ・後方支援活動拠点である赤峰市民広場と、堺市域の広域緊急交通路である富田林泉大津線や堺かつらぎ線、阪和自動車道堺IC等を接続することで、防災機能が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 令和06年（2024年）度～令和07年（2025年）度：測量・設計 令和08年（2026年）度～令和10年（2028年）度：用地取得 令和11年（2029年）度～令和15年（2033年）度：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 令和15年（2033年）度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| 代替手法との 比較検討 | 【コスト縮減】 ・電線共同溝の整備にあたり、①浅層埋設方式を活用し、掘削土量の削減、支障物移設の減少によるコスト縮減方法や、②管路部へＦＥＰ管を採用し、材料費の削減、施工の省力化によるコスト縮減方法の導入を検討していく。 【代替案立案等の可能性】 ・本事業区間は、都市計画決定に基づき実施するものである。 ・令和5年3月に「河内長野市小山田西土地区画整理準備組合」が設立され、事業組合による本路線沿線の土地区画整理事業を進める環境が整っている。 以上のことから、原案が適切である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の交通が転換されることで、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・堺市域から河内長野市域を経由し、和歌山県を結ぶ新たな道路ネットワークが形成され、 大阪南部地域及び地域相互の交流促進や物流の効率化に寄与すること。 ・後方支援活動拠点である赤峰市民広場と、堺市域の広域緊急交通路である富田林泉大津 線や堺かつらぎ線、阪和自動車道堺IC等を接続することで、防災機能が向上すること。 ・河内長野市が進めているまちづくりと合わせて整備することで、道路の整備効果がより 一層発揮され、地域の活性化に寄与すること。 ・地元市より早期整備要望があること。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |