令和５年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 大阪岸和田南海線 （黒鳥工区）街路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06-6944-9276） |  |
| 事業箇所 | 和泉市伯太町４丁目～黒鳥町４丁目 |  |
| 事業目的 | 本路線は、和泉市の中心部を南北に結び、大阪の成長に資する都市の骨格を形成する路線である。これまで高石市域から岸和田市境までを順次整備を進めてきており、本事業区間を除いて、整備済み若しくは事業中区間（府中工区、上町工区）となっている。 本事業は、広域緊急交通路に指定されている主要地方道大阪和泉泉南線のバイパス道路として整備するものであり、本事業区間の整備により、並行する国道26号や府道大阪和泉泉南線からの交通転換や、広域的なネットワークの強化が見込まれる。また、防災拠点となる陸上自衛隊信太山駐屯所へのアクセス性向上による防災機能の強化を図るものである。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：約1.2km 道路幅員：22.0m 車道：4車線〔3.25m×4〕、自転車通行帯：〔1.0m×2〕 歩道：両側〔2.5m×2〕 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約84.3億円〔国：約46.3億円、府：約38.0億円〕 （内訳）調査費等 約 4.4億円 用地費 約 51.4億円（うち補償費 約29.4億円） 工事費 約 28.5億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 ・予備設計成果を基に概算事業費を算出 | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 20.1億円 ・電線共同溝工 8.4億円 |
| 事業費の変動要因 | ・用地取得に係る物件補償の算定については、概算額で計上していること、また支障物件数が多いことから、物件調査の結果次第で事業費が増減する可能性がある。 ・工事費については概算額で計上しており、今後、詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約870万円／年 道路部：33万円/千ｍ2・年（過去5年府内実績より算出） |  |
| 関連事業 | 都市計画道路 大阪岸和田南海線（上町工区） 都市計画道路 大阪岸和田南海線（府中工区） |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | ・大阪府都市整備中期計画（R3.3改訂）：着手として位置づけ ・和泉市都市計画マスタープラン（R2.3）：幹線道路における安全対策のため、「整備を促進していく」と位置づけ |
| --- | --- |
| 優先度 | ・大阪の骨格道路である本路線は、高石市域から岸和田市境までを順次整備を進めてきてお り、残す本事業区間を整備することで、広域的な道路ネットワークが形成されること。 ・本路線は広域緊急交通路（重点）の指定に向け調整中であり、無電柱化された４車線の本路線を整備することで、防災機能が強化されること、また、防災拠点である自衛隊信太山駐屯所や、和泉市役所や和泉市立総合医療センターといった災害時の拠点周辺へのアクセス性が向上すること。 ・地元市より早期整備要望があること。 以上より本業務の優先度が高い。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 〔周辺の防災関連施設〕 ・大阪岸和田南海線の南側和泉市域周辺には災害拠点が複数点在しており、Ｒ9年には北側高石市域にも防災拠点となる蓮池公園が整備される予定である。 ・沿道に自衛隊信太山駐屯所があり、災害時の臨時ヘリポートに指定されている。 〔周辺道路の整備状況〕 ・大阪岸和田南海線（府中工区）事業中 ・大阪岸和田南海線（上町工区）事業中 【周辺道路の交通量と混雑度/R3全国道路・街路交通情勢調査】 主要地方道大阪和泉泉南線：10,513台/24H（混雑度：0.54） 主要地方道富田林泉大津線：12,655台/24H（混雑度：1.17） 主要地方道泉大津美原線 ：44,818台/24H（混雑度：0.68） 一般国道26号 ：61,803台/24H（混雑度：1.21） 一般国道480号 ：23,796台/24H（混雑度：1.98） |
| 地元の協力体制等 | ・地元市より早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮便益 341.0億円（基準年における現在価値） ・走行経費減少便益 19.8億円（基準年における現在価値） ・交通事故減少便益 2.7億円（基準年における現在価値） 【分析結果】 ・B/C＝5.67 B＝363.5億円 C＝64.0億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（令和4年2月）により算出 ・H27年度全国道路・街路交通情勢調査R22（2040年）将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地元住民 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、 快適性等の有効性） | 【活力】 ・本路線は、市内の主要道路である国道４８０号と富田林泉大津線を接続させることで、和泉市内の本路線全線の整備が完了し、交通ネットワークが強化され、物流の効率化や地域の活性化に寄与する。 【安全・安心】 ・無電柱化することで、地震や台風等の自然災害時における電柱倒壊による、道路の寸断を回避できる。 ・本路線は広域緊急交通路（重点）の指定に向け調整中であり、４車線の本路線を整備することで、防災機能の強化に寄与する。 ・和泉市の中心部を南北に貫く幹線道路であり、防災拠点の信太山駐屯所や和泉市役所や和泉市立総合医療センターといった災害拠点へのアクセス性が向上し、防災機能の向上に寄与する。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道の整備により、快適性が向上する。 ・周辺道路の渋滞緩和に寄与する。 ・無電柱化により、良好な景観が形成される。 【受益者】 ・道路利用者 ・地元住民 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 令和6年(2024年)度～令和8年(2026年)度：測量・設計 令和9年(2027年)度～令和13年(2031年)度：用地買収 令和11年(2029年)度～令和15年(2033年)度：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 令和15年(2033年)度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替手法との 比較検討 | 【コスト縮減】 ・電線共同溝の整備にあたり、①浅層埋設方式の活用することによる掘削土量の削減、支障物移設の減少によるコスト縮減方法や、②管路部へＦＥＰ管を採用することによる材料費の削減、施工の省力化によるコスト縮減方法の導入を検討していく。 【代替案立案等の可能性】 ・本事業区間は、都市計画決定に基づき実施するものである。 ・本路線の前後区間が、既に整備済みもしくは整備中であるため、本事業によりネットワーク強化を図ることができる。 以上のことから、原案が適切である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 ・周辺は、市街地が形成されているため、生活環境への影響については、施工時には低騒音型の建設機械を用いるなど、近隣住民への影響を少なくするように配慮する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・防災拠点となる陸上自衛隊信太山駐屯所や和泉市役所や和泉市立総合医療センターといった災害拠点へのアクセス性の向上により、防災機能の強化に寄与すること。 ・大阪の骨格道路である本路線は、高石市域から岸和田市境までを順次整備を進めてきており、残る本事業区間を整備することで、広域的な道路ネットワークが形成され、物流の効率化や大阪の成長に寄与すること。 ・地元市より早期整備の要望があること。 以上の理由により、本事業を実施する。 |
| --- | --- |