令和５年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 主要地方道 大阪和泉泉南線（都市計画道路 泉州山手線）山直工区 道路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06-6944-9276） |  |
| 事業箇所 | 岸和田市三田町～岸和田市三ケ山町 |  |
| 事業目的 | 本路線は、泉北地域と泉南地域を連絡する広域幹線道路であり、大阪の成長に資する都市の骨格を形成する路線である。 本事業は、広域緊急交通路である大阪和泉泉南線のバイパスを整備し、泉南地域から大阪都心部へのアクセスの向上を図るとともに、大阪府の後方支援活動拠点である蜻蛉池公園へのアクセスを向上させ、災害時における防災機能の強化を目的とするものである。また、地元市が実施するまちづくりについても具体化が図られつつあることから、まちづくりにも寄与する道路として整備を行う。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：約2.35km 道路幅員：31.0～46.0m 車道：4車線〔3.25m×4〕、自転車道：〔2.0m×2〕 歩道：両側〔3.5m×2〕 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約87.6億円［国：48.2億円、府：39.4億円］ （内訳）調査費等：約03.3億円 用地費：約39.2億円（うち補償費 約21.0億円） 工事費：約45.1億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 ・予備設計成果を基に概算事業費を算出。 | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約24.7億円 ・電線共同溝工 約16.1億円 ・橋梁工 約4.3億円 |
| 事業費の変動要因 | ・用地取得に係る物件補償の算定については、概算額で計上していること、また支障物件数が多いことから、物件調査の結果次第で事業費が増減する可能性がある。 ・工事費については概算額で計上しており、今後、詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約1,650万円／年 道路部：33万円/千㎡・年（過去5年府内実績より算出） 橋梁部：131万円/千㎡・年（予備設計成果を基に算出） |  |
| 関連事業 | ・都市計画道路 泉州山手線（名越工区） ・山直東地区まちづくり（岸和田市） ・（一）三林岡山線 道路事業 |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | ・大阪府都市整備中期（R3.3改訂）：着手（条件付き）として位置づけ ・岸和田市都市計画マスタープラン（R5.1改訂）：広域連携の強化に関する方策の主な取組 として「泉州山手線整備の推進」を位置づけ |
| --- | --- |
| 優先度 | ・本路線は広域緊急交通路（重点）の指定に向け調整中であり、無電柱化された４車線の本路線を整備することで、防災機能が強化されること、また防災拠点である蜻蛉池公園や、岸和田牛滝山貝塚線、三林岡山線といった広域緊急交通路へのアクセスが向上すること。 ・これまで沿道まちづくりの進捗状況や早期整備効果発現の観点から、着手区間を選定し、現在貝塚市域の名越工区が事業中であり、続けて本事業区間（山直工区）のまちづくりについても、土地区画整理準備組合が設立されるなど進捗が図られていること。 ・地元市より早期整備要望があること。 以上より、本事業の優先度は高い。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 〔周辺のまちづくり〕 ・岸和田市域の山直東地区は、「広域交流拠点」として岸和田市都市計画マスタープランに位置付けられ、幹線道路の整備に併せた新たな地域の日常生活の拠点を創出することとされている。これまで、当該地区の東側において、土地区画整理準備組合が設立されるなど、まちづくりが進められており、当該箇所付近の交通需要の増大が見込まれる。 〔周辺道路の整備状況〕 ・都市計画道路 泉州山手線（名越工区）事業中 ・府道三林岡山線 事業中 【周辺道路の交通量と混雑度/R3全国道路・街路交通情勢調査〕 岸和田牛滝山貝塚線：35,497台/24H（混雑度：1.21） 岸和田港塔原線：8,815台/24H（混雑度：0.49） 大阪和泉泉南線：7,748台/24H（混雑度：0.52） 国道26号 ：61,803台/24H（混雑度：1.31） 国道170号 ：24,715台/24H（混雑度：0.72） 春木岸和田線 7,215台/24H（混雑度：0.78） |
| 地元の協力体制等 | ・地元市より早期整備要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮便益：約 86.67億円（基準年における現在価値） ・走行経費減少便益：約 -2.84億円（基準年における現在価値） ・交通事故減少便益：約 -0.56億円（基準年における現在価値） ※走行経費減少便益と交通事故減少便益がマイナスとなる要因 狭隘で蛇行した市道包近流木線を通過していた車両が、幅員が広く走行しやすい本事業区間を通過することで、走行距離が延びたため、走行経費と事故損失が増加したことが要因。 【分析結果】 ・B/C＝1.32 B＝約83.27億円 C＝約63.29億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（令和4年2月）により算出 ・H27全国道路・街路交通情勢調査R22年（2040年）将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地元住民 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、 快適性等の有効性） | 【活力】 ・本路線の完成により、泉南地域と泉北地域が接続され、山直東地区まちづくりエリアと阪和自動車道（岸和田和泉IC）へのアクセスが強化されることで、地域交流の促進、物流の効率化、地域の活性化に寄与する。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道の整備により、快適性が向上する。 ・周辺道路の交通負荷の軽減に寄与する。 ・無電柱化により、良好な景観が形成される。 【安全・安心】 ・無電柱化することで、地震や台風等の自然災害時における電柱倒壊による、道路の寸断を回避できる。 ・本路線は広域緊急交通路（重点）の指定に向け調整中であり、４車線の本路線を整備することで、防災機能の強化に寄与する。 ・広域緊急交通路である岸和田牛滝山貝塚線、三林岡山線及び春木岸和田線を接続することで、後方支援活動拠点である蜻蛉池公園へのアクセスが強化され、防災機能が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地元住民 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 令和06年(2024年)度～令和08年(2026年)度：測量・設計 令和09年(2027年)度～令和13年(2031年)度：用地買収 令和11年(2029年)度～令和15年(2033年)度：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 令和15年(2033年)度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替手法との 比較検討 | 【コスト縮減】 ・電線共同溝の整備にあたり、①浅層埋設方式の活用し、掘削土量の削減、支障物移設の減 少によるコスト縮減方法や、②管路部へＦＥＰ管を採用し、材料費の削減、施工の省力化 によるコスト縮減方法の導入を検討していく。 【代替案立案等の可能性】 ・本事業区間は、都市計画決定に基づき実施するものである。 ・岸和田市にて平成28年12月に「泉州山手線沿道のまちづくり方針」が策定され、山直東地区においては、岸和田市による本路線沿線の土地区画整理事業を進める環境が整っている。 以上のことから、原案が適切である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与する。 ・周辺は、市街地が形成されているため、生活環境への影響については、施工時には低騒音型の建設機械を用いるなど、近隣住民への影響を少なくするように配慮する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・本路線の完成により、泉南地域と泉北地域が接続され、山直東地区まちづくりエリアと阪和自動車道（岸和田和泉IC）へのアクセスが強化されることで、地域交流の促進、物流の効率化、地域の活性化に寄与すること。 ・広域緊急交通路である岸和田牛滝山貝塚線及び三林岡山線、春木岸和田線を接続し、後方支援活動拠点である蜻蛉池公園へのアクセスを確保することで、防災機能の向上に寄与すること。 ・岸和田市が進めているまちづくりと合わせて整備することで、本事業の整備効果を高めるとともに、車道・自転車道・歩道を分離構造とした整備により、良好な都市空間の形成や利用者の安全確保と走行快適性の向上に寄与すること。 ・地元市より早期整備要望があること。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |