令和４年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 大県本郷線・川北柏原線 街路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9276） |  |
| 事業箇所 | 柏原市本郷２丁目～八尾市沼４丁目 |  |
| 事業目的 | 本路線は、柏原市域の旧国道170号から藤井寺市域を経由し八尾市域の国道170号（大阪外環状線）までを東西に連絡する道路である。その内、国道25号から市道上市法善寺線までの約0.6㎞区間については、ＪＲ関西本線と立体交差する事業を、平成８年度から着手しており、今年度で工事が完了する予定である。 本事業は、現在事業中区間と併せて整備することにより、慢性化している中河内地域の交通渋滞の解消を目的とする。また併せて広域緊急交通路である国道25号と国道170号を接続することにより、広域的な道路ネットワークの形成及び防災機能の強化を図るものである。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：約1.0 km 道路幅員：16.0 m 車道：2車線〔3.25m×2〕 歩道：両側〔2.0m×2〕、自転車通行空間：両側〔1.0m×2〕 植樹帯：両側〔1.25m×2〕 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約64.7億円〔国：約35.6億円、府：約29.1億円〕 （内訳）調査費等 約4.3億円 用地費 約39.7億円（内 補償費 約24.6億円） 工事費 約20.7億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 ・予備設計成果を基に概算事業費を算出 | 【工事費の内訳】 ・道路築造工 約12.7億円 ・電線共同溝工 約8.0億円 |
| 事業費の変動要因 | ・用地費に係る物件補償の算定については概算額で計上していること、また支障物件数が多いことから、物件調査の結果次第で事業費が増減する可能性がある。 ・工事費については概算額で計上しており、今後、詳細設計により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約510万円／年 道路部：32万円/千㎡・年 （過去5年府内実績より算出） |  |
| 関連事業 | 都市計画道路大県本郷線 街路事業（国道25号～市道上市法善寺線） |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | ・大阪府都市整備中期計画（R3.3改訂）：着手として位置づけ ・柏原市都市計画マスタープラン（R4.3改訂）：利便性、快適性のため、柏原市域の東西の 幹線道路となる大県本郷線の整備を推進する、として位置づけ |
| --- | --- |
| 優先度 | ・国道25号に主要渋滞箇所が点在しており、慢性的に渋滞している。本路線の整備により、国道25号含め周辺道路の渋滞緩和に寄与すること。 ・本事業区間に市指定緊急避難所が多く、本路線整備により防災面での整備効果が高いこと。 ・地元市より早期整備要望があること。 以上より本事業の優先度が高い。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | ・本事業と連続する東側事業中区間が令和４年度で完了予定である。本事業区間を整備することで、市道若林沼線と併せて中河内地域の東西交通を担うネットワークが形成される。 【周辺道路の交通量と混雑度/H27全国道路・街路交通情勢調査】 国道25号：15,569台/24ｈ（混雑度：1.21） |
| 地元の協力体制等 | ・地元市より早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮便益 59.2億円（基準年における現在価値） ・走行経費減少便益 8.8億円（基準年における現在価値） ・交通事故減少便益 2.3億円（基準年における現在価値） 【分析結果】 ・B/C＝1.51 B＝約70.3億円 C＝約46.7億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（令和４年２月）により算出 ・H22交通センサスベースのR12年（2030年）将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地元住民 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、 快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・車道、歩道が分離構造となり、歩行者、自転車等の安全が確保される。 ・無電柱化することで、地震や台風等の自然災害時における電柱倒壊による、道路の寸断を回避できる。 ・拡幅整備により災害時における避難路、緊急車両等の通行が確保され、防災機能が強化される。 【活力】 ・国道25号や国道170号と接続することにより、幹線道路ネットワークが形成され、周辺地域における交通流の円滑化が図られる事により、企業立地の促進や物流の効率化に寄与する。 【快適性】 ・周辺道路の渋滞緩和に寄与する。 ・十分な幅員が確保された歩道の整備により、快適性が向上する。 ・無電柱化により、良好な景観が形成される。 【受益者】 ・道路利用者 ・地元住民 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 令和５年(2023年)度～令和６年(2024年)度：測量・設計 令和６年(2024年)度～令和12年(2030年)度：用地取得 令和７年(2025年)度～令和14年(2032年)度：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 令和14年(2032年)度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替手法との 比較検討 | 【コスト縮減】 ・電線共同溝の整備にあたり、従来よりも浅い位置に敷設する、浅層埋設手法による掘削土 量の削減等の低コスト手法の導入により、更なるコスト縮減に努める。 【代替案立案等の可能性】 ・本事業は都市計画決定に基づき実施するものであり、接続する市道若林沼線と併せて大阪中央環状線から国道25号までの東西ネットワークが形成され、周辺道路の渋滞緩和に寄与する。 ・本事業区間と連続する東側区間が既に整備済み若しくは整備中であるため、本事業により ネットワークの強化を図ることができる。 以上のことから、原案が適切である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺は、市街地が形成されており、工事施工による新たな自然環境への影響が少ない。 ・周辺道路の渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 ・周辺は市街地が形成されているため、生活環境への影響については、施工時には低騒音型の建設機械を用いるなど、近隣住民への影響を少なくするように配慮する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・本事業は、慢性化している中河内地域の交通渋滞の解消するため、現在事業中区間と併せて整備する必要がある。 ・また、広域緊急交通路である国道25と国道170号を接続することにより、幹線道路ネットワークの形成及び防災機能の強化を図る。 以上の理由から、本事業を実施する。 |
| --- | --- |