令和４年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 大泉緑地整備事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部公園課公園整備グループ（連絡先 06－6944－9314） |  |
| 事業箇所 | 堺市北区金岡町、中村町、南花田町、新金岡町、松原市南新町 |  |
| 再々評価理由 | 再々評価実施後5年間を経過した時点で継続中 |  |
| 事業目的 | 大阪四大緑地の一つである大泉緑地は、大阪府営公園マスタープランにおいて「市街地の中の広大なみどりを育む公園」として位置づけられ、市街地に広い森林を積極的に創出し、自然的大空間を形成することを目標に整備を行っている。 また、大泉緑地は広域避難場所及び後方支援活動拠点に位置付けられており、防災公園としての整備が急務となっている。 現在事業中の区域は、松原市域へアクセスし、緊急時の避難路や緊急車両の通行ルートとして活用され、大泉緑地の利用価値を高めるとともに防災にも資するものである。 |  |
| 事業内容 | 都市計画決定面積：123.0ha 開設済面積 ：101.5ha（R4.3末） 未開設区域面積 ： 21.5ha 事業認可面積 ：102.4ha（うち事業中区域1.9ha） （事業中区域の主な整備予定施設） 梅の丘広場、遊具広場、多目的広場、芝生広場、東西園路など （開設済区域の主な施設） 大芝生広場、桜広場、かきつばた園、ふれあいの庭、児童遊戯場、 サイクルどろんこ広場、中央休憩所、野球場、球技広場、テニスコート 等 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約556.6億円（約552.1億円） 〔国：211.2億円、府：345.4億円〕 |  |
|  | （内訳）用地費 約404.9億円（約405.6億円） 工事費 約151.7億円（約146.5億円） | 【工事費の内訳】 造成費 78.0億円（78.0億円） 建設費 73.7億円（68.5億円） |
|  | 事業中区域事業費：約13.0億円 〔国：7.8億円、府：5.2億円〕 |  |
|  | （内訳）用地費 約8.3億円 工事費 約4.7億円 | 【工事費の内訳】 造成費 1.0億円 建設費 3.7億円 |
| 事業費の変更理由 | ・地価や人件費、資材費等の物価変動を踏まえた今後の事業費の再精査 ・事業中区域の工事費を実際の見込値で計上 |  |
| 維持管理費 | 約17,500万円／年（令和2年度 指定管理料） 約17,800万円／年（令和3年度 指定管理料） |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 再評価時点H24 |  | 前回評価時点H29 | 再々評価時点R4 |  | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・開設済面積101.5ha ・東日本大震災(H23)を契機とした、想定外地震への対応 |  | ・開設済面積101.5ha ・熊本地震(H28)を契機とした、想定外地震への対応 | ・開設済面積101.5ha ・南海トラフ地震などへの対応 |  | ・緊急時の都市防災施設としての機運の高まり |
| 地元の 協力体制等 | ・自然観察や花壇の育成、高齢者や身障者への公園利用のサポートを行うなど、多様なボランティア活動が盛んである。 |  |  |  |  |  |
|  | 再評価時点H24 | 前回評価時点H29 |  |  | 再々評価時点R4 | 変動要因の分析 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・直接利用価値 ・間接利用価値 【分析結果】 事業全体 ・B/C＝3.48 B＝2090.0億円 C＝601.1億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的な潤い・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持改善・都市景観の保全・都市防災機能の確保 ※改訂第２版 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H19.6発行 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修） 【受益者】 公園利用者、府民 |  | 【効果項目】 ・直接利用価値 ・間接利用価値 【分析結果】 事業全体 ・B/C＝1.78 B＝1097.4億円 C＝ 616.4億円 残事業 ・B/C＝1.30 B＝51.8億円 C＝40.0億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的な潤い・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持改善・都市景観の保全・都市防災機能の確保 ※改訂第３版 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H25.10発行 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修） 【受益者】 公園利用者、府民 | 【効果項目】 ・直接利用価値 ・間接利用価値 【分析結果】 事業全体 ・B/C＝1.54 B＝1003.3億円 C＝ 651.9億円 残事業 ・B/C＝1.10 B＝71.7億円 C＝65.2億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的な潤い・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持改善・都市景観の保全・都市防災機能の確保 ※改訂第４版 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H30.8改訂 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修） 【受益者】 公園利用者、府民 |  | ・事業費の再精査 ・競合公園の見直し ・旅行費用や公園利用料、人口・世帯数の時点更新 ・費用対効果分析手法マニュアルの改訂（平成30年8月）による算出式等の変更 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 都市環境維持・改善、都市景観の保全提供、都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、府民 |  |  |  |  |  |

|  | 再評価時点H24 | 前回評価時点H29 | 再々評価時点R4 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ - 事業採択年度 - 事業着工年度 - 完成予定年度 | ①昭和３９年度 ②昭和３９年度 ③平成３０年度 （事業認可） | ①昭和３９年度 ②昭和３９年度 ③令和５年度 （事業認可） 令和１７年度 （全体） | ①昭和３９年度 ②昭和３９年度 ③令和６年度 （事業認可） 令和１７年度 （全体） | ・財政状況による遅れ ・用地交渉の難航 |
| ＜進捗状況＞ | 【公園全体】 ・全体65％ （438.1億円 /677.2億円） ・用地59％ （331.2億円 /557.2億円） ・工事89％ （106.9億円 /120億円） | 【公園全体】 ・全体81％ （445.5億円 /552.1億円） ・用地82％ （331.2億円 /405.6億円） ・工事78％ （114.3億円 /146.5億円） | 【公園全体】 ・全体80.3％ （447.1億円 /556.6億円） ・用地81.8％ （331.3億円 /404.9億円） ・工事76.3％ （115.8億円 /151.7億円） | ・全体事業費の再精査 |
|  |  | 【事業中区域】 ・全体74％ （8.3億円 /11.2億円） ・用地96％ （8.0億円 /8.3億円） ・工事10％ （0.3億円 /2.9億円） | 【事業中区域】 ・全体75.4％ （9.8億円 /13.0億円） ・用地98.8％ （8.2億円 /8.3億円） ・工事34.0％ （1.6億円 /4.7億円） | ・今後の事業費の再精査 |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・昨今の震災発生状況などを踏まえ、大阪府地域防災計画や地震防災アクションプランの改訂など、都市公園における防災機能の必要性はさらに高まっている。本事業により、松原市域からの避難者の避難路・緊急車両ルートが確保され、避難住民に対する安全性が増大し、地域防災機能の向上につながる。 ・公園整備により、堺市・松原市の緑の基本計画等に示される、緑の骨格軸を形成する拠点として、みどりのネットワーク化につながり、地域の人々にうるおいと安らぎ、憩いや癒しの場を提供できる。 |  |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・公園全体の進捗率は、全体で80.3％（用地81.3％、工事76.3％）に達している。 ・事業中区域内の未買収地は、0.026haとなっており、令和5年度中の買収を予定しており、令和6年度末に工事の完了を予定している。 ・次期事業認可予定区域は、既に一部用地買収に着手しており、令和17年度の工事完了を予定している。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | ・事業中及び事業認可予定区域については、広場や樹林地などを中心とした必要最低限の整備内容としている。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・緑やオープンスペースは、多様な生態系の保全機能を持つとともに、府民のレクリエーションの場や風格ある魅力的な景観の形成にも重要な役割を担うものである。 ・市街地における緑のオアシスとして整備することにより、自然とふれあえる水と緑のオープンスペースとして積極的な緑化空間の創出を図る。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| 上位計画等 | 【上位計画】 ・みどりの大阪推進計画（H21.12） ・大阪府営公園マスタープラン（H31.3） ・大泉緑地マネジメントプラン（案）（R2.3） ・大阪府都市整備中期計画（R3.3） ・大阪パークビジョン（R3.12） 【関連計画】 ・堺市緑の基本計画（H30.3） ・大阪府地域防災計画（R4.1） ・松原市緑の基本計画（H16.3） ・堺市地域防災計画（R4.3） |
| その他特記事項 | ・未着手区域は、平成23年度末に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、今後の方針を見定めるために、関係者と協議中であり、必要性・代替性・実現性などを総合的に評価した上で、区域を見直していく予定である。 |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・昨今の震災発生状況などを踏まえると、従来の公園整備の必要性に加え、都市公園における防災機能の必要性はさらに高まっている。 ・事業中及び次期事業認可予定区域については、整備により松原市域からの避難路・緊急車両の通行ルートが確保されるとともに、みどりのネットワーク化を図ることができ、令和17年度の完了を予定している。 ・未着手区域については、現在、平成23年度末に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、今後の方針を見定めるために、関係者と協議中であり、必要性・代替性・実現性などを総合的に評価した上で、区域を見直していく予定である。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |