令和２年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 豊中岸部線 岸部南工区 街路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9276） |  |
| 事業箇所 | 吹田市岸部南～南正雀 |  |
| 事業目的 | 都市計画道路豊中岸部線は、北摂地域の重要な幹線道路であり、吹田市域においては、国道４２３号と都市計画道路十三高槻線を環状に結ぶものである。 本事業は、府道大阪高槻京都線と、都市計画道路十三高槻線とを結び、大阪高槻京都線などで発生している慢性的な渋滞の緩和に寄与するなど、北摂地域の交通ネットワークを強化することを目的とする。また、ＪＲ岸辺駅北側の吹田操車場跡地に開発された北大阪健康医療都市（通称：健都）へのアクセス性を向上させるものである。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：0.5km 道路幅員：22.5m～40.0m 本線 車道：4車線〔3.0m×4〕、右折レーン1車線〔3.0m〕 副道 車道：2車線〔{3.25m＋路肩(0.5m＋1.0m)}×2〕（自転車通行空間：1.0m×2を含む） 歩道：両側〔3.95m×2〕 鉄道立体交差 １箇所 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約65億円〔国：約36億円、府：約29億円〕 （内訳）調査費等 約 1億円 用地費 約22億円 工事費 約42億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 ・予備設計成果を基に概算事業費を算出 | 【工事費の内訳】 ・街路築造工 約18億円 ・函渠工（鉄道交差部）約21億円 ・電線共同溝工 約3億円 |
| 事業費の変動要因 | ・工事費については概算額で計上しており、今後、詳細設計により変動する可能性がある。 ・用地取得に係る物件補償の算定については、概算額で計上しており、今後の詳細調査により変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約600万円／年 |  |
| 関連事業 | 都市計画道路 豊中岸部線 岸部中工区 都市計画道路 十三高槻線 正雀工区 |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | ・大阪府都市整備中期計画(案)（H28.3改訂） |
| --- | --- |
| 優先度 | 周辺道路の慢性的な渋滞を緩和し、北摂地域の交通ネットワーク強化などを目的に、本路線を順次整備しており、優先度が高い。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 〔北大阪健康医療都市：健都のまちづくり〕 ・平成30年12月に吹田市民病院が移転 ・令和元年７月に国立循環器病研究センターが移転 |
| 地元の協力体制等 | ・地元市より早期事業着手への要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・交通円滑化効果 走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益 【分析結果】 ・B/C＝7.98 B＝約348.6億円 C＝約43.7億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成30年2月）により算出 ・H22交通センサスベースのR12年（2030年）将来交通推計値により算出 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、 快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・踏切により行われていた阪急京都線の南北間の往来が、立体交差かつ歩車分離での通行が可能となり、通行者の安全性が向上する。 ・広域緊急交通路である大阪高槻京都線と、広域緊急交通路に指定予定の十三高槻線を結ぶとともに、ＪＲ岸辺駅前に移転した国立循環器病研究センター等へのアクセス性が高まり、広域緊急交通路ネットワークが強化される。 【活力】 ・本区間の完成により、北摂地域の交通ネットワークが強化され、物流の効率化が期待される。 【快適性】 ・府道大阪高槻京都線の慢性的な渋滞の緩和に寄与する。 ・阪急京都線により分断されていた南北地域間の往来が円滑化する。 【受益者】 ・道路利用者、地元住民 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 令和３年(2021年)度～令和４年(2022年)度：測量・設計 令和４年(2022年)度～令和６年(2024年)度：用地取得 令和６年(2024年)度～令和12年(2030年)度：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 令和12年(2030年)度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替手法との 比較検討 | 〔コスト縮減〕 ・鉄道との立体交差部は函渠構造（地下構造）のため、掘削に伴い土砂が発生するが本発生土を公共工事間で流用することにより、残土処分費の縮減を図る。 〔代替手法〕 ・本事業の整備位置（道路線形）については、都市計画に基づくものであり、整備済区間に引続いて整備を進める。 ・阪急京都線との立体交差形式については、鉄道からその前後に位置する道路までの距離が短いことから、橋梁構造では、鉄道の建築限界を満足しつつ前後の道路に取り付かないため、取り付けが可能な函渠構造（地下構造）を採用している。 以上のことから、現案が適切である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 ・鉄道との立体交差部については、地域の生活に負荷の少ない地下構造としている。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・本路線の完成により、北摂地域における道路ネットワークの強化につながり、人・物の流れが向上する。 ・府道大阪高槻京都線の渋滞緩和に寄与する。 ・広域緊急交通路である府道大阪高槻京都線と、事業中であり整備後に広域緊急交通路に指定予定の都市計画道路十三高槻線を結ぶとともに、ＪＲ岸辺駅前に移転した国立循環器病研究センター等へのアクセス性が高まり、広域緊急交通路ネットワークが強化される。 ・踏切により行われていた阪急京都線の南北間の往来が、立体交差かつ歩車分離での通行が可能となり、通行者の安全性が向上する。 以上の理由により、本事業を実施する。 |
| --- | --- |