令和２年度　再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 大県本郷線 街路事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9276） |  |
| 事業箇所 | 柏原市本郷～清州 |  |
| 再々評価理由 | 再評価後5年間が経過した時点で継続中 |  |
| 事業目的 | 都市計画道路大県本郷線は、柏原市域の旧国道170号から藤井寺市域の国道170号（大阪外環状線）までを東西に連絡し、JR柏原駅周辺に分散している交通流を集約化する延長約1.9ｋｍの重要な幹線道路である。 本事業は、国道25号から市道上市法善寺線までの0.6ｋｍ区間を、JR関西本線と立体交差化することにより、府道柏原停車場大県線との踏切周辺の交通混雑を緩和し道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長:0.6ｋｍ 道路幅員:20.0ｍ～22.0ｍ 車道:2車線〔3.0ｍ×2〕（自転車通行空間：1.0ｍ×2を含む） 歩道:5.0ｍ×2 鉄道立体交差 1箇所 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約88億円（約72億円）[国：約48億円、府：約40億円] |  |
|  | （内訳） 調査費等 約2億円（約 1億円） 用地費 約36億円（約35億円） 工事費 約50億円（約36億円） | 【工事費の内訳】 JRアンダー 約31億円 (約20億円) 道路築造工 約15億円（約15億円） 付帯施設工 約 1億円（約 1億円） 電線共同溝工 約 3億円（ － ） |
| 事業費の変更理由 | ・JRアンダーパスの函渠推進工事において、当初想定していた地盤より軟弱であることが判明し、地盤改良工が追加で必要となったため ・鉄道事業者との協議の結果、安全性確保の観点から、軌道監視員の追加配置が必要となったため ・大阪府無電柱化推進計画（平成30年３月策定）の考え方（市街地における新設道路では無電柱化を推進）に基づき、電線共同溝工を追加したため |  |
| 維持管理費 | 約500万円/年 |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 計画・再評価時点 [H7、H17、H22] | 再々評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・平成19年7月に柏原駅西口地区第二種市街地再開発事業（柏原市施行）の駅前ビルがオープン ・平成20年3月に本整備区間のうち国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間を供用開始。 【周辺道路の交通量】 柏原停車場大県線 1,723台/24h （H17交通センサス） | 【周辺道路の交通量】 柏原停車場大県線 1,551台/24h （H22交通センサス） | 【周辺道路の交通量】 170号（大県本郷線供用済区間） 3,503台/24h （H27交通センサス） | ・H27交通センサスは柏原停車場大県線計測無し |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市から早期整備の要望がある。 |  |  | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.10 B=83.5億円 C=75.8億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=1.05 B=84.8億円 C=80.8億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月） | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 事業全体 ・B/C＝1.04 B＝111.5億円 C＝107.4億円 残事業 ・B/C＝4.88 B＝46.4億円 C＝9.5億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成30年2月） | ・本事業に併せた市道整備に伴う便益の増加 ・JRアンダー工等の事業費増に伴う費用の増加 |
|  | 計画・再評価時点 [H7、H17、H22] | 再々評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・歩車道分離による歩行者・自転車の安全確保 【活力】 ・物流の効率化の支援 ・地域間交流連携の強化 【快適性】 ・十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 ・ＪＲ柏原駅へのアクセス性向上 【受益者】 ・道路利用者、地元住民 |  |  | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | - 平成8年度 - 平成9年度 - 平成27年度 | - 平成8年度 - 平成9年度 - 平成32年度 | - 平成8年度 - 平成9年度 - 令和4年度 | ・JRアンダー工事において地盤が想定より緩く慎重な推進を余儀なくされ時間を要したため。 |
| ＜進捗状況＞ | ・全体53％ （38億円/72億円） ・用地91％ （32億円/35億円） ・工事14％ （ 5億円/36億円） ・調査費等100％ （1億円/1億円） | ・全体60％ (43億円/72億円) ・用地99％ (34.5億円/35億円) ・工事19％ （7億円/36億円） ・調査費等100％ （1億円/1億円） | ・全体78％ (69億円/88億円) ・用地97％ (35億円/36億円) ・工事66％ （33億円/50億円） ・調査費等50％ （1億円/2億円） | － |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・本事業区間の整備により、踏切周辺の交通混雑を緩和し道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保をするという必要性に変わりはない。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点 | ・本事業区間のうち国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間は既に供用済みである。 ・用地は97％取得済みであり、残る事業用地についても、事業完成に向けて工程に著しい支障はなく取得できる見込み。 ・JRアンダーパスの函渠推進工事については、現在鋭意施工中である。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 | ・本事業は現場発生土を公共工事間で流用するなど、コスト縮減に努めている。 ・用地は97％が取得済みであり、本事業区間の国道25号から市道今町上市線までの0.15km区間は既に完成し供用済み。また令和元年12月末には事業区間東端から200ｍの区間について北側歩道を供用しており、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・周辺道路の渋滞が緩和され、大気質への負荷物質排出量の抑制に寄与。 ・鉄道との立体交差部については、地域の生活に負荷の少ない地下構造としている。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3改訂） |
| その他特記事項 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・自動車交通の円滑化による道路ネットワークの強化や歩行者等の安全確保を目的とする事業の必要性に変化はない。 ・残る事業用地についても、事業完成に向けて工程に著しい支障はなく取得できる見込み。 ・本事業区間のうち、国道25号から市道今町上市線までの0.15㎞区間は完成し供用済み であり、主要構造物であるJRアンダーパスの函渠推進工事については、現在鋭意施工中で令和２年４月時点での事業全体進捗率は78％である。 以上の理由により、本事業を継続する。 |
| --- | --- |